## 2026
| Выдано поручений всего: 88 - исполнено - 66 - на исполнении - 22 * 13 поручений выданы в 2025 году. |  |  | СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «КАЧЕСТВО ДОРОЖНЫХ СЕТЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» В 2026 ГОДУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.10.2026
№ пп | Срок | Дата и номер протокола | Пункт протокола | Наименование поручения | Статус исполнения поручения | Статус исполнения поручения (ПОЛНЫЙ) | Ответственный | Статус | Комментарии
1 | 2026-04-20 | от 15.05.2025 № 1.5-ПЗ-9/25 | 2.2. | Рекомендовать администрации Анивского МО (С.М. Швец) разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту ул. Речная в с. Новотроицкое Анивского района. Срок до 20.04.2026 (Исполнено). | Исполнено: п.2.2. Администрацией Анивского МО доведена информация, что заключен МК №34/24-ОК от 18.12.2024 на выполнение проектно изыскательский работ по объекту «Капитальный ремонт ул. Речная в с. Новотроицкое». Проектная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы на предмет проверки достоверности сметной стоимости №65-1-1-2-014794-2026 от 08.04.2026. На основании вышеизложенного администрация Анивского муниципального округа предлагает снять с контроля исполнение пункта 2.2 Протокола № 1.5-ПЗ-9/25 от 15.05.2025 (письмо от 20.04.2026 № Исх-5.21-1355/26). |  | Администрация Анивского муниципального округа | Исполнено
2 | 2026-08-01 | от 15.05.2025 № 1.5-ПЗ-9/25 от 27.01.2026 № 1.5.-ПЗ-4/26 | 1.2.2. 5.3. | Рекомендовать администрации Анивского МО (С.М. Швец): 1.2.2. На основании утвержденного генерального плана, а также с учетом предложений заместителя министра архитектуры Сахалинской области, разработать проект планировки территории с. Троицкое, предусмотрев оптимальный вариант движения транспортных средств, пешеходных тротуаров и организации благоустройства прилегающей территории к образовательным учреждениям. Срок до 01.08.2026. (Исполнено). 5.3. Привести в нормативное состояние тротуары и пешеходные переходы, прилегающие к начальной школе № 6 по ул. Центральная в с. Троицкое Анивского района. Срок – до 01.08.2026 (Исполнено) | Исполнено: п. 1.2.2. Администрацией Анивского МО доведена информация, что в связи с ограниченным бюджетом на 2025 год, работы по разработке проекта: «Проект планировки и проект межевания улиц Советская и Молодёжная с. Троицкое Анивского муниципального округа Сахалинской области, включая оптимальные варианты движения транспортных средств, пешеходных тротуаров и организации благоустройства прилегающей территории к образовательным учреждениям» планируется выполнить в 2026 году при наличии финансирования. На основании вышеизложенного, просим продлить срок исполнения до 01.08.2026 года. (письмо от 01.12.2025 № Исх-5.21-4146/25).(Оставить на внутреннем контроле). п. 5.3. Обустройство УДС, в том числе тротуаров и пешеходных переходов на указанном участке невозможно в виду того, что территория МБОУ «НОШ №6 с. Троицкое» находится на земельном участке, граничащем с земельным участком, на котором расположен ГКУ «Троицкий детский дом» (Детский дом №2) и с земельным участком, сформированным для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования – под строительство новой общеобразовательной школы на 1 200 мест. В связи с отсутствием коридора землеотвода считаем, что выполнить мероприятия по строительству автомобильной дороги или проезда, обустроенных тротуарами и пешеходными переходами, к территории школы №6 не представляется возможным. Вместе с тем, вход на прилегающую территорию МБОУ «НОШ №6 с. Троицкое» осуществляется через территорию МАОУ «СОШ №5 с. Троицкое им.Героя Советского Союза Григория Григорьевича Светецкого». (письмо от 30.07.2026 № Исх-5.21-2737/26). (Исполнено). |  | Администрации Анивского муниципального округа | Исполнено
3 | 30.06.2027 | от 15.05.2025 № 1.5-ПЗ-9/25 | 3.2.1. | Рекомендовать администрации МО ГО "Город Южно-Сахалинск" (С.А. Надсадин) 3.2.1. Разработать проект планировки линейного объекта от ул. Холмское шоссе до земельного участка с кадастровым номером: 65:01:0204003:973. Сформировать земельный участок под улично-дорожную сеть и поставить на кадастровый учет. Включить в Реестр муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» участок ул. Холмская. Срок до 30.06.2027. | В работе: Департаментом архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска доведена информация, что в феврале 2026 года в рамках муниципального контракта выполнены инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Улица местного значения на участке от ул. Холмская до западной границы земельного участка с кадастровым номером: 65:01:0204003:973. В связи с отсутствием дополнительных лимитов бюджетных ассигнований в текущем финансовом году, разработка документации по планировке территории (ППТ и ПМТ) для размещения линейного объекта запланирована на 2027 год. В настоящее время Департаментом формируется необходимый пакет документов для проведения конкурентных закупочных процедур на право заключения муниципального контракта по подготовке документации по планировке территории вышеуказанного линейного объекта. Ориентировочный срок утверждения документации 2 квартал 2027 года. Просят продлить срок исполнения поручения по п. 3.2.1. Протокола заседания от 15.05.2025 № 1.5-ПЗ-9/25 до 30.06.2027. |  | Администрация ГО "Город Южно-Сахалинск" | На исполнении
4 | 2026-05-27 | 29.05.2025 № 1.5-ПЗ-10/25 от 27.01.2026 № 1.5-ПЗ-4/26 от 25.03.2026 № 1.5-ПЗ-7/26 | 2.3.2. 4.2. 3.2. | 2.3.2. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» (Степанец Р.В.): Организовать работу по устранению выявленных замечаний. 4.2.1. Совместно с Ассоциацией «Сахалинстрой» (Мозолевский В.П.) провести комиссионную проверку устраненных замечаний. Срок – до 20.02.2026 (Исполнено). 4.2.2. Рассмотреть организацию парковочного пространства привокзальной территории с целью увеличения пропускной способности для движения транспортных средств и минимизации возникновения заторов. Срок – до 27.05.2026. (Исполнено). 3.2. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» (Степанец Р.В.): 3.2.1. Провести работу по восстановлению пандуса. Срок – до 24.04.2026 (Исполнено) 3.2.2. Информировать заявителя об устранении замечаний по итогам выполнения работ. Срок – согласно сроков указанных в дорожной карте (Исполнено). | Исполнено: АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" доведена информация о выполненных работах: заменены лестничные перила на спуске и установлены дополнительные перила с обеих сторон от ступеней на привокзальной площади; заменены баковые перила на пандусе и смонтированы двойные перила по центру пандуса; установлена тактильная композитная плитка на пешеходных переходах. Проведены ремонтные работы по дооборудованию тротуаров бордюрами с понижением по ходу движения пассажиров от парковочных зон к терминалу (письмо от 25.12.2025 № АВК/25-1709). п. 4.2.1. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» (Степанец Р.В.) доведена информация, что совместно с Ассоциацией «Сахалинстрой» (Мозолевский В.П.) проведена комиссионная проверка, по результатам которой протокол рабочей встречи (дорожная карта) находится на согласовании в Ассоциации "Сахалинстрой" (письмо от 25.03.2026). 25.03.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя начальника службы эксплуатации зданий и сооружений АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Ермакова Д.А. по рассматриваемому вопросу, выданы поручения. п. 3.2.1. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» (Степанец Р.В.) доведена информация, что работы по восстановлению пандуса выполнены.(Исполнено). п. 4.2.2. На заседании рабочей группы 27.05.2026 принята к сведению информацию начальника службы развития производственной системы, гостеприимного сервиса и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Старовойт Е.С. по вопросу повышения пропускной способности выездной зоны аэровокзального комплекса. (Исполнено). |  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Исполнено
5 | 2026-04-30 | от 28.10.2025 № 1.5-ПЗ-19/25 | 4.2. | 4.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (М.А. Жоголев) провести совместное совещание с владельцами автомобильных дорог Сахалинской области по организации дорожной деятельности в Сахалинской области; разработать регламент взаимодействия при планировании и проведении работ на автомобильных дорогах (Исполнено). | Исполнено: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области доведена информация, что разработанный регламент взаимодействия при планировании и проведении работ на автомобильных дорогах направлен владельцам автомобильных дорог Сахалинской области, для учета в работе. |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Исполнено
6 | 2025-12-29 | от 23.09.2025 № 1.5-ПЗ-17/25 | 3.2. | 3.2. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области (Ракитский А.А.) проработать вопрос об обязательном прохождении государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства многоквартирной жилой застройки, которые реализуются без участия государственного заказчика. При необходимости направить обращение в Правительство Российской Федерации. | Исполнено: Министерством архитектуры и градостроительства СО доведена информации, что в региональные нормативы градостроительного проектирования СО внесенные изменения (приказ от 20.01.2026 № 1-3.39-23/26). В адрес Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области Минстроем России представлено информационное письмо (от 18.02.2026 № 8692-ОД/08) с предложением рекомендовать заинтересованному лицу (застройщику, подрядчику) прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий путем отображения таких рекомендаций в рамках заключения договора о комплексном развитии территории. Позиция Росакредитации о целесообразности актуализации норм действующего законодательства в части дополнения обязательным условием прохождения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства многоквартирной жилой застройки не представлена, обращение перенаправлено в Минстрой России (ответ от 04.12.2025 № 17784/06-ТШ). |  | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Исполнено
7 | 2026-03-16 | от 26.12.2025 № 1.5-ПЗ-2/26 от 26.02.2026 № 1.5-ПЗ-5/26 | 4.2. 4.3. 3.2. | п. 4.2., 3.2. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области (Ракитский А.А.) направить в адрес муниципальных образований Сахалинской области предложения по организации внутреннего пространства дворовых территорий в Правилах благоустройства территории муниципального образования. (Исполнено). п. 4.3. Администрациии городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.): п. 4.3.1. Провести аналитику по принимаемым мерам в части выявления случаев незаконной парковки на придомовых территориях в муниципальном образовании. Представить доклад о проведенной работе в 2025 году и планах на 2026 год, с представлением сведений по территории ЖК «Аралия». (Исполнено). п. 4.3.2. Совместно с министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области (Ракитский А.А.), министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.) провести анализ парковочных мест в ЖК «Аралия», предусмотренных ранее разработанной проектной документацией, а также их существующее фактическое наполнение. (Исполнено). | Исполнено: п. 4.2., 3.2. Министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области доведена информация, что в настоящее время решением органов местного самоуправления пятнадцатью муниципальными образованиями в текущем году будут организованы мероприятия по внесению изменений в Правила благоустройства. Три муниципалитета (Анивский, Поронайский, Охинский муниципальные округа Сахалинской области) посчитали нецелесообразным установление дополнительных ограничений организации внутридворового пространства в Правилах благоустройства муниципального образования (письмо от 18.06.2026 № 3.39-Вн-753/26). (Исполнено). п. 4.3.1. Администрацией г. Южно-Сахалинска доведена информация, что в 2025 году за нарушение п. 9 ч. 1 ст. 21-4 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 административной комиссией г. Южно-Сахалинска вынесено 1793 постановления об административном правонарушении, в том числе за совершенные на территории ЖК «Аралия» - 373 постановления. За истекший период 2026 года составлено 148 протоколов об административном правонарушении. (Исполнено). п. 4.3.2 Администрацией г. Южно-Сахалинска доведена информация, что в ходе проведенного мониторинга вблизи ЖК «Аралия» общее количество составляет 760 машиномест, из низ крытых парковочных зон составляет 260 машиномест, надземной парковки 500. (Исполнено). |  | Министерство архитектуры и градостроительства СО | Исполнено
8 | 2026-12-25 | от 26.12.2025 № 1.5-ПЗ-2/26 | 3.2.2. | ГКУ "Управление автомобильных дорог СО": п. 3.2.1. Провести анализ аврийных мостовых сооружений находящихся в региональной собственности. (Исполнено). п. 3.2.2. Разработать проектную документацию и произвести строительно-монтажные работы на мостовых сооружениях в соответствии с планом дорожных работ на 2026-2028 гг. При проведении проектно-изыскательских работ рассмотреть возможность приведения их в нормативное состояние путем замены на водопропускные трубы. При выделении дополнительного финансирования в первую очередь проводить работы на мостах, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии. Срок – до 25.12.2026. | В работе: 26.12.2025 на заседании рабочей группы принята к сведению информация руководителя ГКУ "Управление автомобильных дорог Сахалинской области" Думанского В.П. по планам ремонта автомобильных мостов на дорогах регионального значения, выданы поручения. п. 3.2.1. ГКУ "Управление автомобильных дорог СО" доведена информация, что на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения СО находится 150 мостов. В аварийном (предельном неисправном неработоспособном) техническом состоянии находятся 3 моста, в предаварийном (неисправном неработоспособном) техническом состоянии - 16 мостов, в том числе на опорной сети автомобильных дорог – 2 и 5 мостов соответственно. В настоящее время заключены ГК и проводятся работы по капитальному ремонту двух предаварийных мостов. Для приведения в нормативное состояние всех прочих аварийных и предаварийных мостов необходимо около 4,5 млрд. руб. (письмо от 25.02.2026 № Исх-4.09-492/26). |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | На исполнении
9 | 2026-03-25 | от 26.02.2026 № 1.5-ПЗ-5/26 | 2.2. | 2.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.): 2.2.1. При формировании вопросов повестки заседания очередной рабочей группы руководствоваться критериями показателя национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Срок – постоянно. 2.2.2. Представить к обсуждению информацию о ходе исполнения поручений находящихся на контроле согласно сроков. Срок – до 25.03.2026. (Исполнено). | Исполнено: 26.02.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация руководителя ГКУ «Сахдормониторинг» Поколова А.А. об исполнении поручений по итогам заседания рабочих групп в 2025 году, выданы поручения. п. 2.2.2. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области доведена информация, что 06.03.2026 проведено совещание под председательством заместителя председателя Правительства Сахалинской области Остапенко Р.В. по вопросу исполнения поручений за 2025 год находящихся на контроле согласно сроков. |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Иполнено
10 | 2026-12-01 | от 27.01.2026 № 1-5-ПЗ -4/26 от 26.02.2026 № 1.5-ПЗ-5/26 | 2.2. 4.2. | ГКУ "Управление автомобильных дорог Сахалинской области" (Думанский В.П.) представить проект (схема) организации дорожного движения на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков км 11-13 км. (Исполнено). п.2.2.взять на контроль организацию дорожного движения на участке проведения строительно-монтажных работ Южно-Сахалинск – Корсаков км 11 – 13. Срок – до 01.12.2026. п. 4.2. при реализации объекта «Южно-Сахалинск – Корсаков на участке км 11-13» необходимо обеспечить бесперебойную транспортную доступность для жителей улицы Оленья Горка города Южно-Сахалинска. Срок - на весь период проведения строительно-монтажных работ. | В работе: 26.02.2026 на заседании рабочей группы информация и.о. руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» Каверзнева А.В. о схеме организации дорожного движения автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков на участке км 11-13 км на следующие объекты: база "Восток", кладбище г. Южно-Сахалинска, ул. Оленья Горка принята к сведению (инициатор Зубалевич В.В., сопредседатель СРО ООО «Деловая Россия», письмо от 09.02.2026 Исх. № 5-ДР). Заявителем одобрено снятие вопроса с контроля. |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | На исполнении
11 | 2026-11-01 | от 27.01.2026 № 1-5-ПЗ -4/26 | 3.2. 3.3. | 3.2. Администрациям муниципальных образований Сахалинской области: привести в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативно-правовую базу в части выполнения работ по борьбе с зимней скользкостью в рамках содержания автомобильных дорог. Предоставить копии подтверждающих документов о проделанной работе. Срок – до 01.11.2026 3.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.) взять на контроль испонение п. 3.2. | В работе: 27.01.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя генерального директора Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Криушина П.А. по вопросу "Нормативно-правовое регулирование в области зимнего содержания автомобильных дорог", выданы поручения. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области доведена информация, что письмом от 25.08.2026 № Исх-3.09-1982/26 председателю регионального отделения «Опора России» Дьякову Ю.И. направлены предложения муниципальных образований Сахалинской области по корректировки проекта, регламентирующего вопросы содержания и уборки территории муниципальных образований в осенне-зимний период. По информации «Опора России», предложения по корректировки проекта направлены в Национальную ассоциацию зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта, ответ не поступал. |  | Администрации муниципальных образований Сахалинской области | На исполнении
12 | 2026-08-01 | от 27.01.2026 № 1-5-ПЗ -4/26 | 5.2. | 5.2. Администрациям муниципальных образований Сахалинской области: обеспечить проведение аудита пешеходной инфраструктуры (тротуаров и переходов) вблизи образовательных учреждений. По результатам проверки выполнить комплекс работ по их приведению в нормативное состояние. Срок – до 01.08.2026 | Исполнено: 27.01.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. по рассматриваемому вопросу "Обеспечение безопасного доступа к образовательным учреждениям Сахалинской области (организация тротуаров и пешеходных подходов к детским садам и школам)", выдано поручение. Администрациями муниципальных образований Сахалинской области доведена информация о проведении аудита пешеходной инфраструктуры (тротуаров и переходов) вблизи образовательных учреждений (письма МО). |  | Администрации муниципальных образований Сахалинской области | Исполнено
13 | 2026-08-01 | от 26.02.2026 № 1-5-ПЗ -5/26 от 27.05.2026 № 25 | 5.1. 1.2. | 5.1. Рекомендовать главам муниципальных образований Сахалинской области при наступлении положительных температур провести обследование уличной дорожной сети на предмет отклонения по вертикали крышек люков относительно поверхности проезжей части или тротуаров и представить предложения по минимизации данных отклонений. Срок – до 15.05.2026.(Исполнено). 1.2. Администрациям муниципальных образований Сахалинской области: 1.2.1. По результатам обследования УДС сформировать и предоставить планы по устранению отклонений крышек люков. Срок - до 22.06.2026. (Исполнено). 1.2.2. По итогам проведения ремонтных работ, предоставить отчет по устранению отклонений крышек люков. Срок - до 01.08.2026. (Исполнено). | Исполнено: 26.02.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос на предмет отклонения по вертикали крышек люков относительно поверхности проезжей части или тротуаров (инициатор Белоносов В.И., вице-президент Сахалинского Фонда Культуры (член Правления Ассоциации) выдано поручение. п. 5.1. Администрациями муниципальных образований Сахалинской области доведена информация, что проведено обследование УДС на предмет отклонения по вертикали крышек люков (письма МО). (Исполнено). 27.05.2026 на заседании рабочей группы рассмотрена информация об исполнении поручения п. 5.1., выданы поручения. п. 1.2.1. Администрациями муниципальных образований Сахалинской области предоставлены планы по устранению отклонений крышек люков (письма МО). (Исполнено). п. 1.2.2. Администрациями муниципальных образований Сахалинской области доведена информация, что при выявлении фактов отклонения крышек люков как на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, так и на придомовых территориях и подъездах к ним производятся работы по устранению отклонений крышек люков (письма МО). (Исполнено). |  | Администрации муниципальных образований Сахалинской области | Исполнено
14 | 2026-03-27 | от 25.03.2026 № 1.5-ПЗ-№ 7/26 | 2.2. | 2.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.) совместно с министерством туризма Сахалинской области (Лазарев А.А.), АО «Сахалинский пасссажирский флот», ООО «Би-Томо» провести совещание по туристическим перевозкам морским транспортом Сахалинской области в 2026 году. Срок – до 27.03.2026. (Исполнено). | Исполнено: 25.03.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информацию первого заместителя генерального директора АО «Сахалинский пасссажирский флот» Мунгалова О.С. по рассматриваемому вопросу "О сохранении утвержденного расписания движения теплоходов компании «Сахпасфлот» на 2026 год. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области доведена информация, что по поручению Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. принято решение о привлечении в период с мая по сентябрь 2026 года дополнительного грузопассажирского судна на линию Корсаков – Курилы. В этой связи Минтрансом Сахалинской области совместно с Минтуризмом Сахалинской области, главами муниципальных округов и судовладельцами проработано расписание движения судов с учетом максимальной эффективности их использования в целях удовлетворения нужд местного населения и гостей региона. Сформированное расписание движения грузопассажирских судов на линии Корсаков-Курилы размещено на сайте Минтранса Сахалинской области. Заявителем одобрено снятие вопроса с контроля. 28.04.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация референта департамента морского и железнодорожного транспорта министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Авдеева А.Ю. по рассматриваемому вопросу "Привлечение теплохода «Игорь Фархутдинов» к осуществлению грузопассажирских перевозок на линии Корсаков-Курилы в 2026 году". |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Исполнено
15 | 2026-04-20 | от 25.03.2026 № 1.5-ПЗ-№ 7/26 | 4.1. | 4.1.1. Администрации городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) проработать вопрос ремонта проезжей части ул. Дзержинского. Срок – до 20.04.2026.(Исполнено). | Исполнено: 25.03.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о состоянии проезжей части ул. Дзержинского (инициатор Белоносов В.И., вице-президент Сахалинского Фонда Культуры (член Правления Ассоциации) выдано поручение. Администрацией городского округа «Город Южно-Сахалинск» доведена информация, что в настоящее время на ул. им. Ф.Э. Дзержинского проводятся следующие работы по ремонту проезжей части: На участке от пр-та Коммунистический до ул. им. Антона Буюклы выполняется подготовка к замене верхних слоёв асфальтобетонного покрытия методом «больших карт», включая фрезерование и замену бордюрных камней. На остальных участках улицы проводится ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Работы по текущему ремонту на всех участках вышеупомянутой улицы планируется завершить до 30.04.2026 (письмо от 17.04.2026 № 5.16-2464/26). |  | Администрация городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
16 | 2026-05-27 | от 25.03.2026 № 1.5-ПЗ-№ 7/26 | 4.2. | 4.2.1. Главам муниципальных образований Сахалинской области рекомендовать совместно с министерством социальной защиты Сахалинской области проработать вопрос компенсации потери дохода перевозчиков пассажиров по контрактам на междугородних, пригородных и городских автобусных маршрутах, в связи с изменением системы субсидирования в Сахалинской области. Срок – до 27.05.2026.(Исполнено). | Исполнено: 25.03.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о компенсации потери дохода перевозчиков пассажиров по контрактам на междугородних, пригородных и городских автобусных маршрутах, в связи с изменением системы субсидирования в Сахалинской области (инициатор Дьяков Ю.И., председатель РО ООО МСП «Опора России» по Сахалинской области). Муниципальными образованиями Сахалинской области доведена информация, что совместно с министерством социальной защиты Сахалинской области прорабатывается вопрос компенсации потери дохода перевозчиков пассажиров по контрактам на междугородних, пригородных и городских автобусных маршрутах. 27.05.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информацию первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Ри Гир Сон по рассматриваемому вопросу. |  | Главы муниципальных образований Сахалинской области | Исполнено
17 | 2026-05-20 | от 28.04.2026 № 1.5-ПЗ-№ 9/26 | 2.2. | 2.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.) вынести на рассмотрение Правительства Сахалинской области увеличение ассигнований для обеспечения перевозок до конца года. Срок – до 20.05.2026 (Исполнено). | Исполнено: 28.04.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Глауба А.А. по вопросу "Авиасообщение на период расписания 2026 года", выдано поручение. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области доведена информация, что 29.04.2026 направлено письмо Председателю Правительства Сахалинской области об увеличении ассигнований на внутриобластные авиаперевозки до конца года (письмо от 29.04.2026 № Исх-3.09-980/26). |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Исполнено
18 | 2026-05-21 | от 28.04.2026 № 1.5-ПЗ-№ 9/26 | 3.1. | 3.1.1. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) предоставить сведения об оснащении автобусных остановок на маршрутах общественного транспорта улично-дорожной сети, в том числе расположенных на улицах Шоссейная и Железнодорожная. При выявлении несоответствий установленным нормативам, предоставить информацию о планах и сроках приведения в нормативное состояние. Срок до 21.05.2026 (Исполнено). | Исполнено: 28.04.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о благоустройстве автобусных остановок на маршрутах общественного транспорта, непосредственно на ул. Шоссейная (инициатор Голубкина Е.Э., юрист аналитико-правового отдела Ассоциации «Сахалинстрой»). Администрацией Городского округа «Город Южно-Сахалинск» доведена информация, что остановочные пункты, расположенные на ул.Железнодорожная, обустроены в соответствие с проектом организации дорожного движения. На ул. Шоссейная осталось обустроить 4 остановочных пункта, работы по обустройству запланированы в 4 квартале 2026 года. (письмо от 25.05.2026 № 5.16-2966/26). 27.05.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация директора Департамента ДХиБ города Южно-Сахалинска Косяка А.С. по рассматриваемому вопросу. Заявителем одобрено снятие вопроса с контроля. |  | Администрация Городской округ «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
19 | 2026-12-28 | от 28.04.2026 № 1.5-ПЗ-№ 9/26 от 27.05.2026 № 25 | 3.2. 4.2. | 3.2.1. ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» (Думанский В.П.) на следующем заседании рабочей группы предоставить информацию об организации освещения на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск- Корсаков на участке км 11+753 – км 13+790 (от «Генерала до учебно-тренировочного центра «Восток»). Срок до 21.05.2026 (Исполнено). 4.2. Предоставить информацию по завершению обустройства дополнительного освещения на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск- Корсаков на участке км 11+753 – км 13+790 (от «Генерала до учебно-тренировочного центра «Восток»). Срок – до 28.12.2026 | В работе: 28.04.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос об организации освещения на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск-Корсаков на участке км 11+753 – км 13+790 (от «Генерала до учебно-тренировочного центра «Восток») (инициатор Крючков А.Г., член СРО ООО «Деловая Россия»). 27.05.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация Думанского В.П. об организации освещения на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск-Корсаков на участке км 11+753 – км 13+790, выдано поручение. ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» доведена информация, что на участок автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков, км 11+753 – км 13+790 разработаны проектные решения по устройству дополнительного освещения с обеих сторон проезжей части от моста через р. Христофоровка до УТЦ «Восток». В связи с подготовкой необходимого пакета документов для заключения дополнительного соглашения к государственному контракту, внесением изменений в действующую проектную документацию и образовавшимся дополнительным объёмом работ по устройству опор наружного освещения, подрядная организация планирует завершить указанные работы в срок до 28.12.2026. На основании изложенного, Учреждение просит продлить срок исполнения поручения по устройству освещения на участке автомобильной Южно-Сахалинск – Корсаков, км 11+753 – км 13+790 (от моста через р. Христофоровка до УТЦ «Восток») до 28.12.2026. (письмо от 30.09.2026 № Исх-4.09-2530/26). |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | На исполнении
20 | 2026-05-21 | от 28.04.2026 № 1.5-ПЗ-№ 9/26 | 3.3. | 3.3.1. ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» (Думанский В.П.) на следующем заседании рабочей группы предоставить информацию о проведении текущего ремонта на ул. Центральная с. Новая Деревня. Срок до 21.05.2026 (Исполнено). | Исполнено: 28.04.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о текущем ремонте на ул. Центральная с. Новоя Деревня (инициатор Гринберг А.М., депутат Сахалинской областной Думы). 27.05.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» Думанского В.П. по рассматриваемому вопросу. Заявителем одобрено снятие вопроса с контроля. |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | Исполнено
21 | 2026-06-22 | от 27.05.2026 № 25 | 2.2. | 2.2. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» (Степанец Р.В.): 2.2.1. Проработать вопрос оплаты по QR коду для выезда с территории аэровокзального комплекса. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). 2.2.3. Проработать вопрос организации «бесшовной» перевозки багажа пассажиров между аэровокзалом и железнодорожной станцией. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). | Исполнено: 27.05.2026 на заседании рабочей группы рассмотрен вопрос пересмотра схемы пропуска, парковки, движения автотранспорта, а также модернизации привокзальной площади международного аэропорта Южно-Сахалинска имени А.П. Чехова, выданы поручения. 22.07.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация исполняющей обязанности начальника службы качества и гостеприимного сервиса АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Василевской Е.И. по вопросу оплаты по QR коду для выезда с территории аэровокзального комплекса и организации «бесшовной» перевозки багажа пассажиров между аэровокзалом и железнодорожной станцией. |  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Исполнено
22 | 2026-06-22 | от 27.05.2026 № 25 | 7.2. | 7.2. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) совместно с Ассоциацией «Сахалинстрой» провести обследование пешеходных переходов г. Южно-Сахалинска. Предоставить план-график приведения пешеходных переходов в нормативное состояние. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). | Исполнено: 27.05.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя начальника МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Базанова М.В. по вопросу "Соответствие технического состояния пешеходных переходов с искусственной возвышенностью в г. Южно-Сахалинске требованиям нормативных документов", выдано поручение. 26.06.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информациюзаместителя начальника МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Базанова М.В по рассматриваемому вопросу. |  | Администрация Городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
23 | Постоянно | от 27.05.2026 № 25 | 8.2. | 8.2. Государственным и муниципальным заказчикам Сахалинской области при формировании закупочной документации строго соблюдать требования законодательства в части определения видов работ для строительства, реконструкции, ремонта и капитального ремонта. Срок – Постоянно | Исполнено: 27.05.2026 на заседании рабочей группы рассмотрен вопрос "Об особенностях определения предмета государственной (муниципальной) закупки — капитальный ремонт автомобильных дорог", принята к сведению информация генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П., выдано поручение. |  | Государственные и муниципальные заказчики Сахалинской области | Исполнено
24 | 2026-11-01 | от 27.05.2026 № 25 от 26.06.2026 № 28 | 9.1. 2.2. | 9.1. Администрациям муниципальных образований Сахалинской области представить информацию о планах по содержанию, либо закрытию автомобильных дорог ведущих к закрытым населенным пунктам с нулевой численностью. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). 2.2. Главам муниципальных образований Сахалинской области: 2.2.1. Принять меры к ликвидации (закрытию) автомобильных дорог, ведущих к населенным пунктам с нулевой численностью населения. Срок – до 01.11.2026 2.2.2. В случае необходимости сохранения данных дорог в реестре муниципальной собственности представить планы по обустройству их твердым покрытием. Срок – до 05.07.2026 (Исполнено). | В работе: 27.05.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о планах по содержанию, либо закрытию автомобильных дорог ведущих к закрытым населенным пунктам с нулевой численностью. 26.06.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Жоголева М.А. по рассматриваемому вопросу, выданы поручения. п. 2.2.2. Администрациями муниципальных образований СО доведена информация об автомобильных дорогах, находящихся в реестре муниципальной собственности, ведущих к населенным пунктам с нулевой численностью населения (письма МО). |  | Главы муниципальных образований Сахалинской области | На исполнении
25 | 2026-11-01 | от 27.05.2026 № 25 от 26.06.2026 № 28 | 9.2. 3.2. | 9.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.) совместно с муниципальными образованиями Сахалинской области представить планы по достижению показателя «Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных» в 2026 году. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). 3.2. Главам муниципальных образований Сахалинской области рекомендовать принять меры по увеличению доли освещенных участков улиц, проездов и набережных в целях достижения установленного показателя по итогам 2026 года. Сформировать и направить в территориальный орган Росстата сведения по форме № 1 КХ «Сведения о благоустройстве городских населённых пунктов» в установленный законодательством срок, предварительно согласовав показатели с министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Срок – до 01.11.2026 | В работе: 27.05.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о планах по достижению показателя «Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных» в 2026 году. п. 9.2. 26.06.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Жоголева М.А. по планам достижения показателя «Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных» в 2026 году, выдано поручение. |  | Главы муниципальных образований Сахалинской области | На исполнении
26 | 2026-07-10 | от 27.05.2026 № 25 | 9.3. | 9.3. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.): 9.3.1. Предоставить информацию по организации дорожного движения на участке улицы Зима (от улицы А.М. Горького до проспекта Мира) после завершения строительства улицы А.М. Горького. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено) 9.3.2. Предоставить предложения об организации парковочного пространства по ул. Больничная в районе ЖК «Аралия», по ул. Пограничная вдоль ЖК «Авангард». Срок – до 10.07.2026 (Исполнено). 9.3.3. Предоставить планы проведения ремонтных работ на уличной дорожной сети в летний период текущего года. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). | Исполнено: 27.05.2026 на заседании рабочей группы поступили предложения рассмотреть вопросы по организации дорожного движения на улице Зима, по организации парковочного пространства, по планам проведения ремонтных работ на УДС в г. Южно-Сахалинске, выданы поручения. п. 9.3.1. Администрацией Городского округа «Город Южно-Сахалинск» доведена информация, что по окончанию строительства и ввода в эксплуатацию ул. Горького движение транспортных средств будет осуществляться по ул. Зимы. Ширина проезжей части ул. Зимы на участке от ул. Горького до ул. Лунного света) составляет 6 метров, от ул. Лунного света до а/д Южно-Сахалинск–Корсаков магистральная улица районного значения) от 6,9 до 14,4 метров, обеспечивает проезд транспортных средств в обоих направлениях (письмо от 18.06.2026 № 5.16-3365/26). (Исполнено). п. 9.3.2. Администрацией Городского округа «Город Южно-Сахалинск» представлены предложения об организации парковочного пространства по ул. Больничная в районе ЖК «Аралия», по ул. Пограничная вдоль ЖК «Авангард»(письмо от 01.07.2026 № 5.16-3567/26).(Исполнено). п. 9.3.3. Администрацией Городского округа «Город Южно-Сахалинск» доведена информация о фактических выполненных и запланированных работах в летний период 2026 года на УДС Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (письмо от 23.06.2026 № 5.16.59-291/26). (Исполнено). |  | Администрация Городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
27 | 2026-12-25 | от 27.05.2026 № 25 от 26.06.2026 № 28 | 9.4. 4.2. | 9.4. ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» (Думанский В.П.) предоставить информацию о планах установки пункта весогабаритного контроля на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков, км 11+069 – км 11+405,49. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). 4.2. ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» (Думанский В.П.) информировать пользователей автомобильных дорог о работе автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК) в тестовом режиме. Соответствующую информацию, включая сроки проведения тестового режима, необходимо разместить на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за неделю до начала работы такого АПВГК в тестовом режиме. Срок – до 25.12.2026 | В работе: 27.05.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о планах установки пункта весогабаритного контроля на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков, км 11+069 – км 11+405,49. 26.06.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» Каверзнева А.В. по рассматриваемому вопросу, выдано поручение. п. 4.2. ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» доведена информация, что информирование пользователей автомобильных дорог о работе автоматического пункта весогабаритного контроля в тестовом режиме, включая сроки тестового режима, а также размещение указанной информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» будет выполнено в срок до 25.12.2026 (письмо от 30.09.2026 № Исх-4.09-2530/26). |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | На исполнении
28 | 2026-06-22 | от 27.05.2026 № 25 | 9.5. | 9.5. АО «Пассажирская Компания «Сахалин» (Костыренко Д.А.) предоставить информацию об эффективности запуска автобуса (шаттл) между жилым комплексом «Новое Дальнее» и ТПУ «Алые Розы» для доставки населения ко времени отправления пригородных поездов. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). | Исполнено: 27.05.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос об эффективности запуска автобуса (шаттл) между жилым комплексом «Новое Дальнее» и ТПУ «Алые Розы», выдано поручение. 22.06.2026 АО «Пассажирская Компания «Сахалин» доведена информация по количеству перевезенных пассажиров "Шаттлом" до/от ТПУ Алые розы с 18 мая по 19 июня 2026 года. |  | АО «Пассажирская Компания «Сахалин» | Исполнено
29 | 2026-11-20 | от 26.06.2026 № 28 | 1.2. | 1.2. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.): 1.2.1. Провести цифровую инвентаризацию всех пешеходных переходов на территории г. Южно-Сахалинска с формированием единой базы данных (реестра) с указанием номеров, адресов, типов конструкций, геометрических параметров и выявленных нарушений. Срок – до 31.07.2026 (Исполнено). 1.2.2. Разработать проект регламента (стандарта по обустройству пешеходных переходов), устанавливающего общие принципы и требования к обустройству пешеходных переходов, а также иные параметры, обеспечивающие безопасность и удобства всех участников движения. Срок – до 15.07.2026 (Исполнено). 1.2.3. Определить перечень улиц в г. Южно-Сахалинске, на которых в приоритетном порядке необходимо провести работы по обустройству пешеходных переходов в соответствии с разработанным регламентом (стандартом). Сформировать и представить план приведения пешеходных переходов на указанных улицах в нормативное состояние. Срок – до 20.11.2026 | В работе: 26.06.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя начальника МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Базанова М.В. по вопросу "Соответствие технического состояния пешеходных переходов с искусственной возвышенностью в г. Южно-Сахалинске требованиям нормативных документов", принята к сведению информация генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П., выданы поручения. п. 1.2.1. Администрацией Городского округа «Город Южно-Сахалинск» представлен реестр пешеходных переходов на территории г. Южно-Сахалинска с указанием номеров, адресов, типов конструкций, геометрических параметров и выявленных нарушений. (письмо от 30.07.2026 № Исх-5.16.59-353/26). Исполнено. п 1.2.2. Администрацией Городского округа «Город Южно-Сахалинск» представлен проект регламента (стандарта) по обустройству пешеходных переходов. (письмо от 07.07.2026 № Исх-5.16.59-314/26). Исполнено. п. 1.2.3. Администрацией Городского округа «Город Южно-Сахалинск» доведена информация, что в связи с процессом разработки, согласования и утверждения проекта Правил обустройства пешеходных переходов на улично-дорожной сети местного значения на территории Сахалинской области в рамках пункта 1.2.2, просим продлить срок исполнения пункта 1.2.3 до 20.11.2026 (письмо от 03.08.2026 № Исх-5.16.59-356/26, от 30.09.2026 № Исх-5.16.59-474/26). |  | Администрация Городского округа «Город Южно-Сахалинск» | На исполнении
30 | 2026-07-10 | от 26.06.2026 № 28 | 5.2. | 5.2. Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта (Криушин П.А.) направить проект технического регламента содержания территории в осенне-зимний период в министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области для дальнейшего рассмотрения совместно с собственниками автомобильных дорог. Срок – до 10.07.2026 | Исполнено: 26.06.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя генерального директора Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Криушина П.А. «О результатах анализа нормативно-правовых актов в области зимнего содержания автомобильных дорог», выдано поручение. Национальной ассоциациацией зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта направлена информация в министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области "Проект типовых НПА в области зимнего содержания автомобильных дорог" (письмо от 29.06.2026 № 47-06/26). |  | Национальная ассоциация зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта | Исполнено
31 | 2026-08-20 | от 22.07.2026 № 1.6-ПЗ-10/26 | 2.2. | 2.2. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» (Степанец Р.В.) проработать вопрос организации альтернативного выезда с территории аэровокзального комплекса: в случае чрезвычайной ситуации, происшествия на стороне аэровокзального комплекса или иных экстремальных обстоятельств, требующих экстренного покидания привокзальной площади, все пассажиры должны иметь возможность оперативно и безопасно покинуть территорию. | Исполнено: 22.07.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация исполняющей обязанности начальника службы качества и гостеприимного сервиса АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Василевской Е.И. по вопросу оплаты по QR коду для выезда с территории аэровокзального комплекса и организации «бесшовной» перевозки багажа пассажиров между аэровокзалом и железнодорожной станцией, выдано поручение. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» доведена информация, что 08.07.2026 утвержден порядок действий сотрудников субъекта транспортной инфраструктуры Аэровокзал Южно-Сахалинск, а также разработана схема движения транспортных средств в случае наступления событий, требующих экстренного покидания привокзальной площади. (письмо от 05.08.2026 № АВК-968). 27.08.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация исполняющей обязанности начальника службы качества и гостеприимного сервиса АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Василевской Е.И. по рассматриваемому вопросу. |  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Исполнено
32 | 2026-10-28 | от 22.07.2026 № 1.6-ПЗ-10/26 от 27.08.2026 № 1.6-ПЗ-13/26 | 3.2. 3.3. 2.2. | 3.2. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) совместно с Ассоциацией «Сахалинстрой» доработать проект регламента (стандарта) по обустройству пешеходных переходов. Срок – до 28.10.2026 3.3. Ассоциации «Сахалинстрой» (Мозолевский В.П.) совместно с Администрацией Городской округ «Город Южно-Сахалинск» организовать и провести совещание на уровне заместителя председателя Правительства Сахалинской области по рассмотрению проекта регламента (стандарта) обустройства пешеходных переходов. Срок – до 21.08.2026 (Исполнено). 2.2. Ассоциации «Сахалинстрой» совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, администрацией городской округ «Город Южно-Сахалинск» рассмотреть вопрос по окончательной доработке и утверждении регламента (стандарта) по обустройству пешеходных переходов. Срок - до 02.09.2026 (Исполнено). | В работе: 22.07.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя начальника МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Базанова М.В. по проекту регламента (стандарта) обустройства пешеходных переходов, выданы поручения. п. 3.2. 29.07.2026 Департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска в адрес ассоциации «Сахалинстрой» направлены замечания для корректировки проекта Правил обустройства пешеходных переходов на улично-дорожной сети местного значения на территории Сахалинской области. Дополнительно 04.08.2026, для внесения в проект, направлены правила использования светофорных объектов на пешеходных переходах (письмо от 17.08.2026 № Исх-5.16-4232/26). 23.09.2026 на заседании рабочей группы доведена информация о том, что проект регламента (стандарта) обустройства пешеходных переходов был рассмотрен на совещании у заместителя председателя и в настоящее время находится на доработке. Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области доведена информация, что проект Правил обустройства пешеходных переходов на автомобильных дорогах Сахалинской области согласован (письмо от 11.09.2026 № Исх-4.10-750/26). |  | Администрация Городского округа «Город Южно-Сахалинск» Ассоциация "Сахалинстрой" Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | На исполнении
33 | 2027-08-01 | от 22.07.2026 № 1.6-ПЗ-10/26 от 23.09.2026 № 1.6.-ПЗ-17/26 | 4.2. 1.2.3. | 4.2. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) подготовить предложения по улучшению безопасного выезда с ул. Боевой Славы на пересечении с ул. Зимы. Срок – до 21.08.2026 (Исполнено). 1.2.3. При проведении капитального ремонта ул. Зимы предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасного выезда с ул. Боевой Славы. Срок – до 01.08.2027 | В работе: 22.07.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация директора Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска Косяка А.С. по вопросу организации дорожного движения на участке улицы Зима, выдано поручение. п. 4.2. Администрацией города Южно-Сахалинска доведена информация, что с южной стороны перекрестка ул. Боевой Славы-ул. Зимы установлен дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» (письмо от 25.08.2026 № 5.16-4360/26). 23.09.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация руководителя ГКУ «Сахдормониторинг» Поколова А.А. об установлении знака на ул. Боевой Славы, выдано поручение администрации г. Южно-Сахалинска. |  | Администрация Городского округа «Город Южно-Сахалинск» | На исполнении
34 | Постоянно | от 22.07.2026 № 1.6-ПЗ-10/26 | 5.2. | 5.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.) организовать патрулирование парковочного пространства силами дорожного патруля на ул. Больничная в районе ЖК «Аралия», на ул. Пограничная вдоль ЖК «Авангард». Срок – Постоянно | Исполнено: 22.07.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя начальника МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Базанова М.В. по вопросу огранизации парсковочного пространства на ул. Больничная в районе ЖК «Аралия», на ул. Пограничная вдоль ЖК «Авангард», выдано поручение. В рамках исполнения поручения Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области согласована с администрацией города Южно-Сахалинска и Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области организация работы сотрудников «Дорожный патруль» на указанных участках улично-дорожной сети. Данные участки включены в маршруты патрулирования. |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Исполнено
35 | 01.11.2026 | от 22.07.2026 № 1.6-ПЗ-10/26 от 27.08.2026 № 1.6-ПЗ-13/26 от 23.09.2026 № 1.6-ПЗ-17/26 | 8.1. 5.3. 1.3. | 8.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства СО (Жоголев М.А.) взять на контроль формирование информационных карточек владельцами автомобильных дорог для согласования присоединения (примыкания) к автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального и местного значения. Срок 30.09.2026 (Исполнено). 5.3. Минтрансу СО (Жоголев М.А.) совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области (Снегирев А.С.) обеспечить внедрение единого сервиса на информационной площадке «МАХ»/«Мой бизнес», предусматривающего формирование информации о порядке получения технических условий для присоединения (примыканий) к автомобильным дорог общего пользования. Срок - до 01.11.2026. 1.3. В рамках внедрения единого сервиса на информационной площадке «МАХ»/«Мой бизнес» предусмотреть требования для подключения к ливневой канализации как к элементу инженерной инфраструктуры автомобильной дороги. Срок – до 01.11.2026 | В работе: 22.07.2026 на заседании рабочей группы предложили сформировать информационные карточки автомобильных дорог для согласования присоединения (примыкания) к автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального и местного значения. п. 8.1. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области разработана и направлена в муниципальные образования Сахалинской области информация для формирования технических условий присоединения (примыканий) к автомобильным дорог общего пользования. (Исполнено). 23.09.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация руководителя ГКУ «Сахдормониторинг» Поколова А.А. о том, что Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области совместно с муниципальными образования Сахалинской области подготовлены технические задания, которые будут направлены в Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области для разработки сервиса на платформе МАХ. |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | На исполнении
36 | 2026-08-21 | от 22.07.2026 № 1.6-ПЗ-10/26 | 8.2.1. | 8.2.1. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) совместно с концессионером рассмотреть и представить предложения по улучшению парковочного пространства ЖК «Уюн Парк». Срок – до 21.08.2026 | Исполнено: 22.07.2026 на заседании рабочей группы предложили рассмотреть вопрос улучшения парковочного пространства ЖК «Уюн Парк». Администрацией города Южно-Сахалинска доведена информация, что в целях улучшения парковочного пространства ЖК "Уюн Парк" рассматривается вопрос обустройства открытого наземного паркинга с ориентировочной вместимостью 592 маш/места в северо-восточной части города Южно-Сахалинска, просят рассмотреть возможность раздела земельного участка с кадастровым номером: 65:01:0314001:12, с целью последующей передачи в муниципальную собственность. (письмо от 18.08.2026 № 5.16-4248/26). 27.08.2026 на заседании РГ принята к сведению информацию исполняющего обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска, главного архитектора Смирновой Ж.Г. по рассматриваемому вопросу.Вопрос снят с контроля. |  | Администрация Городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
37 | 2027-06-30 | от 22.07.2026 № 1.6-ПЗ-10/26 от 23.09.2026 № 1.6-ПЗ-17/26 | 8.2.2. 1.2.4. | 8.2.2. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) совместно с Департаментом землепользования города ЮжноСахалинска рассмотреть возможность включения ул. Кладовая в Реестр муниципального имущества Городского округа «Город Южно-Сахалинск». Срок – до 01.10.2026 (Исполнено). 1.2.4. Разработать проект планировки территории. Сформировать земельный участок под линейный объект. Включить в Реестр муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» ранее неучтенный земельный участок, расположенный по ул. Кладовая. Срок – до 30.06.2027 | В работе: 22.07.2026 на заседании рабочей группы поступил вопрос о неудовлетворительном состоянии участка автомобильной дороги на ул. Кладовая в восточном направлении г. Южно-Сахалинска (вопрос поступил от ООО "Лиго Недвижимость"). Администрацией города Южно-Сахалинска доведена информация, что в настоящее время, испрашиваемая часть дороги, проходящая от ул. Железнодорожная до восточного торца нежилого здания № 440а по ул. Ленина, ориентировочной протяженностью 160м, расположена вне зоны жилой застройки на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Документация по планировке территории, предусматривающая размещение УДС в испрашиваемых границах, отсутствует, в связи с чем образовать земельный участок не предоставляется возможным. Правовых оснований для включения существующей дороги в Реестр муниципального имущества, Перечень, и расходования средств муниципального дорожного фонда в ее отношении у муниципалитета не имеется. Материалами Генерального плана городского округа города Южно-Сахалинска, утвержденного Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.01.2026 № 212/21-26-7, предусмотрено размещение улицы местного значения от пересечения с ул. Железнодорожной в восточном направлении до пересечения с ул. Кладовая, с расчетным сроком реализации мероприятий по строительству улицы в период до 2042 года (письмо от 21.09.2026 № 5.16-4697/26). |  | Администрация Городского округа «Город Южно-Сахалинск» | На исполнении
38 | 2026-08-21 | от 22.07.2026 № 1.6-ПЗ-10/26 | 8.2.3. | 8.2.3. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) проверить соответствие использования земельных участков на территориях СНТ в районе ул. 1905 года их целевому назначению. Принять меры по ограничению проезда большегрузной техники на ул. 1905 года в г. Южно-Сахалинске. Срок – до 21.08.2026 | Исполнено: 22.07.2026 на заседании рабочей группы предложили принять меры по ограничению проезда большегрузной техники на ул. 1905 года в г. Южно-Сахалинске. Администрацией города Южно-Сахалинска доведена информация по результатам проведенной проверки с выездом на ул. 1905 года западнее ул. Лермонтова, зафиксировано большое количество большегрузных автомобилей, строительной техники в границах земельных участков, состоящих на государственном кадастровом учете с разрешенным использованием «Жилой дом». В адрес собственников участков принято решение о направлении предостережений о недопустимости нарушения действующего земельного законодательства. Запланированы работы по установке знаков 3.4. «Движение грузовых автомобилей запрещено» на ул. Маяковского и пер. Крестьянском в местах пересечения с ул. Лермонтова. Дополнительно будут запланированы совместные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции и Департамента общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска для профилактики административных правонарушений. (письмо от 24.08.2026 № 5.16-4349/26). |  | Администрация Городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
39 | 2026-08-21 | от 22.07.2026 № 1.6-ПЗ-10/26 | 8.2.4. | 8.2.4. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) провести мониторинг пассажиропотока общественного транспорта, следующего по маршруту Железнодорожный вокзал-Аэропорт Южно-Сахалинска, в период прибытия поезда Ноглики-Южно-Сахалинск. Срок – до 21.08.2026 | Исполнено: 22.07.2026 на заседании рабочей группы предложили провести мониторинг пассажиропотока общественного транспорта, следующего по маршруту Железнодорожный вокзал-Аэропорт Южно-Сахалинска, в период прибытия поезда Ноглики-Южно-Сахалинск. Администрацией города Южно-Сахалинска доведена информация, что в настоящее время для пассажиров, прибывающих поездом Ноглики - Южно-Сахалинск в 06:50, имеется возможность беспересадочно добраться до Аэровокзала Южно-Сахалинск (далее - Аэропорт) на автобусе среднего класса вместимостью 70 пассажиров на муниципальном маршруте № 63 «Дорожная больница — Аэропорт» на 06:59 или 07:09. Существующий максимальный пассажиропоток на всем протяжении по маршруту варьируется от 35 до 50 человек. В свою очередь на остановочных пунктах в черте города выходят от 20-25 человек в среднем, соответственно до Аэропорта доезжает 15-25 пассажиров. Автобус доезжает до Аэровокзала Южно-Сахалинск и далее выезжает на следующий рейс в сторону города с единичным или нулевым пассажиропотоком. Таким образом, оснований для внесения изменений в части увеличения количества рейсов или изменения расписания по пути следования автобусов от железнодорожного вокзала до аэропорта не имеется (письмо от 11.08.2026 № 5.16-4159/26). |  | Администрация Городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
40 | 2029-09-18 | от 27.08.2026 № 1.6-ПЗ-13/26 | 1.2.1. | 1.2. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» (Степанец Р.В.): 1.2.1. Разработать комплекс мероприятий в зоне посадки и высадки пассажиров, направленных на недопущение стоянки и парковки транспортных средств. Представить порядок фиксации нарушений в зоне посадки и высадки пассажиров, выявляемых с помощью комплексов фотовидеофиксации. Срок – до 18.09.2026 | Исполнено: 23.09.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация начальника службы качества и гостеприимного сервиса АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Василевской Е.И. о запланированных мероприятиях по недопущению стоянки парковки в неположенных местах (протокол от 23.09.2026 № 1.6-ПЗ-17/26). |  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Исполнено
41 | 2026-11-20 | от 27.08.2026 № 1.6-ПЗ-13/26 от 23.09.2026 № 1.6-ПЗ-17/26 | 3.2. 1.2.1. | 3.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархову Д.А.) совместно с депутатом Сахалинской областной Думой (Им Ю.В.) определить состав комиссии и организовать обследование дворовой территории жилого комплекса «Аралия» с целью обеспечения беспрепятственного проезда специализированной техники. К очередному заседанию рабочей группы комиссии представить предложения по обеспечению проезда специализированной техники во дворах многоквартирных домов. Срок – до 15.09.2026 (Исполнено). 1.2. Администрации городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.): 1.2.1. Разработать проект организации дорожного движения (далее ПОДД) на внутриквартальный проезд ЖК «Аралия». Произвести обустройство проезда в соответствии с утвержденным ПОДД. Срок – до 20.11.2026 | В работе: 27.08.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информацию депутата Сахалинской областной Думы Им Ю.В. по проблеме обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники и автомобилей скорой помощи в условиях уплотненной многоэтажной застройки, выдано поручение. п. 3.2. Министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области доведена информация, что 10.09.2026 в 18:00 проведено комиссионное обследование дворовой территории жилого комплекса «Аралия». По итогам обсуждения депутатам совместно с администрацией города Южно-Сахалинска рекомендовано организовать встречу с автовладельцами для обсуждения ситуации и уточнения их мнения (письмо от 16.09.2026 № 3.10-Вн-3479/26). 23.09.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информацию руководителя ГКУ "Сахдормониторинг" Поколова А.А. по рассматриваемому вопросу, выдано поручение администрации г. Южно-Сахалинска.. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Администрация городского округа «Город Южно-Сахалинск» | На исполнении
42 | 2026-09-18 | от 27.08.2026 № 1.6-ПЗ-13/26 | 3.3. | 3.3. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области (Ракитский А.А.) представить предложения по оценке актуальности установленных региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области по организации парковочного пространства для объектов капитального строительства в жилых зонах. Срок – до 18.09.2026 | Исполнено: 27.08.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информацию депутата Сахалинской областной Думы Им Ю.В. по проблеме обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники и автомобилей скорой помощи в условиях уплотненной многоэтажной застройки, выдано поручение. Министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области доведена информация, что РНГП СО утверждены 10.10.2023 года и являются актуальными, в том числе с учетом вносимых изменений от 31.03.2025, 18.07.2025, от 20.01.2026. В настоящее время подготовлен очередной проект актуализации действующих РНГП СО. Также вопрос актуализации РНГП СО дополнительно рассмотрен на заседании рабочей группы «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство и иным вопросам в сфере архитектурной деятельности» 15.09.2026 года (письмо от 21.09.2026 № 3.39-Вн-1150/26). |  | Министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Исполнено
43 | 2026-09-05 | от 27.08.2026 № 1.6-ПЗ-13/26 | 5.1.1. | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» (Думанский В.П.) 5.1.1. Представить информацию о вводе в эксплуатацию автобусных остановок в районе ЖК «Роза Таун», построенных в рамках капитального ремонта автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков, с последующим размещением сведений в средствах массовой информации. Срок – до 05.09.2026 | Исполнено: 27.08.2026 на заседании рабочей поступило предложение для формирования повестки предстоящего заседания рабочей группы. ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» доведена информация, что новые автобусные остановки включены в схему движения маршрутных автобусов 30.08.2026. В настоящее время пассажиры могут пользоваться остановочными пунктами, обустроенными в районе сквера «Солнечная поляна» (в районе ЖК «Роза Таун»), ЖК «Зелёная планета», магазина «Орбита», АО «Сахавтодор», на улице Весёлая, а также в районе ЖК «Горизонт» (письмо от 17.09.2026 № Исх-4.09-2390/26). |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | Исполнено
44 | 2026-10-15 | от 27.08.2026 № 1.6-ПЗ-13/26 | 5.1.2. | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» (Думанский В.П.): 5.1.2. После определения подрядчика представить информацию о ходе строительства автомобильной дороги, соединяющей трассы Южно-Сахалинск - Холмск и Южно-Сахалинск - Оха 1 этап. Срок – до 15.10.2026 | В работе: 27.08.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение для формирования повестки предстоящего заседания рабочей группы. ГКУ "Управление автомобильных дорог Сахалинской области" доведена промежуточная информация, что 26.08.2026 осуществлено размещение извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение подрядных работ по Объекту. Дата окончания срока подачи заявок – 10.09.2026. На указанную дату не было подано ни одной заявки. В настоящее время прорабатывается вопрос заключения контракта с единственным исполнителем, для чего в Минтранс РФ направлен пакет документов. (письмо от 17.09.2026 № Исх-4.09-2390/26). |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | На исполнении
45 | 2026-09-15 | от 27.08.2026 № 1.6-ПЗ-13/26 | 5.1.3. | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» (Думанский В.П.): 5.1.3. О необходимости и возможности принятия организационных и технических мер по предотвращению передвижения большегрузного (сверхнормативного по общему весу либо нагрузке на оси) автомобильного транспорта по отремонтированному южному участку пр. Мира. Срок – до 15.09.2026 | Исполнено: 27.08.2026 на заседании рабочей поступило предложение для формирования повестки предстоящего заседания рабочей группы. ГКУ "Управление автомобильных дорог Сахалинской области" доведена информация, что в соответствии с Национальным проектом «Инфраструктура для жизни», до 2030 года на территории Сахалинской области должен быть установлен один автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК). В настоящее время заключен государственный контракт на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт АПВГК на автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Корсаков на участке км 5+890 – км 13+771», и в течение текущего года на 11 км автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков будет запущен в полноценную эксплуатацию современный автоматический пункт весогабаритного контроля. Это позволит обеспечить контроль в автоматическом режиме за превышением допустимых параметров массы и габаритов грузовых транспортных средств (письмо от 17.09.2026 № Исх-4.09-2390/26). |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | Исполнено
46 | 2026-10-07 | от 27.08.2026 № 1.6-ПЗ-13/26 от 23.09.2026 № 1.6-ПЗ-17/26 | 5.2. 1.2.2. | 5.2. Администрации городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) представить предложения по организации контроля соблюдения правил дородного движения (скоростной режим) по ул. Шоссейная города Южно-Сахалинска. Срок – до 15.09.2026 (Исполнено). 1.2.2. Провести работу по приведению в соответствие дорожного полотна (устранение излишних неровностей) по ул. Шоссейная в г. Южно Сахалинске. Представить отчёт о выполненных работах. Срок – до 07.10.2026 (Исполнено). | Исполнено: 27.08.2026 на заседании рабочей поступило предложение рассмотреть вопрос по организации контроля соблюдения правил дородного движения (скоростной режим) по ул. Шоссейная города Южно-Сахалинска. п. 5.2. Администрацией ГО "Город Южно-Сахалинск" представлено предложение: включить ул. Шоссейная в маршрут патрулирования «Дорожный патруль». 23.09.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация руководителя ГКУ «Сахдормониторинг» Поколова А.А. о том, что ул. Шоссейная включена в маршрут патрулирования «Дорожный патруль». п. 1.2.2. Администрацией ГО "Город Южно-Сахалинск" доведена информация, что произведен монтаж искусственных неровностей (далее - ИН) из асфальтобетонного покрытия. Места размещения ИН определены на границах криволинейного участка дороги (в зоне ограниченной видимостью и пересечениями с примыкающими дорогами) (письмо от 05.10.2026 № 5.16-4885/26). |  | Администрация городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
47 | 2026-10-08 | от 23.09.2026 № 1.6-ПЗ-17/26 | 3.2. | 3.2. Администрации городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) направить обращение в УМВД России по Сахалинской области о рассмотрении возможности обеспечения доступа к парковочному пространству на территории Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области по адресу: пр. Мира 56/6 г. Южно-Сахалинска. Срок – до 08.10.2026 (Исполнено). | Исполнено: 23.09.2026 принята к сведению информация начальника МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска Федорука С.А. по предложениям доступа к парковочному пространству и выполнении работ по благоустройству парковки на пр. Мира 56/6 (Управление по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области), выдано поручение. Администрация ГО «Город Южно-Сахалинск» направила в УМВД России по Сахалинской области обращение с просьбой рассмотреть возможность обеспечения доступа к парковочному пространству на территории Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области по адресу: пр. Мира 56/6 г. Южно-Сахалинска (письмо от 08.10.2026 № 036-00301-26/ВО). |  | Администрация городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
48 | 2026-10-20 | от 23.09.2026 № 1.6-ПЗ-17/26 | 4.2. | 4.2. ООО «Единый оператор ЮС» (Попов А.С.) представить предложения о вариантах автоматического списания денежных средств при оплате платных парковок в Южно-Сахалинске, результаты доложить на следующем заседании рабочей группы. Срок – до 20.10.2026 | В работе: 23.09.2026 принята к сведению информация генерального директора ООО «Единый оператор ЮС» Попова А.С. по рассматриваемому вопросу о внедрении автоматического списания денежных средств при оплате платных парковок в Южно-Сахалинске, выдано поручение. |  | ООО «Единый оператор ЮС» | На исполнении
49 | 2026-10-09 | от 23.09.2026 № 1.6-ПЗ-17/26 | 5.2. | 5.2. ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» (Думанский В.П.) представить отчет о результатах переустройства светофорных объектов на пересечении ул. Мира и 4-й Железнодорожной (в районе поворота на ЖК «Горизонт»). Срок – до 09.10.2026 (Исполнено) | Исполнено: 23.09.2026 принята к сведению информация руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» Думанского В.П. по вопросу "О необходимости обеспечения нормативной видимости светофорных объектов на пересечении ул. Мира и 4-й Железнодорожной (в районе поворота на ЖК «Горизонт»)", выдано поручение. ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» доведена информация, что подрядной организацией выполнены работы по переустройству светофорных объектов на пересечении проспекта Мира с Новосельским бульваром и улицей 4-й Железнодорожной (в районе поворота на ЖК «Горизонт»), согласно откорректированным проектным решениям. Видимость светофорных объектов на данном перекрёстке обеспечена (письмо от 06.10.2026 № Исх-4.09-2595/26). |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | Исполнено
50 | 2026-09-28 | от 23.09.2026 № 1.6-ПЗ-17/26 | 6.2. | 6.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.) направить владельцам автомобильных дорог общего пользования справочные материалы о качестве и эксплуатационной надежности железобетонных конструкций на объектах дорожного строительства. | Исполнено: 23.09.2026 принята к сведению информация руководителя Ассоциации проектировщиков и изыскателей Сахалинской области Кашенцева А.Д. по рассматриваемому вопросу "Качество и эксплуатационная надежность железобетонных конструкций на объектах дорожного строительства", выдано поручение. По результатам заседания рабочей группы, состоявшегося 23.09.2026, министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области направило владельцам автомобильных дорог общего пользования справочные материалы о качестве и эксплуатационной надежности железобетонных конструкций на объектах дорожного строительства (письмо от 28.09.2026 № 3.09-Вн-2280/26). |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Исполнено
51 | 2026-10-15 | от 23.09.2026 № 1.6-ПЗ-17/26 | 7.1. | 7.1. Администрации городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.): рассмотреть возможность организации обслуживания участка улицы Достоевского по направлению на восток. Срок – до 15.10.2026 (Исполнено) | Исполнено: 23.09.2026 на заседании рабочей группы от директора по строительству и финансам ООО «Ресурс» Антонец В.А. поступило предложение рассмотреть возможность организации обслуживания участка улицы Достоевского по направлению на восток, выдано поручение. Администрацией ГО «Город Южно-Сахалинск» доведена информация, что указанный участок ул. Достоевского сформирован как объект внутриквартального благоустройства, включен в Реестр муниципальной собственности и передан на праве оперативного управления в МКП "Завод строительных материалов имени Героя Советского Союза М.А. Федотова", содержится его силами в границах установленных размеров на регулярной основе (письмо от 05.10.2026 № Исх-5.16.59-487/26). |  | Администрация городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
52 | 2026-09-30 | от 23.09.2026 № 1.6-ПЗ-17/26 | 7.2. | 7.2. Индивидуальному предпринимателю (Юн А.Е): направить в адрес заместителя председателя Правительства Сахалинской области перечь вопросов о проблемах, возникающих при взаимодействии с перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров общественным транспортом. Срок – до 30.09.2026 | Исполнено: 23.09.2026 на заседании рабочей группы от индивидуального предпринимателя Юн А.Е. поступило предложение рассмотреть вопросы о проблемах, возникающих при взаимодействии с перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров общественным транспортом, выдано поручение. ИП Юн А.Е. в адрес заместителя председателя Правительства Сахалинской области направлен перечень вопросов о проблемах, возникающих при взаимодействии с перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров общественным транспортом (письмо от 24.09.2026). |  | Индивидуальный предприниматель | Исполнено
53 | 2026-10-20 | от 23.09.2026 № 1.6-ПЗ-17/26 | 7.3. | 7.3. Администрации Корсаковского муниципального округа Сахалинской области (Куприна Н.Ю.): направить подрядчику требование о восстановлении нарушенного асфальтобетонного покрытия после прокладки инженерных сетей на ул. Корсаковская и ул. Краснофлотская г. Корсакова. Срок – до 20.10.2026 | В работе: 23.09.2026 на заседании рабочей группы от общественного представителя АНО "АСИ" в Сахалинской области Филилеева Е.В. поступило предложение рассмотреть вопрос о восстановлении нарушенного асфальтобетонного покрытия после прокладки инженерных сетей на ул. Корсаковская и ул. Краснофлотская г. Корсакова, выдано поручение. Администрацией Корсаковского МО Сахалинской области доведена информация, что 28.09.2026 подрядчику выставлено требование о восстановлении асфальтобетонного покрытия на участках ул. Краснофлотская. По состоянию на 09.10.2026 требования по восстановлению покрытия подрядчиком не исполнены. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту администрацией Корсаковского муниципального округа в настоящее время проводятся мероприятия по взысканию неустойки (штрафа) в порядке, предусмотренном условиями муниципального контракта и законодательством Российской Федерации, в том числе рассматривается вариант расторжения МК в одностороннем порядке. Также, в настоящее время администрацией Корсаковского муниципального округа проводятся аукционные процедуры по отбору нового подрядчика для выполнения восстановительных работ. Восстановление ул. Корсаковской –Чехова: работы по монтажу инженерных сетей теплоснабжения завершены 30.09.2026. На текущий момент подрядчиком выполнена отсыпка основания покрытия щебеночной смесью с последующим уплотнением. Причина задержки сроков восстановления асфальтобетонного покрытия дорожного полотна обусловлена отсутствием асфальтобетона у поставщиков. Ориентировочный срок восстановительных работ – 20.10.2026 (письмо от 13.10.2026 № Вн-5.02.06-6161/26). |  | Администрация Корсаковского муниципального округа Сахалинской области | На исполнении
54 | 2026-10-20 | от 23.09.2026 № 1.6-ПЗ-17/26 | 7.4. | 7.4. Администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области (Швец С.М.): представить информацию о планах по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети с. Мицулёвка и подъездных путей к жилому комплексу «Поле» Анивского муниципального округа. Срок – до 20.10.2026 | В работе: 23.09.2026 на заседании рабочей группы от члена "Опора России" Терещенко И.К. поступило предложение рассмотреть вопрос о планах по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети с. Мицулёвка и подъездных путей к жилому комплексу «Поле» Анивского муниципального округа, выдано поручение. |  | Администрация Анивского муниципального округа Сахалинской области | На исполнении