## 2026
| Выдано поручений всего: 28 - исполнено - 17 - на исполнении - 11 |  |  | СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ» В 2026 ГОДУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.07.2026
№ пп | Срок | Дата и номер протокола | Пункт протокола | Наименование поручения | Статус исполнения поручения | Статус исполнения поручения (ПОЛНЫЙ) | Ответственный | Статус | Комментарии | Обратная связь от Заявителя
1 | 2026-07-08 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 1.2 | Министерству образования Сахалинской области (Киктева А.Н.) провести встречу с генеральным директором Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевским В.П. и представителем ООО «ДальКапСтрой» по вопросу оплаты выполненных работ по благоустройству территории МБОУ СОШ с. Молодежное (обращение Мозолевского В.П., генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой») | Исполнено: Рабочая встреча проведена 26.06.2026. По итогом встречи договорились о направлении обращений в адрес заказчика. |  | Министерствообразования Сахалинской области | Исполнено
2 | 2026-07-10 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 2.1 | Рекомендовать администрации городского округа «Город ЮжноСахалинск» (Надсадин С.А.) оказать содействие индивидуальному предпринимателю Кравченко А.В. в подготовке документов и позиции с целью обращения в суд для решения вопроса по получению в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 65:02:0000006:894 | На исполнении: 14.07.2026 Департамент землепользования г. Южно-Сахалинска совместно с Правовым департаментом г. Южно-Сахалинска провел встречу с заявителем. Заявитель подготовит проект искового заявления, специалисты Правового департамента внесут необходимые поправки и корректировки для дальнейшей передачи в суд. |  | Администрация ГО «Город ЮжноСахалинск» | На исполнении
3 | 2026-07-15 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 3.1 | Рекомендовать Приморскому межрегиональному управлению Россельхознадзора провести встречу с генеральным директором ООО «Морские линии» Савченковой А.В. для обсуждения возможности осмотра грузов и проверки сопроводительных документов в нерабочие часы пункта ветеринарного контроля, расположенного на территории порта г. Корсакова (обращение Дьякова Ю.И., председателя регионального отделения ООО МСП «Опора России» по Сахалинской области) | На исполнении: Ранее вопрос был рассмотрен Управлением по обращению генерального директора ООО «Морские линии» Савченковой А.В. и направлен ответ с разъяснениями об отсутствии оснований для увеличения режима работы пункта ветеринарного контроля. В пункте ветеринарного контроля в порту Корсаков установлен режим работы государственных гражданских служащих в соответствии с фактической пропускной способностью порта, а также объемом поступающих подконтрольных грузов грузооборота). Встреча с генеральным директором ООО «Морские линии» состоится после согласования даты и времени с руководством Управления. |  | Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора | На исполнении
4 | 2026-07-15 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 3.2 | Министерству по рыболовству Сахалинской области (Радченко И.Б.) подготовить проект обращения Правительства Сахалинской области в адрес СахНИРО о повторном рассмотрении вопроса строительства лососевого рыбоводного завода на реке Волчанке (обращение Токач Д.В., индивидуального предпринимателя) | Исполнено: 08.07.2026 подготовлено обращение в адрес руководителя «СахНИРО» Колпакова Н.В. о рассмотрении вопроса о строительстве рыбоводного завода на реке Волчанка в Охинском районе (№ 1.8-4142/26). |  | Министерство по рыболовству Сахалинской области | Исполнено
5 | 2026-07-08 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 3.3 | Рекомендовать Управлению Росреестра по Сахалинской области совместно с представителями регионального отделения ООО МСП «Опора России» по Сахалинской области направить обращение посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) с целью подтверждения факта присвоения регистрационного номера и даты обращения (обращение Белецкого Е.Г., заместителя руководителя комитета по земельным отношениям регионального отделения ООО МСП «Опора России» | На исполнении: в личный кабинет Управления в системе «Платформа обратной связи» обращения (сообщения) от регионального отделения ООО МСП «Опора России» по Сахалинской области не поступало. Справочно: в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" обращение может быть направлено в государственный орган в форме электронного документа с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг", иной информационной системы государственного органа либо официального сайта государственного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию" (статья 4, ФЗ). Электронная почта не отвечает данному требованию. Таким образом, обращение в адрес Управления может быть направлено в электронном виде через цифровой сервис обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», либо почтовой связи или приемную Управления на бумажном носителе. |  | Управление Росреестра по Сахалинской области | На исполнении
6 | 2026-07-31 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 3.4 | Рекомендовать администрации Анивского муниципального округа (Швец С.М.) принять меры по погашению задолженности перед ООО «Каскад-Строй» по контракту № 4/2026-ЭЗК от 04.02.2026 за выполненные работы по капитальному ремонту муниципального жилья (обращение Чередова В.Ю., заместителя генерального директора ООО «Каскад-Строй») | На исполнении: Администрация собственные средства направляет на погашение первоочередных расходов МО. В связи с ограниченностью финансовых ресурсов, погашение задолженности по заключенным контрактам в настоящее время не представляется возможным. Контракт был заключен в рамках предоставления региональной субсидии. Осуществляется взаимодействие с министерством ЖКХ по урегулированию вопроса. Администрация регулярно проводит встречи с подрядчиками и и информирует их о текущей ситуации. |  | Администрация Анивского муниципального округа | На исполнении
7 | 2026-10-30 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 3.5.1 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) обеспечить доведение субсидии Анивскому муниципальному округу на погашение задолженности перед ООО «Анивское СМУ» по контракту № 14/25-ЭА от 26.05.2025 за выполненные работы в рамках второго этапа капитального ремонта дворовой территории многоквартирных домов № 12,16,16А по ул. Молодежная с. Троицкое; перед индивидуальным предпринимателем Авдеевым А.В. по контракту № 15/25-ЭА от 30.05.2025 за выполненные работы по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Молодежная с. Троицкое (обращение Коваленко А.С., Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области) | На исполнении: Министерство ЖКХ планирует подготовить и направить в министерство финансов предложения по выделению средств в рамках субсидии при внесении очередных поправок в областной бюджет Сахалинской области, ориентировочно в сентябре 2026 года. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской | На исполнении
8 | 2026-07-15 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 3.5.2 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) включить в повестку очередного заседания рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов» под руководством заместителя председателя Правительства Сахалинской области Римши А.А. вопрос о сокращении сроков предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Аристархов Д.А.) (обращение Леонова А.М., генерального директора ООО «Эгеон») | Исполнен: Вопрос включен в повестку рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов», будет рассмотрен 28 июля 2026 г. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской | Исполнено
9 | 01.07.2026 продлено до 01.10.2026 | 14.05.2026 №1.8-ПЗ-6/26 | 3.1 | Министерству образования Сахалинской области (Киктева А.Н.) предоставить заместителю председателя Правительства Сахалинской области Зайцеву А.В. информацию о погашении задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту и благоустройству территорий образовательных учреждений по контрактам, заключенным с ООО «РСК «СахСтрой», ООО «СК-Адмирал», ООО «ДальКапСтрой», ООО «Глобус-СК» (обращение Мозолевского В.П., генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой») | На исполнении: 18.06.2026 министерство направило письмо на председателя Правительства Сахалинской области о восстановлении лимитов бюджетных обязательств на 2026 год, снятых первыми поправками к областному бюджету. Министерство ходатайствовало о продлении срока исполнения поручения до 01.10.2026. * - расшифровка задолженности в дополнительной вкладке (обновлено 09.07.2026 ) |  | Министерство образования Сахалинской области | На исполнении
10 | 2026-04-24 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.1 | Министерству спорта Сахалинской области (Подшивалов А.В.) провести встречу с генеральным директором ООО «Гиорги», индивидуальным предпринимателем Котвицкой Т.Е. по вопросам заключения договоров аренды государственного имущества Сахалинской области с ОАУ «СТК «Горный воздух» на условиях преимущественного права (обращение Котвицкой Т.Е., генерального директора ООО «Гиорги», индивидуального предпринимателя) | На контроле: Центр государственной кадастровой оценки проверил отчеты двух сторон и выявил недочеты. МИЗО направило замечания в адрес Горного Воздуха для доработки с подрядчиком. ГВ ведется работа с подрядчиком по устранению замечаний в рамках контракта (срок действия договора истекает 21 июля 2026 года). встреча с заявителем и представителями ОАУ «СТК «Горный воздух» проведена 15.04.2026. ОАУ «СТК «Горный воздух» инициирована процедура согласования передачи недвижимого имущества в аренду и условий договора. Этап 1: Согласование Наблюдательного совета получено. Этап 2: 30.06.2026 документы направлены в министерство спорта СО. Срок рассмотрения — до 30 календарных дней. Этап 3: По итогам согласования в министерстве спорта пакет документов будет передан на рассмотрение в МИЗО СО. Этап 4: Заключение договора аренды планируется с использованием преимущественного права или проведением аукциона (при отказе от права Котвицкой Т. Е.). Стоимость аренды ОАУ «СТК «Горный воздух» заказана оценка рыночной стоимости права пользования (аренды) 1 кв.м. помещений в здании входной группы СТК «Горный воздух». Выписка из оценки величины рыночной стоимости арендной платы направлена в адрес заявителя 01.06.2026: - административные помещения (цоколь) - 910 руб. кв.м.в месяц без НДС - торговые помещения (1 этаж - 1910 руб. кв.м.в месяц без НДС, итого 787 493 руб. кв.м.в месяц без НДС за помещение ресторана (960 741 руб. с НДС). Заявитель считает оценочную стоимость аренды помещения ресторана высокой, в связи с чем рассматривает варианты дальнейших действий, включая сохранение или смену текущей бизнес-концепции. По собственной инициативе Заявитель организовал проведение альтернативной оценки, по результатам которой рыночная стоимость объекта определена на значительно более низком уровне. После подтверждения намерений Котвицкой Т.Е. о заключении договоров аренды по результатам оценки, ОАУ «СТК «Горный воздух» готово заключить договоры аренды государственного недвижимого имущества СО на условиях преимущественного права: - площадью 412,3 кв.м. (реторан), с ООО «Гиорги» сроком на 5 лет; - площадью 52,7 кв.м. и 43,8 кв.м. (камеры хранения) с ИП Котвицкая Т.Е. сроком на 3 года. Котвицкая Т.Е. не согласна с решением министерства установить срок аренды помещения ресторана — 5 лет, а помещения камер хранения — 3 года. По мнению заявителя, такие условия не позволяют реализовать запланированный инвестиционный проект по модернизации камер хранения. Свою позицию она озвучила на встрече 15.04.2026. В настоящее время предприниматель ожидает результатов оценки помещений и взяла паузу для принятия дальнейших решений. |  | Министерство спорта Сахалинской области | На контроле
11 | 2026-04-30 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.4 | Министерству строительства Сахалинской области (Давыдов Н.А.) провести совещание с участием представителей Ассоциации «Сахалинстрой» по вопросу разработки порядка взаимодействия исполнительных органов Сахалинской области, государственных учреждений с областным казенным учреждением «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» в части исполнения функций технического заказчика при проведении работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства областной формы собственности (обращение Мозолевского В.П., генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой») | На контроле: 27.04.2026 министерством проведено совещание по указанному вопросу с заинтересованными лицами и участием представителей Ассоциации «Сахалинстрой». По итогам встречи консенсусное решение, удовлетворяющее все стороны, выработано не было, вопрос остается в проработке. По результатам совещания Ассоциации «Сахалинстрой» предложено направить в министерство позицию по совершенствованию порядка взаимодействия исполнительных органов Сахалинской области, государственных учреждений с областным казенным учреждением «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» в части исполнения функций технического заказчика при проведении работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства областной формы собственности. 30.04.2026 Ассоциация «Сахалинстрой» направила письмо в адрес председателя Правительства СО Зайцева А.В. с предложениями: на 1 этапе: организовать повторную встречу для выработки решений по вопросу с участием представителей министерства финансов и министерства экономического развития Сахалинской области; на 2 этапе: привлечь к обсуждению и выработке дорожной карты все заинтересованные стороны и профильные министерства. В адрес министерства конкретные предложения от Ассоциации «Сахалинстрой» не поступали. Ведомством разработан регламент, содержащий рекомендации для государственных и муниципальных заказчиков. При этом требование Ассоциации о разработке НПА Правительства Сахалинской области выходит за рамки полномочий регионального правительства. |  | Министерство строительства Сахалинской области | На контроле
12 | 2026-03-16 | 27.02.2026 №1.8-ПЗ-3/26 | 3.3 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) предоставить заместителю председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцеву информацию по обращению ООО «Артстрой» по оплате выполненных работ по объектам «Устройство комплексной игровой площадки по ул. Крайняя, д. 37» и «Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Молодежная с. Троицкое» (обращение Арутюняна Т.Ю., генерального директора ООО «Артстрой») | На контроле: 1. По объекту «Устройство комплексной игровой площадки по ул. Крайняя, д. 37» оплата работ произведена в полном объёме. Заявитель подтвердил получение денежных средств по контракту. 2. По объекту «Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Молодежная с. Троицкое» Арбитражный суд Сахалинской области по делу № А59-2169/2026 от 03.07.2026 решил: взыскать с МБУ «Отдел капитального строительства» Анивского муниципального округа в пользу ООО «АртСтрой» 14 519 596,33 руб. основного долга, 979 346,77 руб. неустойки в виде пени за период 12.02.2026 по 03.07.2026, а также 373 681 руб. в возмещение расходов истца по уплате государственной пошлины, всего: 15 872 624,10 руб. Взыскать неустойку, начисляемую на остаток суммы основного долга в размере 14 519 596,33 руб., исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная с 04.07.2026 по день фактической оплаты задолженности. Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области. Комментарий Мин ЖКХ: МБУ «Отдел капитального строительства» Анивского округа готовит апелляцию по делу о взыскании задолженности. Договор заключен под лимиты 2026 года. Текущими поправками в Закон Сахалинской области от 23.12.2025 № 130-ЗО лимиты, предусмотренные в 2026 году, на мероприятия по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, секвестрированы. В текущем году запланирована только оплата кредиторской задолженности за 2025 год, документы по которым были проверены и приняты к оплате министерством по состоянию на 30.12.2025, указанный Объект в кредиторскую задолженность не входит. Соглашением о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, заключенным 13.02.2026 между министерством ЖКХ Сахалинской области и Анивским МО, финансирование на указанный Объект предусмотрено в 2027 году – 6 697,25 тыс.руб., в 2028 – 7 386,76 тыс.руб. У министерства отсутствуют денежные средства для оплаты выполненных работ в 2026 году. 07.04.2026 заявителем подан иск о взыскании задолженности за выполненные работы с МБУ «Отдел капитального строительства» Анивского МО в Арбитражный суд Сахалинской области. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | На контроле
13 | 2026-02-27 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.1 | Рекомендовать министерству здравоохранения Сахалинской области (Тухватуллина И.В.), администрации Макаровского МО (Фертиков С.А.), администрации Углегорского МО(Филин Ф.В.), администрации Невельского МО (Шабельник А.В.), администрации Тымовского МО (Болдов Ю.В.), администрации Холмского МО (Любчинов Д.Г.) и администрации Охинского МО (Михлик Е.Н.) принять меры по погашению задолженности за услуги охраны перед ООО ЧОО «Барс», ООО ЧОП «Ирбис-Т», ООО ЧОП «Олимп» (обращение Скрынника Д.А., генерального директора ООО ЧОП «Ирбис-Т») | На исполнении: ответственными ведомствами ведется работа, направленная на погашение просроченной кредиторской задолженности в максимально короткие сроки. Макаровский МО: на 15.07.2026 кредиторская задолженность перед ЧОП в рамках обращения составляет 6 116,40 тыс. руб. (ООО ЧОО «Барс»). В рамках обращения погашена задолженность в сумме 9 933,60 тыс. руб. Погашение задолженности будет произведено в приоритетном порядке при поступлении дополнительных средств в бюджет муниципалитета. Невельский МО: на 14.07.2026г. кредиторская задолженность перед ЧОП в рамках обращения составляет 8 993,56 тыс. руб.: ООО ЧОО «Барс» - 740,48 тыс. руб., ООО ЧОП «Олимп» - 380,59 тыс. руб., ООО ЧОП «Ирбис-Т» - 7 872,49 тыс. руб. На текущую дату в рамках обращения погашена задолженность в сумме 3 850,98 тыс. руб., за период с 13.05 по 22.05 погашено 585,60 тыс. руб. Оплата будет производиться по мере поступления доходов в бюджет Невельского МО и оплаты первоочередных расходов (заработная плата). Тымовский МО: на 14.07.2026 задолженность перед ООО ЧОО «Барс» погашена в сумме 2 980,00 тыс.руб., остаток задолженности в рамках обращения составляет 3 273,20 тыс.руб. Задолженность будет погашена при поступлении дополнительных средств в бюджет муниципалитета. Справочно: По поручению мэра формируется дорожная карта по всей имеющейся задолженности муниципалитета. После чего будет сформирован график выплат. При доведении лимитов задолженность будет погашена согласно графика. Задолженность погашена: Министерство здравоохранения СО: долг ГБУЗ «Невельская ЦРБ» перед ООО "Ирбис-Т" в сумме 28 666,50 руб. оплачен в полном объеме 02.02.2026, долг ГБУЗ «Углегорская ЦРБ» перед ООО "Ирбис-Т" в сумме 1 483 500,48 руб. оплачен в полном объеме 04.02.2026. Долг ГБУЗ «Углегорская ЦРБ» перед ООО ЧОП «Олимп» в сумме 406 080,00 руб. погашен в полном объеме. Просроченная задолженность министерства здравоохранения СО в рамках указанного обращения погашена в полном объеме. Холмский МО: просроченная задолженность погашена в полном объеме (ООО ЧОП "Олимп" - 499 022,77 руб., ООО ЧОП "Барс"- 32 480 руб.). Охинский МО: задолженность в размере 2 056 197,60 руб. перед ООО ЧОП «Олимп» погашена 13.02.2026 года в полном объеме. Задолженность в размере 9 677 995,96 руб. перед ООО ЧОП «Ирбис-т», возникла за июнь-август 2025 года погашена 13.02.2026 года. Просроченная задолженность погашена в полном объеме. Углегорский МО: по состоянию на 12.05.2026 в рамках обращения задолженность за 2025 г. перед ООО ЧОП «Олимп» (2514,6 тыс.руб.) и ООО ЧОО «Барс» (2 782,01 тыс.руб.) погашена в полном объеме. |  | Министерство здравоохранения Сахалинской области, администрация Макаровского МО, администрация Углегорского МО, администрация Невельского МО, администрация Тымовского МО, администрация Холмского МО, администрация Охинского МО | На исполнении
14 | 2026-02-16 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.2.1 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) совместно с администрацией городского округа «Город Южно-Сахалинск» (С.А.Надсадин) организовать и провести совещание с участием представителей ООО «РВК-Сахалин» и бизнес-сообщества региона о разъяснение причин роста платы за негативное воздействие на окружающую среду, связанное со сбросом загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов, а также обсуждение возможных мероприятий по ее снижению. О результатах доложить на очередном заседании рабочей группы (обращение Дунаевой Н.Н., генерального директора ООО «Ювеста-Компани») | На контроле: 10.02.2026 министерством жилищно-коммунального хозяйства СО проведено совещание с участием представителей ООО «РВК-Сахалин», администрации г. Южно-Сахалинска и бизнеса по вопросу платы за негативное воздействие на окружающую среду, связанное со сбросом загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов (далее - Плата). Создана рабочая группа при министерстве ЖКХ СО для обсуждения и разработки предложений по вопросам Платы. Первое заседание рабочей группы состоялось 25.02.2026. 25.02.2026 вопрос рассмотрен на встрече Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. с активом отделения Опоры России, по итогу встречи выдано поручение провести анализ на примере 50 крупных абонентов влияния нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованных систем водоотведения ГО «Город Южно-Сахалинск», срок - до 16.03.2026. Анализ сточных вод показал превышение предельно допустимых концентраций по ряду показателей (цинк, фенолы, медь и т. д.). Данный факт подтверждает, что абоненты не выполняют мероприятия по снижению концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. Приказом УФАС по Сахалинской области от 07.04.2026 возбуждено в отношении ООО «РВК-Сахалин» по признакам нарушения Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», создана Комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое заседание Комиссии назначено на 25.06.2026 (в 15:00). Срок рассмотрения дела может составить до 9 месяцев. УФАС по Сахалинской области воздерживается от устного комментирования данного вопроса. Для предоставления информации просит направить официальный запрос.- запрос направлен 02.07.2026. По предварительной информации очередное заседание назначено на 20.07.2026 где будет назначено решение. Дополнительно: 1. Администрация Южно-Сахалинска и ООО «РВК-Сахалин» заявляют, что отсутствуют основания для установления моратория на выставление счетов сверх норматива. 2. По вопросу о возможности разработки механизма региональной субсидии или налогового вычета для малого бизнеса на компенсацию затрат на приобретение и установку локальных очистных сооружений (жироуловителей, фильтров и т.д.), на заседании рабочей группы от 25.02.2026 предоставлена информация об отсутствует возможность компенсации затрат. 3. Рекомендовано представителям бизнеса: - предоставить в ООО «РВК-Сахалин» декларацию о составе и свойствах сточных вод, сбрасываемых абонентом в централизованную систему водоотведения (канализации) с целью возможного снижения Платы бизнесу; - осуществлять мероприятия по минимизации загрязняющих веществ в составе сточных вод. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, администрация городского округа «Город Южно-Сахалинск» | На контроле
15 | 2026-06-05 | 14.05.2026 №1.8-ПЗ-6/26 | 3.2 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) совместно с министерством строительства Сахалинской области (Давыдов Н.А.) и администрацией муниципального образования Городской округ «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) проработать вопрос организации объекта по обращению с отходами строительства и ремонта на территории муниципального образования Городской округ «Город Южно-Сахалинск» (обращение Лисовенко Н.А., заместителя генерального директора ООО «Сахалиндорстрой-Л») | Исполнено: заинтересованность в создании объекта по обращению с отходами строительства и ремонта (далее – ОСР) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» проявлена со стороны ООО «СахЭкоЛидер», ООО «Калиопсо», ООО «Экосити». Администрацией городского округа «Город Южно-Сахалинск» проводится рассмотрение их презентационных материалов, предварительных технико-экономических показателей. Земельный участкок: Предварительно выбран участкок с кадастровым номером 65:01:0203001:127. В настоящее время участок находится в аренде у ООО «Ситиматик Сахалин Юг» для целей реализации концессионного соглашения (соглашение о финансировании, создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном «Южный-Южно-Сахалинский»). В связи с отказом ООО «Ситиматик Сахалин Юг» от реализации концессионного соглашения на данной территории, Министерством направлено ходатайство о поручении агентству по ГЧП инициировать расторжение договора аренды с текущим арендатором. Срок - до 20.07.2026. По результатам урегулирования вопроса в отношении земельного участка с КН 65:01:0203001:127 администрацией г. Южно-Сахалинска будет инициирована предметная работа с потенциальными инвесторами по оценке их готовности к реализации инвестиционного проекта. Будет разработана и утверждена дорожная карта. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства СО, министерство строительства СО, администрация МО ГО «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
16 | 2026-04-30 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 2.1 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) проработать вопрос заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии АО «Управление по обращению с отходами» (далее – Региональный оператор) с включением пункта, предусматривающего возможность авансирования Регионального оператора для возмещения недополученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования цен (тарифов) в сфере обращения с ТКО (обращение Кобякова К.П., заместителя генерального директора ООО «Экосити») | Исполнено: 15.04.2026 заключено дополнительное соглашение между министерством и АО «Управление по обращению с отходами» к соглашению о предоставлении субсидии, предусматривающее возможность авансирования для возмещения недополученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования цен (тарифов) в сфере обращения с ТКО |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Исполнено
17 | 2026-06-30 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.2 | Рекомендовать администрации Охинского муниципального округа Сахалинской области (Михлик Е.Н.) принять меры по погашению задолженности образовательных учреждений и учреждений культуры перед ООО «ОА «Застава» за услуги охраны (обращение Зотова Д.В., генерального директора ООО «ОА «Застава») | Исполнено: задолженность образовательных учреждений и учреждений культуры Охинского МО перед ООО «ОА «Застава» за услуги охраны погашена в полном объеме. Заявитель подтвердил получение полного расчёта по задолженности. |  | Охинский муниципальный округ Сахалинской области | Исполнено
18 | 30.04.2026 продлено до 29.05.2026 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.3 | Рекомендовать администрации городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) оказать содействие ООО «Обелискъ» в восстановлении подключения к сетям водоснабжения (обращение Кройта А.М., индивидуального предпринимателя) | Исполнено: по состоянию на 05.05.2026 работы по подключению ООО "Обелискъ" к центральной системе водоснабжения выполнены в полном объеме. Заявитель подтвердил положительное решение вопроса. Ранее: согласно данным, предоставленным ООО «РВК-Сахалин», единственный способ восстановить водоснабжение для ООО «Обелискъ» - оформить новую точку подключения. Для этого необходимо обратиться в ООО «РВК-Сахалин» за выдачей соответствующих технических условий. МБУ БРУ готово направить в адрес ООО «Обелискъ» письмо с информацией об одобрении "врезки" обществом в сеть водоснабжения, проходящую по территории МБУ с целью восстановления подключения (по итогам встречи 03.03.26 в администрации г. Южно-Сахалинска с участием представителей ООО «Обелискъ»). - Заявитель не удовлетворен данным предложением, т.к. официальных документов для "врезки" у ООО «Обелискъ» не будет (разрешение муниципалитета на проведение земляных работ и т.д.), произвести необходимые работы будет невозможно. По мнению представителей ООО «Обелискъ» восстановить подключение должно МБУ БРУ, т.к. оно произвело отключение общества. Вопрос находится в работе у прокуратуры г. Южно-Сахалинска и на контроле Прокуратуры Сахалинской области. Справочно: МБУ БРУ является абонентом, через которого было присоединение ООО «Обелискъ». МБУ БРУ ограничило подключение ООО «Обелискъ» к сетям водоснабжения (перекрыли кран). |  | Аадминистрация городского округа «Город ЮжноСахалинск» | Исполнено
19 | 2026-04-30 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.5 | Министерству экономического развития Сахалинской области (Шароватова О.С.) направить в адрес Ассоциации «Сахалинстрой» разъяснения о возможности исключения сведений о начисленной поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойке (штрафе, пене) в реестре контрактов, в случае если такая неустойка (штраф, пеня) уплачена (списана) либо истек срок исковой давности требования об уплате неустойки (штрафа, пени) (обращение Мозолевского В.П., генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой») | Исполнено: 27.04.2026 в адрес Ассоциации «Сахалинстрой» было направлено информационное письмо по вопросу возможности исключения сведений о начисленной поставщику неустойке Справочно: Исключение государственными и муниципальными заказчиками Сахалинской области из Реестра контрактов сведений о начисленной поставщику неустойке, в том числе, когда такая неустойка уплачена или списана, противоречит требованиям законодательства РФ о контрактной системе и образует состав административного правонарушения. |  | Министерству экономического развития Сахалинской области | Исполнено
20 | постоянно | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.6 | Рекомендовать администрациям муниципальных образований Сахалинской области обеспечить своевременное информирование подрядных организаций о наличии лимитов бюджетных обязательств и финансирования по заключённым и планируемым к заключению муниципальным контрактам | Исполнено: рекомендация принята к сведению и руководству в работе. |  | Администрации муниципальных образований Сахалинской области | Исполнено
21 | 2026-05-29 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.7 | Министерству энергетики Сахалинской области (Куварин Д.Н.) совместно с администрацией Поронайского муниципального округа (Карпуков А.И.) обеспечить работу передвижного автомобильного газового заправщика в Поронайском муниципальном округе Сахалинской области (обращение Дагаева Р.С., члена регионального отделения ООО МСП «Опора России» по Сахалинской области) | Исполнено: Передвижной автомобильный газовый заправщик, переданный в аренду администрацией Поронайского муниципального округа локальному оператору ООО «СахалинТрансГаз», установлен в Поронайске. С 6 мая 2026 года приступил к заправке автомобильного транспорта газомоторным топливом. |  | Министерство энергетики Сахалинской области | Исполнено
22 | 2026-03-05 | 27.02.2026 №1.8-ПЗ-3/26 | 3.2 | Рекомендовать администрации Охинского муниципального округа (Михлик Е.Н.) произвести оплату ООО «Конструктор» за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство Аллеи славы в г. Охе» (обращение Орловой С.А., директора ООО «Конструктор») | Исполнено: оплата по контракту произведена 04.03.2026 Заявитель выразил благодарность за быстрое и положительное решение вопроса. |  | Администрации Охинского муниципального округа | Исполнено
23 | 2026-03-13 | 27.02.2026 №1.8-ПЗ-3/26 | 3.4 | Министерству социальной защиты Сахалинской области (Орлова О.С.) проработать вопрос с ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка» о выплате ООО «Эгеон» части кредиторской задолженности по объекту «Благоустройство территории отделения для детей, имеющих психические расстройства с. Правда» за счет взысканной независимой гарантии (обращение Леонова А.М., генерального директора ООО «Эгеон») | Исполнено: 05.03.2026 ОГАУ «Центр медико - социальной реабилитации «Чайка» оплатила ООО «Эгеон» часть кредиторской задолженности, в размере 4 725 660 руб., по объекту «Благоустройство территории отделения для детей, имеющих психические расстройства с. Правда» за счет взысканной независимой гарантии. Справочно: Кредиторская задолженность перед ООО «Эгеон» на 04.03.2026 составляла 32 122 014,44 руб., образовалась в связи с приостановлением финансирования субсидий на иные цели к конце 2025 года, из-за отсутствия средств на едином счете областного бюджета. |  | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Исполнено
24 | 2026-02-27 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.2.2 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) провести работу с муниципальными округами Сахалинской области с целью своевременного информирования представителей бизнес сообщества о предстоящих изменениях, связанных с ростом затрат бизнеса в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Исполнено: 30.01.2026 информационное письмо направлено в адрес муниципальных округов Информация направлена в целях согласования политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и недопущения непредвиденного роста затрат бизнеса, в случае разработки новых или изменения действующих нормативных правовых актов. В тексте письма отмечена необходимость заблаговременно согласовывать проекты вышеуказанных документов с министерством, а также обеспечивать своевременное информирование представителей бизнес-сообщества о предстоящих изменениях и их финансовых последствиях. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Исполнено
25 | 2026-02-10 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.2.3 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) проработать с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вопрос полного погашения просроченной задолженности перед перевозчиками ТКО (обращение Яковлевой С.С., заместителя генерального директора по экономическим вопросам ООО «Экосити») | Исполнено: по состоянию на 06.03.2026 просроченная задолженность за ноябрь и декабрь 2025 года (70,2 млн.руб.) за услуги транспортирования ТКО перед ООО «Экосити» погашена в полном объеме. Заявителем одобрено снятие вопроса с контроля. Справочно: АО «Управление по обращению с отходами» перечислены денежные средства в размере (около 100 млн.руб. ) в рамках заключенного соглашения о предоставлении из областного бюджета Сахалинской области субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) в сфере обращения с ТКО. Субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов и может быть направлена на любые цели хозяйственной деятельности предприятия, в том числе на погашение кредиторской задолженности. Субсидия ежемесячная и предоставляется на следующий месяц, следующий за отчетным месяцем. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Исполнено
26 | 2026-02-13 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.3 | Рекомендовать администрации городского округа «Город Южно-Сахалинск» (С.А.Надсадин) провести информационно-разъяснительную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере дошкольного, дополнительного образования, а также присмотр и уход за детьми на территории города Южно-Сахалинска по вопросу финансовой поддержки в 2026 году (обращение Волошиной И.В., руководителя частного детского сада «Ладушки») | Исполнено: 12.02.2026 на заседании Совета по инвестиционной деятельности при администрации г.Южно-Сахалинска представители субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере дошкольного, дополнительного образования, а также присмотра и ухода за детьми на территории г. Южно-Сахалинска, были проинформированы о вопросах финансовой поддержки в 2026 году. |  | Администрация городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
27 | 2026-02-20 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.4.1 | Министерству образования Сахалинской области (Киктева А.Н.) провести встречу с представителями частных детских дошкольных учреждений по совершенствованию механизма предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | Исполнено: встреча с представителями частных детских дошкольных учреждений проведена, в настоящее время ведется подготовка протокола встречи. 04.02.2026 на территории Министерства состоялась встреча с представителями 16-ти частных дошкольных учреждений (были приглашены все организации, обладающие соответствующими лицензиями). Участники обсудили вопрос внедрения критериев оценки заявок на получение субсидии, согласно которым приоритет распределения субсидий не должен зависеть от времени подачи заявки. Представители 15-ти частных дошкольных учреждений не поддержали предложение Шульги П.М. и выступили за сохранение способа отбора получателей Субсидии по очерёдности подачи заявок без внедрения конкурсных критериев. По мнению большинства представителей, отбор по очередности подачи заявок через систему «Электронный бюджет» является наиболее рациональным, прозрачным механизмом и обеспечивает равные условия для всех участников, в то время как критерии оценки заявок на получение Субсидии создают неравенство и требуют дополнительного документального подтверждения по каждому критерию, что не соответствует целям дебюрократизации и поддержки малого и среднего бизнеса. Справочно: Представители министерства проанализировали порядок предоставления субсидий в более чем 20 регионах страны и установили, что главным критерием для выделения субсидии служит очередность поступления заявок. |  | Министерство образования Сахалинской области | Исполнено
28 | 2026-07-01 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.4.2 | Министерству образования Сахалинской области (Киктева А.Н.) с учетом предложений, полученных согласно пункту 2.4.1 настоящего протокола, разработать и утвердить критерии оценки заявок на получение Субсидии, при которых приоритет не зависит от момента подачи заявки. О результатах доложить на заседании рабочей группы (обращение Шульги П.М., генерального директора ООО «Веста»). п. 4.2.1: Министерству образования Сахалинской области (Киктева А.Н.) провести встречу с представителями частных детских дошкольных учреждений по совершенствованию механизма предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях (далее – Субсидия) | Снято: исходя из позиции бизнес-сообщества, разработка и утверждения критериев оценки заявок является нецелесообразным. Большинство представителей частных дошкольных учреждений (более 93%) высказались в пользу сохранения существующего порядка распределения субсидий, основанного исключительно на очередности поступления заявлений. |  | Министерство образования Сахалинской области | Снято
2025 ГОД
Выдано поручений всего: 77 - исполнено - 73 - на исполнении - 4
1 | 15.12.2025 продлено до 30.01.2026 | 21.11.2025 №1.8-ПЗ-14/25 | 3.2.2. | Министерству образования Сахалинской области (Киктева А.Н.) оказать содействие МБОУ «Средняя школа с. Горячие Ключи» в оформлении и получении лицензии на осуществление образовательной деятельности (дошкольные группы) (обращение Свердлова А.В., генерального директора ООО «Авантажстрой») | На контроле: без передачи здания и земельного участка в собственность/ безвозмездное пользование школе невозможно получение заключения Центра гигиены и эпидемиологии для осуществления деятельность в рамках предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми (получения лицензии) в указанном помещении. Вопрос оформления земельного участка находится на контроле у министерства имущественных и земельных отношений СО. Издан приказ Министерства обороны РФ о передаче части земельного участка в безвозмездное пользование. Инициирована процедура заключения договора, мероприятие составляет около 3-х недель (подготовка, физическая пересылка в Курильский МО для подписания). Минобороны РФ направило курьерской службой в адрес муниципального образования на подписание договор о передаче части земельного участка в безвозмездное пользование. Представитель муниципального образования забрал документы в Москве, в ближайшее время будут переданы на остров для подписания. Справочно: До момента урегулирования вопроса с Министерством обороны РФ касательно земельного участка, необходимого для получения лицензии, предполагается осуществлять деятельность в рамках предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми. 14.04.2026 получен акт центра гигиены и эпидемиологии Сахалинской области о несоответствии помещения для осуществления деятельности по присмотру и уходу за детьми. Выявлен ряд нарушений, которые необходимо устранить. |  | Министерство образования Сахалинской области | На контроле
2 | 10.12.2025 продлено до 29.12.2025 | 21.11.2025 №1.8-ПЗ-14/25 | 4.1. | Рекомендовать администрации Корсаковского муниципального округа Сахалинской области (Куприна Н.Ю.) проработать вопрос по предоставлению ООО «Сахархитектор» земельного участка под инвестиционный проект «Строительство автосервиса в г. Корсакове» на основании технико-экономических показателей (характеристик) проекта, предоставленных инвестором (обращение Морозова Д.О., главного инженера проектов ООО «Сахархитектор») | На контроле: 14.07.2026 заявитель готовит заявление на утверждение схемы ЗУ. Срок подачи с 20 по 24 июля. 03.06.2026 состоялась очередная встреча с заявителем, в ходе которой он подтвердил заинтересованность в реализации проекта на земельном участке площадью 2 743 кв. м., расположенном по адресу: г. Корсаков, ул. Строительная, 1-а. Заявителю сообщен порядок предоставления земельного участка - через электронный аукцион на право заключения договора аренды. Заявитель проинформирован о необходимости подачи заявление на утверждение схемы, согласно которой будет проведено межевание и постановка участка на кадастровый учет. Директор подтвердил намерение осуществить подачу указанного заявления в кратчайшие сроки. Земельный участок предполагается образовать путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 65:04:0000034:79. Этап формирвоания земельного участка (ЗУ): 1. Подача через портал госуслуг заявления об утверждении схемы ЗУ для проведения аукциона по продаже ЗУ или аукциона на право заключения договора аренды ЗУ. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 календарных дней. 2. После утверждения схемы заявитель обращается к кадастровому инженеру для проведения межевания и постановки сформированного ЗУ на государственный кадастровый учёт. 3. Через портал госуслуг инвестор подает заявление об организации аукциона по продаже ЗУ или аукциона на право заключения договора аренды ЗУ. 4. ОМСУ: - делает запрос в ресурсоснабжающие организации на тех. подключение (ИКС и Водоканал делают в течении 2-3 раб. дней, Газпром и сети связи отвечают до 1 мес.) - подготавливает градостроительный план ЗУ (по Земельному кодексу 2 мес., но обычно 5 раб. дней) - принимает решение о проведении аукциона (5-7 раб. дней) - заказывает оценку у независимой организации (10 раб. дней) - проведение аукциона (31-32 кален. дня с даты публикации извещения о проведении аукциона). Справочно: В течение примерно двух месяцев заявитель не приходил на назначенные встречи и не выходил на связь (апрель-май 2026). Ранее администрацией Корсаковского МО предложено 4 варианта земельных участков: 1 участок расположен на пер. Гвардейском 2 участок расположен в районе ул. Нагорной 3 участок расположен при выезде из г. Корсакова в сторону г. Южно-Сахалинска 4 участок расположен на выезде из города в сторону ПК «Пригородное», не доезжая аэродрома «Пушистый». Предложенные вариантов не вызвали заинтересованности у потенциального инвестора. Справочно: Документы от ООО «Сахархитектор», необходимые для принятия решения о выделении земельного участка (технико-экономические показатели проекта), поступили в администрацию 08.12.2025. |  | Администрация Корсаковского муниципального округа | На контроле
3 | 2026-04-01 | 21.11.2025 №1.8-ПЗ-14/25 | 4.5.1. | Министерству строительства Сахалинской области (Н.А.Давыдов) обеспечить доведение субсидии муниципальным образованиям Макаровский и Поронайский на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с. Новое и с. Гастелло соответственно (обращение В.П.Мозолевского, генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой») | На исполнении: Адресной инвестиционной программой Сахалинской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов Макаровскому муниципальному округу предусмотрено финансирование в сумме 210 015,6 тыс. рублей на приобретение жилых помещений в с. Новое в 2026 году, Поронайскому муниципальному округу предусмотрено финансирование в сумме 135 142,4 тыс. руб. на приобретение жилых помещений в с. Гастелло в 2026 году. На 01.04.2026 года финансирование Макаровскому МО доведено в полном объеме. Поронайскому МО - финансирование будет доведено при наличии денежных средств в бюджете региона: по состоянию на 01.07.2026 доведено 122,4 млн руб. Макаровский МО с. Новое - приобретение 4 жилых помещений предусмотрено 37,4 млн руб. Поронайский МО с. Гастелло - приобретение 12 жилых помещений 135,1 млн руб. |  | Министерство строительства Сахалинской области | На исполнении
4 | 22.12.2025 | 24.07.2025 1.8-ПЗ-8/25 | 5.6.2 | Министерству энергетики Сахалинской области (Куварин Д.Н.) обеспечить контроль выполнения утверждённой «дорожной карты» по неисполненным договорам технологического присоединения к газопроводу. | На контроле: по итогам заседания рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов», состоявшегося 26.12.2025, была принята информация о текущем статусе 37 договоров на технологическое присоединение к газопроводу: − по 26 договорам строительно-монтажные работы завершены; − 7 договоров расторгнуты по соглашению сторон по инициативе заявителей; − 1 договор находится на стадии расторжения; − реализация 3 договоров продолжается (ПИР завершены, будет корректировка по факту завершения СМР в рамках авторского надзора): технические условия были продлены по инициативе заявителей ввиду неготовности внутренних сетей газопотребления. Плановый срок завершения СМР 15.06.-30.07.2026. Сроки строительства сетей газораспределения внутри и до границ земельного участка заявителей синхронизированы, противоречия между потребителями и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» отсутствуют. Справочно: Дорожная карта утверждена 08.08.2025. |  | Министерство энергетики Сахалинской области | На контроле
| ВОПРОС 2024 года 10.12.2024 срок продлен до 15.01.2025 | 06.11.2024 № 1.8-ПЗ-8/24 | 2.1. | Рекомендовать главе администрации муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (С.А.Надсадин) проработать вопрос по предоставлению ООО «Стоматика» земельного участка под инвестиционный проект «Строительство медицинского центра в городе Южно-Сахалинске» (обращение Р.Р.Солтан-Мурадова, генеральный директор ООО «Стоматика») | В работе: 19.11.2025 состоялась встреча с заявителем, в ходе которой были обсуждены предварительные сроки реализации запланированных мероприятий: 1. Корректировка проекта планировки территории - первый квартал 2026 года (29.10.2025 заключен муниципальный контракт на выполнение изысканий. Договор на подготовку ППМТ будет заключен в январе 2026 года, исполнителю переданы необходимые материалы). 2. Формирование земельного участка - апрель 2026 года. По состоянию на 30.04.2026 земельный участок сформирован. 3. Земельный участок включен в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 4. Аукцион объявлен. Срок подачи заявок с 15.07. по 18.08.2026 Администрация г.Южно-Сахалинска готова была провести аукцион. В связи с тем, что инвестор до 4 июля 2026 года находиля за пределами области, торги назначены после его возвращения и подтверждения готовности». 14.07.2026 зарегистрировался на площадке. Ранее: Администрацией была запланирована работа по формированию земельного участка, расположенного северо-восточнее перекрестка улиц 2-я Центральная и им. И.П.Куропатко. После завершения работ планировалось включить земельный участок в перечень имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и выставить на торги. Плановый срок проведения торгов был сентябрь 2025 года. О чем был проинформирован заявитель. |  | Администрация муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | На контроле

## п. 1 минобр
По информации министерства образования Сахалинской области. Денежные средства были предусмотрены в бюджете Сахалинской области на 2026 год. В соответствии с законом СО от 30.03.2026 №15-ЗО финансирование снято в целях оптимизации областного бюджета на 2026 год. На текущий момент министерством готовятся предложения по внесению корректировок при ближайшем уточнении бюджета Сахалинской области.
|  |  | № | Член СРО (поставщик) | ИНН | Заказчик | ИНН заказчика | Дата заключения договора | Стоимость работ по договору | ГРБС | Объем выполненных работ, руб. | Объем принятых заказчиком работ, руб. | Сумма оплаченных работ, руб. | Размер задолженности, руб. | График оплаты работ по контракту | Лимиты БО |  |  | Комментарий по задолженности и ЛБО
| Дата договора в ЕИС | Номер договора в ЕИС | [13 empty] | 2026 | 2027 | 2028 |  | Сумма штрафов, пеней, неустоек | Номер договора | Статус исполнения договора | Дата начала исполнения договора | Дата окончания исполнения договора | Описание лота | Плановые сроки погашения задолженности/оплаты по договорам (комментарии Заказчика, МО/ ГРБС)
[9 empty] | 554323542.7 |  | 193711731.39 | 193711731.39 | 124934868.74 | 68776862.65 |  | 0 | 76968200 | 109923000
68 | 15.01.2026 | 3651090466026000001 | 1 | Чувашева М.В. | 650302428150 | МБУДО "ДШИ № 4" | 6510904660 | 15.01.2026 | 3356715.8 | Минкульт СО | 3356715.8 | 3356715.8 | 825656.86 | 0 |  | 3472475.78 |  |  |  |  | 1 | Исполнение | 01.04.2026 | 15.07.2026 | Капитальный ремонт здания МБУДО "ДШИ № 4" (ремонт кровли) | Финальный документ о приемке подписан 02.06.2026 Цена контракта снижена по соглашению сторон до 3 356 715,80 руб. Федеральные средства доведены до Минкультуры 18.06.2026. Планируют погасить задолженность в ближайшее время. По информации ГРБС (Департамент культуры) финансирование есть в полном объеме (федеральное софинансирование). |  |  | Централизованная бухгалтерия 498714, Евдокимова Ирина 498705
71 | 31.03.2025 | 3650301355025000020 | 2 | РСК САХСТРОЙ | 6500014210 | МКУ "ПТО" | 6503013550 | 31.03.2025 | 23540000 | Долинский МО, Минобр СО | 23540000 | 23540000 | 15232047 | 8307953 | Оплата по Контракту производится за выполненные в полном объеме работы в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (2025г : акт от 24.07.2025 - оплачен 01.08.2025, акт от 22.08.2025 - оплачен 28.08.2025; 2026г: акт от 22.01.2026 - м/б оплачен 06.03.2026, о/б - не оплачен) | 0 |  |  | задолженность есть |  | 0161300006325000011 | Исполнение | 01.06.2025 | 04.07.2026 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад "Чебурашка" | Финальный документ о приемке подписан 22.01.2026 Оплата зависит от поступления денежных средств от Министерства | Долинск: Якуба Алексей Федорович 84244228500 a.yakuba@sakhalin.gov.ru | Минобр: Орлова Наталья Андреевна 84242707978 n.a.orlova@sakhalin.gov.ru
74 | 22.08.2025 | 3650301355025000060 | 3 | РСК САХСТРОЙ | 6500014210 | МКУ "ПТО" | 6503013550 | 22.08.2025 | 8783004.01 | Долинский МО, МинОбр СО | 8724726.61 | 8724726.61 | 261741.8 | 8462984.81 | Оплата по Контракту производится за выполненные в полном объеме работы в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке ( акт от 22.01 2026 - м/б оплачен 06.03.2026, о/б - не оплачен) | 0 |  |  | задолженность есть |  | 0161300006325000136 | Исполнение | 22.08.2025 | 24.02.2026 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад "Чебурашка" (2 этап) | Финальный документ о приемке подписан 22.01.2026 Оплата зависит от поступления денежных средств от Министерства |  | Минобр: Орлова Наталья Андреевна 84242707978 n.a.orlova@sakhalin.gov.ru
86 | 02.06.2025 | 3650200577225000020 | 4 | СК-Адмирал | 6504019298 | МКУ "СЛУЖБА "ЗАКАЗЧИК" | 6502005772 | 02.06.2025 | 69297342.69 | Александровск-Сахалинский МО | 22000533.84 | 22000533.84 | 0 | 22000533.84 |  | 0 | 0 | 0 | задолженность есть |  | 16 | Исполнение | 02.06.2025 | 02.06.2026 | Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 1 г. Александровск- Сахалинский | Документ о приемке подписан 08.05.2026. По информации Заказчика финансирование по объекту отсутствует. | Александровск-Сахалинский МКУ "Служба "Заказчик" sluzhbazakazchik@yandex.ru тел. 8 (42434) 4 4783 - отдел контроля 8 (42434) 4 2211 - отдел закупок 8 (42434) 4 2147 - бухгалтерия | Минобр: Орлова Наталья Андреевна 84242707978 n.a.orlova@sakhalin.gov.ru
87 | 27.06.2025 | 3651700876925000038 | 5 | ДальКапСтрой | 6501233254 | МКУ "СЛУЖБА "ЗАКАЗЧИК" | 6517008769 | 27.06.2025 | 79880196 | Тымовский МО | 30005391 | 30005391 | 0 | 30005391 |  | 0 | 0 | 0 | задолженность есть |  | 0861600000225000027 | Исполнение | 27.06.2025 | 30.12.2026 | Благоустройство территории МБОУ СОШ с. Молодежное | Документ о приемке подписан 29.04.2026. Срок работ по контракту до 18.11.2026, срок приемки и оплаты работ до 30.12.2026 | Тымовск: Салова Ирина Александровна i.salova@sakhalin.gov.ru 84244791104
95 | 19.05.2025 | 3650902385125000031 | 6 | Глобус-СК | 6501152990 | МКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" | 6509023851 | 19.05.2025 | 212900000 | МинОбр СО | 59441079.94 | 59441079.94 | 59441079.94 | 0 | Сентябрь 2026 года Сентябрь 2027 года | 0 | 76968200 | 0 | задолженность отсутствует работы ведутся, средства для закрытия работ необходимо предусмотреть бюджетом 2026 года | 178617.84 | 25-032/031 | Исполнение | 19.05.2025 | 04.10.2027 | Капитальный ремонт МАОУ СОШ с.Чехов Холмского муниципального округа | Поэтапное выполнение работ.: 1 этап: с 19.05.2025 г. по 20.08.2025 г. - Оплачено 59 441 079,94 руб. в 2025 году 2 этап: с 01.06.2026 г. по 20.08.2026 г. - Работы ведутся 3 этап: с 01.06.2027 г. по 20.08.2027 г. ЛБО 76 968,1 тыс.рублей на 2026 год сняты поправками от марта 2026 года. Требуется предусмотреть финансирование на 2026 год. |  | Минобр: Орлова Наталья Андреевна 84242707978 n.a.orlova@sakhalin.gov.ru
96 | 30.06.2025 | 3650902385125000038 | 7 | Глобус-СК | 6501152990 | МКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" | 6509023851 | 30.06.2025 | 159923000 | МинОбр СО | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | Декабрь 2025 года Декабрь 2027 года | 0 | 0 | 109923000 | задолженность отсутствует погашена 24.04.2026 работы ведутся, средства для закрытия работ необходимо предусмотреть бюджетом 2026 года |  | 25-038/040 | Исполнение | 30.06.2025 | 19.01.2028 | Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад №28 "Рябинка" с. Чехов Холмского муниципального округа по ул. Победы, д.4 | Финансирование предусмотрено только в 2028 году. С целью завершения капитального ремонта в текущем году, требуется предусмотреть финансирование на 2026 год. Высокая степень готовности.

## п.6 задолж. перед ЧОП
№ | Наименование МО | ООО ЧОО "Барс" | ООО ЧОП "Олимп" | ООО ЧОП "Ирбис-Т" | ИТОГО | Погашено в период с 28.01.26 по 02.07.26, руб. |  |  | Итого погашено, руб. | ОСТАТОК задолженности на 22.05.2026, руб.
|  | Сумма задолженности, руб. | Сумма задолженности, руб. | Сумма задолженности, руб. | Сумма задолженности, руб. | ООО ЧОО "Барс" | ООО ЧОП "Олимп" | ООО ЧОП "Ирбис-Т"
1 | Макаровский МО | 14369550 |  |  | 14369550 | 4937550 |  |  | 4937550 | 9432000
2 | Углегорский МО | 2782050 | 2514610 | 1483500.48 | 6780160.48 | 2782050 | 2514610 | 1483500.48 | 6780160.48 | 0 | * | "Ирбис-Т" 1 483 500,48 руб., "Олимп" 406 080 руб. - погашено Минздравом
3 | Невельский МО | 2368225.24 | 1129392 | 9346917.78 | 12844535.02 | 1627745.24 | 748802 | 1474427.78 | 3850975.02 | 8993560 | ** | "Ирбис-Т" 28 666,50 руб. - погашено Минздравом
4 | Тымовский МО | 6253200 |  |  | 6253200 | 2980000 |  |  | 2980000 | 3273200
5 | Холмский МО | 32480 | 499002.77 |  | 531482.77 | 32480 | 499002.77 |  | 531482.77 | 0
6 | Охинский МО |  | 2056197.6 | 13150731.4 | 15206929 |  | 2056197.6 | 13150731.4 | 15206929 | 0
| Итого | 25805505.24 | 6199202.37 | 23981149.66 | 55985857.27 | 12359825.24 | 5818612.37 | 16108659.66 | 34287097.27 | 21698760