## 2026
| Выдано поручений всего: 57 - исполнено - 36 - на исполнении - 21. * 13 поручений выданы в 2025 году. |  |  | СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «КАЧЕСТВО ДОРОЖНЫХ СЕТЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» В 2026 ГОДУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 03.07.2026
№ пп | Срок | Дата и номер протокола | Пункт протокола | Наименование поручения | Статус исполнения поручения | Статус исполнения поручения (ПОЛНЫЙ) | Ответственный | Статус | Комментарии
1 | 2026-04-20 | от 15.05.2025 № 1.5-ПЗ-9/25 | 2.2. | Рекомендовать администрации Анивского МО (С.М. Швец) разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту ул. Речная в с. Новотроицкое Анивского района. Срок до 20.04.2026 (Исполнено). | Исполнено: п.2.2. Администрацией Анивского МО доведена информация, что заключен МК №34/24-ОК от 18.12.2024 на выполнение проектно изыскательский работ по объекту «Капитальный ремонт ул. Речная в с. Новотроицкое». Проектная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы на предмет проверки достоверности сметной стоимости №65-1-1-2-014794-2026 от 08.04.2026. На основании вышеизложенного администрация Анивского муниципального округа предлагает снять с контроля исполнение пункта 2.2 Протокола № 1.5-ПЗ-9/25 от 15.05.2025 (письмо от 20.04.2026 № Исх-5.21-1355/26). |  | Администрация Анивского муниципального округа | Исполнено
2 | 2026-08-01 | от 15.05.2025 № 1.5-ПЗ-9/25 от 27.01.2026 № 1.5.-ПЗ-4/26 | 1.2.2. 5.3. | Рекомендовать администрации Анивского МО (С.М. Швец): 1.2.2. На основании утвержденного генерального плана, а также с учетом предложений заместителя министра архитектуры Сахалинской области, разработать проект планировки территории с. Троицкое, предусмотрев оптимальный вариант движения транспортных средств, пешеходных тротуаров и организации благоустройства прилегающей территории к образовательным учреждениям. Срок до 01.08.2026, до 01.08.2027. 5.3. Привести в нормативное состояние тротуары и пешеходные переходы, прилегающие к начальной школе № 6 по ул. Центральная в с. Троицкое Анивского района. Срок – до 01.08.2026 | В работе: Администрацией Анивского МО доведена информация, что согласно локальному сметному расчету стоимость выполнения строительномонтажных работ по обустройству пешеходной дорожки к «МБОУ СОШ № 6 с. Троицкое» в текущем уровне цен составляет 1 576 307,54 рублей. Выполнить указанные работы за счет средств муниципального дорожного фонда не представляется возможным в связи с дефицитом местного бюджета, а также необеспеченностью статей расходных обязательств местного бюджета денежными средствами. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных п. 5.3. Протокола, просят продлить срок исполнения указанного пункта до 01.08.2027 (письмо от 17.02.2026 № Исх-5.21-540/26). |  | Администрации Анивского муниципального округа | На исполнении
3 | 01.08.2026 | от 15.05.2025 № 1.5-ПЗ-9/25 | 3.2.1. | Рекомендовать администрации МО ГО "Город Южно-Сахалинск" (С.А. Надсадин) 3.2.1. Разработать проект планировки линейного объекта от ул. Холмское шоссе до земельного участка с кадастровым номером: 65:01:0204003:973. Сформировать земельный участок под улично-дорожную сеть и поставить на кадастровый учет. Включить в Реестр муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» участок ул. Холмская. Срок до 01.08.2026. | В работе: Администрацией ГО «Город Южно-Сахалинск» доведена информация, что мероприятия по разработке документации по планировке территории испрашиваемого линейного объекта будут включены в план 2026-2027 гг. (письмо от 01.08.2025 № 026-П-163-25/5.86-3532/25). Мероприятия по текущему содержанию автомобильной дороги (участок от Холмского шоссе до ул. Достоевского) осуществляются администрацией г. Южно-Сахалинска. |  | Администрация ГО "Город Южно-Сахалинск" | На исполнении
4 | 2026-05-27 | 29.05.2025 № 1.5-ПЗ-10/25 от 27.01.2026 № 1.5-ПЗ-4/26 от 25.03.2026 № 1.5-ПЗ-7/26 | 2.3.2. 4.2. 3.2. | 2.3.2. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» (Степанец Р.В.): Организовать работу по устранению выявленных замечаний. 4.2.1. Совместно с Ассоциацией «Сахалинстрой» (Мозолевский В.П.) провести комиссионную проверку устраненных замечаний. Срок – до 20.02.2026 (Исполнено). 4.2.2. Рассмотреть организацию парковочного пространства привокзальной территории с целью увеличения пропускной способности для движения транспортных средств и минимизации возникновения заторов. Срок – до 27.05.2026. (Исполнено). 3.2. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» (Степанец Р.В.): 3.2.1. Провести работу по восстановлению пандуса. Срок – до 24.04.2026 (Исполнено) 3.2.2. Информировать заявителя об устранении замечаний по итогам выполнения работ. Срок – согласно сроков указанных в дорожной карте (Исполнено). | Исполнено: АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" доведена информация о выполненных работах: заменены лестничные перила на спуске и установлены дополнительные перила с обеих сторон от ступеней на привокзальной площади; заменены баковые перила на пандусе и смонтированы двойные перила по центру пандуса; установлена тактильная композитная плитка на пешеходных переходах. Проведены ремонтные работы по дооборудованию тротуаров бордюрами с понижением по ходу движения пассажиров от парковочных зон к терминалу (письмо от 25.12.2025 № АВК/25-1709). п. 4.2.1. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» (Степанец Р.В.) доведена информация, что совместно с Ассоциацией «Сахалинстрой» (Мозолевский В.П.) проведена комиссионная проверка, по результатам которой протокол рабочей встречи (дорожная карта) находится на согласовании в Ассоциации "Сахалинстрой" (письмо от 25.03.2026). 25.03.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя начальника службы эксплуатации зданий и сооружений АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Ермакова Д.А. по рассматриваемому вопросу, выданы поручения. п. 3.2.1. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» (Степанец Р.В.) доведена информация, что работы по восстановлению пандуса выполнены.(Исполнено). п. 4.2.2. На заседании рабочей группы 27.05.2026 принята к сведению информацию начальника службы развития производственной системы, гостеприимного сервиса и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Старовойт Е.С. по вопросу повышения пропускной способности выездной зоны аэровокзального комплекса. (Исполнено). |  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | Исполнено
5 | 2026-04-30 | от 28.10.2025 № 1.5-ПЗ-19/25 | 4.2. | 4.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (М.А. Жоголев) провести совместное совещание с владельцами автомобильных дорог Сахалинской области по организации дорожной деятельности в Сахалинской области; разработать регламент взаимодействия при планировании и проведении работ на автомобильных дорогах (Исполнено). | Исполнено: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области доведена информация, что разработанный регламент взаимодействия при планировании и проведении работ на автомобильных дорогах направлен владельцам автомобильных дорог Сахалинской области, для учета в работе. |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Исполнено
6 | 2025-12-29 | от 23.09.2025 № 1.5-ПЗ-17/25 | 3.2. | 3.2. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области (Ракитский А.А.) проработать вопрос об обязательном прохождении государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства многоквартирной жилой застройки, которые реализуются без участия государственного заказчика. При необходимости направить обращение в Правительство Российской Федерации. | Исполнено: Министерством архитектуры и градостроительства СО доведена информации, что в региональные нормативы градостроительного проектирования СО внесенные изменения (приказ от 20.01.2026 № 1-3.39-23/26). В адрес Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области Минстроем России представлено информационное письмо (от 18.02.2026 № 8692-ОД/08) с предложением рекомендовать заинтересованному лицу (застройщику, подрядчику) прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий путем отображения таких рекомендаций в рамках заключения договора о комплексном развитии территории. Позиция Росакредитации о целесообразности актуализации норм действующего законодательства в части дополнения обязательным условием прохождения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства многоквартирной жилой застройки не представлена, обращение перенаправлено в Минстрой России (ответ от 04.12.2025 № 17784/06-ТШ). |  | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Исполнено
7 | 2026-03-16 | от 26.12.2025 № 1.5-ПЗ-2/26 от 26.02.2026 № 1.5-ПЗ-5/26 | 4.2. 4.3. 3.2. | п. 4.2., 3.2. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области (Ракитский А.А.) направить в адрес муниципальных образований Сахалинской области предложения по организации внутреннего пространства дворовых территорий в Правилах благоустройства территории муниципального образования. (Исполнено). п. 4.3. Администрациии городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.): п. 4.3.1. Провести аналитику по принимаемым мерам в части выявления случаев незаконной парковки на придомовых территориях в муниципальном образовании. Представить доклад о проведенной работе в 2025 году и планах на 2026 год, с представлением сведений по территории ЖК «Аралия». (Исполнено). п. 4.3.2. Совместно с министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области (Ракитский А.А.), министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.) провести анализ парковочных мест в ЖК «Аралия», предусмотренных ранее разработанной проектной документацией, а также их существующее фактическое наполнение. (Исполнено). | Исполнено: п. 4.2., 3.2. Министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области доведена информация, что в настоящее время решением органов местного самоуправления пятнадцатью муниципальными образованиями в текущем году будут организованы мероприятия по внесению изменений в Правила благоустройства. Три муниципалитета (Анивский, Поронайский, Охинский муниципальные округа Сахалинской области) посчитали нецелесообразным установление дополнительных ограничений организации внутридворового пространства в Правилах благоустройства муниципального образования (письмо от 18.06.2026 № 3.39-Вн-753/26). (Исполнено). п. 4.3.1. Администрацией г. Южно-Сахалинска доведена информация, что в 2025 году за нарушение п. 9 ч. 1 ст. 21-4 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 административной комиссией г. Южно-Сахалинска вынесено 1793 постановления об административном правонарушении, в том числе за совершенные на территории ЖК «Аралия» - 373 постановления. За истекший период 2026 года составлено 148 протоколов об административном правонарушении. (Исполнено). п. 4.3.2 Администрацией г. Южно-Сахалинска доведена информация, что в ходе проведенного мониторинга вблизи ЖК «Аралия» общее количество составляет 760 машиномест, из низ крытых парковочных зон составляет 260 машиномест, надземной парковки 500. (Исполнено). |  | Министерство архитектуры и градостроительства СО | Исполнено
8 | 2026-12-25 | от 26.12.2025 № 1.5-ПЗ-2/26 | 3.2.2. | п. 3.2.1. Провести анализ аврийных мостовых сооружений находящихся в региональной собственности. (Исполнено). п. 3.2.2. Разработать проектную документацию и произвести строительно-монтажные работы на мостовых сооружениях в соответствии с планом дорожных работ на 2026-2028 гг. При проведении проектно-изыскательских работ рассмотреть возможность приведения их в нормативное состояние путем замены на водопропускные трубы. При выделении дополнительного финансирования в первую очередь проводить работы на мостах, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии. Срок – до 25.12.2026. | В работе: 26.12.2025 на заседании рабочей группы принята к сведению информация руководителя ГКУ "Управление автомобильных дорог Сахалинской области" Думанского В.П. по планам ремонта автомобильных мостов на дорогах регионального значения, выданы поручения. п. 3.2.1. ГКУ "Управление автомобильных дорог СО" доведена информация, что на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения СО находится 150 мостов. В аварийном (предельном неисправном неработоспособном) техническом состоянии находятся 3 моста, в предаварийном (неисправном неработоспособном) техническом состоянии - 16 мостов, в том числе на опорной сети автомобильных дорог – 2 и 5 мостов соответственно. В настоящее время заключены ГК и проводятся работы по капитальному ремонту двух предаварийных мостов. Для приведения в нормативное состояние всех прочих аварийных и предаварийных мостов необходимо около 4,5 млрд. руб. (письмо от 25.02.2026 № Исх-4.09-492/26). |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | На исполнении
9 | Постоянно | от 26.02.2026 № 1.5-ПЗ-5/26 | 2.2. | 2.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.): 2.2.1. При формировании вопросов повестки заседания очередной рабочей группы руководствоваться критериями показателя национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Срок – постоянно. 2.2.2. Представить к обсуждению информацию о ходе исполнения поручений находящихся на контроле согласно сроков. Срок – до 25.03.2026. (Исполнено). | Исполнено: 26.02.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация руководителя ГКУ «Сахдормониторинг» Поколова А.А. об исполнении поручений по итогам заседания рабочих групп в 2025 году, выданы поручения. п. 2.2.2. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области доведена информация, что 06.03.2026 проведено совещание по вопросу исполнения поручений за 2025 год находящихся на контроле согласно сроков. |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Иполнено
10 | 2026-12-01 | от 27.01.2026 № 1-5-ПЗ -4/26 от 26.02.2026 № 1.5-ПЗ-5/26 | 2.2. 4.2. | ГКУ "Управление автомобильных дорог Сахалинской области" (Думанский В.П.) представить проект (схема) организации дорожного движения на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков км 11-13 км. (Исполнено). п.2.2.взять на контроль организацию дорожного движения на участке проведения строительно-монтажных работ Южно-Сахалинск – Корсаков км 11 – 13. Срок – до 01.12.2026. п. 4.2. при реализации объекта «Южно-Сахалинск – Корсаков на участке км 11-13» необходимо обеспечить бесперебойную транспортную доступность для жителей улицы Оленья Горка города Южно-Сахалинска. Срок - на весь период проведения строительно-монтажных работ. | В работе: 26.02.2026 на заседании рабочей группы информация и.о. руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» Каверзнева А.В. о схеме организации дорожного движения автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков на участке км 11-13 км на следующие объекты: база "Восток", кладбище г. Южно-Сахалинска, ул. Оленья Горка принята к сведению (инициатор Зубалевич В.В., сопредседатель СРО ООО «Деловая Россия», письмо от 09.02.2026 Исх. № 5-ДР). Заявителем одобрено снятие вопроса с контроля. |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | На исполнении
11 | 2026-07-20 | от 27.01.2026 № 1-5-ПЗ -4/26 | 3.2. 3.3. | 3.2. Администрациям муниципальных образований Сахалинской области: привести в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативно-правовую базу в части выполнения работ по борьбе с зимней скользкостью в рамках содержания автомобильных дорог. Предоставить копии подтверждающих документов о проделанной работе. Срок – до 20.07.2026 3.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.) взять на контроль испонение п. 3.2. | В работе: 27.01.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя генерального директора Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Криушина П.А. по вопросу "Нормативно-правовое регулирование в области зимнего содержания автомобильных дорог", выданы поручения. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области доведена информация, во исполнение п. 3.2 Протокола от 27.01.2026 № 1.5-ПЗ-4/26 направлена информация главам муниципальных образований СО, где просит дать поручения ответственным исполнителям организовать работу по приведению в соответствие с законодательством Российской Федерации, утвержденной на территории муниципального образования, нормативно-правовой базы в части выполнения работ по борьбе с зимней скользкостью в рамках содержания автомобильных дорог. По итогам работы необходимо утвердить актуальные нормативно-правовые акты (далее – НПА) и опубликовать на официальном сайте администрации (письмо от 13.02.2026 № 3.09-Вн-370/26). Администрациями муниципальных образований Сахалинской области доведена информация, что проводится работа по внесению изменений в нормативно-правовую базу в части выполнения работ по борьбе с зимней скольскостью, в связи с чем срок исполнения пункта 3.2. протокола от 27.01.2026 № 1.5-ПЗ-4/26 продлен до 20.07.2026 (письма МО). |  | Администрации муниципальных образований Сахалинской области | На исполнении
12 | 2026-08-01 | от 27.01.2026 № 1-5-ПЗ -4/26 | 5.2. | 5.2. Администрациям муниципальных образований Сахалинской области: обеспечить проведение аудита пешеходной инфраструктуры (тротуаров и переходов) вблизи образовательных учреждений. По результатам проверки выполнить комплекс работ по их приведению в нормативное состояние. Срок – до 01.08.2026 | В работе: 27.01.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. по рассматриваемому вопросу "Обеспечение безопасного доступа к образовательным учреждениям Сахалинской области (организация тротуаров и пешеходных подходов к детским садам и школам)", выдано поручение. |  | Администрации муниципальных образований Сахалинской области | На исполнении
13 | 22.06.2026 01.08.2026 | от 26.02.2026 № 1-5-ПЗ -5/26 от 27.05.2026 № 25 | 5.1. 1.2. | 5.1. Рекомендовать главам муниципальных образований Сахалинской области при наступлении положительных температур провести обследование уличной дорожной сети на предмет отклонения по вертикали крышек люков относительно поверхности проезжей части или тротуаров и представить предложения по минимизации данных отклонений. Срок – до 15.05.2026.(Исполнено). 1.2. Администрациям муниципальных образований Сахалинской области: 1.2.1. По результатам обследования УДС сформировать и предоставить планы по устранению отклонений крышек люков. Срок - до 22.06.2026. 1.2.2. По итогам проведения ремонтных работ, предоставить отчет по устранению отклонений крышек люков. Срок - до 01.08.2026. | В работе: 26.02.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос на предмет отклонения по вертикали крышек люков относительно поверхности проезжей части или тротуаров (инициатор Белоносов В.И., вице-президент Сахалинского Фонда Культуры (член Правления Ассоциации) выдано поручение. п. 5.1. Администрациями муниципальных образований Сахалинской области доведена информация, что проведено обследование УДС на предмет отклонения по вертикали крышек люков (письма МО). (Исполнено). 27.05.2026 на заседании рабочей группы рассмотрена информация об исполнении поручения п. 5.1., выданы поручения. |  | Администрации муниципальных образований Сахалинской области | На исполнении
14 | 2026-03-27 | от 25.03.2026 № 1.5-ПЗ-№ 7/26 | 2.2. | 2.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.) совместно с министерством туризма Сахалинской области (Лазарев А.А.), АО «Сахалинский пасссажирский флот», ООО «Би-Томо» провести совещание по туристическим перевозкам морским транспортом Сахалинской области в 2026 году. Срок – до 27.03.2026. (Исполнено). | Исполнено: 25.03.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информацию первого заместителя генерального директора АО «Сахалинский пасссажирский флот» Мунгалова О.С. по рассматриваемому вопросу "О сохранении утвержденного расписания движения теплоходов компании «Сахпасфлот» на 2026 год. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области доведена информация, что по поручению Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. принято решение о привлечении в период с мая по сентябрь 2026 года дополнительного грузопассажирского судна на линию Корсаков – Курилы. В этой связи Минтрансом Сахалинской области совместно с Минтуризмом Сахалинской области, главами муниципальных округов и судовладельцами проработано расписание движения судов с учетом максимальной эффективности их использования в целях удовлетворения нужд местного населения и гостей региона. Сформированное расписание движения грузопассажирских судов на линии Корсаков-Курилы размещено на сайте Минтранса Сахалинской области. Заявителем одобрено снятие вопроса с контроля. 28.04.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация референта департамента морского и железнодорожного транспорта министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Авдеева А.Ю. по рассматриваемому вопросу "Привлечение теплохода «Игорь Фархутдинов» к осуществлению грузопассажирских перевозок на линии Корсаков-Курилы в 2026 году". |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Исполнено
15 | 2026-04-20 | от 25.03.2026 № 1.5-ПЗ-№ 7/26 | 4.1. | 4.1.1. Администрации городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) проработать вопрос ремонта проезжей части ул. Дзержинского. Срок – до 20.04.2026.(Исполнено). | Исполнено: 25.03.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о состоянии проезжей части ул. Дзержинского (инициатор Белоносов В.И., вице-президент Сахалинского Фонда Культуры (член Правления Ассоциации) выдано поручение. Администрацией городского округа «Город Южно-Сахалинск» доведена информация, что в настоящее время на ул. им. Ф.Э. Дзержинского проводятся следующие работы по ремонту проезжей части: На участке от пр-та Коммунистический до ул. им. Антона Буюклы выполняется подготовка к замене верхних слоёв асфальтобетонного покрытия методом «больших карт», включая фрезерование и замену бордюрных камней. На остальных участках улицы проводится ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Работы по текущему ремонту на всех участках вышеупомянутой улицы планируется завершить до 30.04.2026 (письмо от 17.04.2026 № 5.16-2464/26). |  | Администрация городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
16 | 2026-05-27 | от 25.03.2026 № 1.5-ПЗ-№ 7/26 | 4.2. | 4.2.1. Главам муниципальных образований Сахалинской области рекомендовать совместно с министерством социальной защиты Сахалинской области проработать вопрос компенсации потери дохода перевозчиков пассажиров по контрактам на междугородних, пригородных и городских автобусных маршрутах, в связи с изменением системы субсидирования в Сахалинской области. Срок – до 27.05.2026.(Исполнено). | Исполнено: 25.03.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о компенсации потери дохода перевозчиков пассажиров по контрактам на междугородних, пригородных и городских автобусных маршрутах, в связи с изменением системы субсидирования в Сахалинской области (инициатор Дьяков Ю.И., председатель РО ООО МСП «Опора России» по Сахалинской области). Муниципальными образованиями Сахалинской области доведена информация, что совместно с министерством социальной защиты Сахалинской области прорабатывается вопрос компенсации потери дохода перевозчиков пассажиров по контрактам на междугородних, пригородных и городских автобусных маршрутах. 27.05.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информацию первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Ри Гир Сон по рассматриваемому вопросу. |  | Главы муниципальных образований Сахалинской области | Исполнено
17 | 2026-05-20 | от 28.04.2026 № 1.5-ПЗ-№ 9/26 | 2.2. | 2.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.) вынести на рассмотрение Правительства Сахалинской области увеличение ассигнований для обеспечения перевозок до конца года. Срок – до 20.05.2026 (Исполнено). | Исполнено: 28.04.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Глауба А.А. по вопросу "Авиасообщение на период расписания 2026 года", выдано поручение. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области доведена информация, что 29.04.2026 направлено письмо Председателю Правительства Сахалинской области об увеличении ассигнований на внутриобластные авиаперевозки до конца года (письмо от 29.04.2026 № Исх-3.09-980/26). |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Исполнено
18 | 2026-05-21 | от 28.04.2026 № 1.5-ПЗ-№ 9/26 | 3.1. | 3.1.1. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) предоставить сведения об оснащении автобусных остановок на маршрутах общественного транспорта улично-дорожной сети, в том числе расположенных на улицах Шоссейная и Железнодорожная. При выявлении несоответствий установленным нормативам, предоставить информацию о планах и сроках приведения в нормативное состояние. Срок до 21.05.2026 (Исполнено). | Исполнено: 28.04.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о благоустройстве автобусных остановок на маршрутах общественного транспорта, непосредственно на ул. Шоссейная (инициатор Голубкина Е.Э., юрист аналитико-правового отдела Ассоциации «Сахалинстрой»). Администрацией Городского округа «Город Южно-Сахалинск» доведена информация, что остановочные пункты, расположенные на ул.Железнодорожная, обустроены в соответствие с проектом организации дорожного движения. На ул. Шоссейная осталось обустроить 4 остановочных пункта, работы по обустройству запланированы в 4 квартале 2026 года. (письмо от 25.05.2026 № 5.16-2966/26). 27.05.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация директора Департамента ДХиБ города Южно-Сахалинска Косяка А.С. по рассматриваемому вопросу. Заявителем одобрено снятие вопроса с контроля. |  | Администрация Городской округ «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
19 | 2026-09-01 | от 28.04.2026 № 1.5-ПЗ-№ 9/26 от 27.05.2026 № 25 | 3.2. 4.2. | 3.2.1. ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» (Думанский В.П.) на следующем заседании рабочей группы предоставить информацию об организации освещения на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск- Корсаков на участке км 11+753 – км 13+790 (от «Генерала до учебно-тренировочного центра «Восток»). Срок до 21.05.2026 (Исполнено). 4.2. Предоставить информацию по завершению обустройства дополнительного освещения на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск- Корсаков на участке км 11+753 – км 13+790 (от «Генерала до учебно-тренировочного центра «Восток»). Срок – до 01.09.2026 | В работе: 28.04.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос об организации освещения на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск-Корсаков на участке км 11+753 – км 13+790 (от «Генерала до учебно-тренировочного центра «Восток») (инициатор Крючков А.Г., член СРО ООО «Деловая Россия»). 27.05.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация Думанского В.П. об организации освещения на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск-Корсаков на участке км 11+753 – км 13+790, выдано поручение. |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | На исполнении
20 | 2026-05-21 | от 28.04.2026 № 1.5-ПЗ-№ 9/26 | 3.3. | 3.3.1. ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» (Думанский В.П.) на следующем заседании рабочей группы предоставить информацию о проведении текущего ремонта на ул. Центральная с. Новая Деревня. Срок до 21.05.2026 (Исполнено). | Исполнено: 28.04.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о текущем ремонте на ул. Центральная с. Новоя Деревня (инициатор Гринберг А.М., депутат Сахалинской областной Думы). 27.05.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» Думанского В.П. по рассматриваемому вопросу. Заявителем одобрено снятие вопроса с контроля. |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | Исполнено
21 | 2026-06-22 | от 27.05.2026 № 25 | 2.2. | 2.2. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» (Степанец Р.В.): 2.2.1. Проработать вопрос оплаты по QR коду для выезда с территории аэровокзального комплекса. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). 2.2.3. Проработать вопрос организации «бесшовной» перевозки багажа пассажиров между аэровокзалом и железнодорожной станцией. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). | В работе: 27.05.2026 на заседании рабочей группы рассмотрен вопрос пересмотра схемы пропуска, парковки, движения автотранспорта, а также модернизации привокзальной площади международного аэропорта Южно-Сахалинска имени А.П. Чехова, выданы поручения. 22.06.2026 АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» доведена информация по вопросам оплаты по QR коду для выезда с территории аэровокзального комплекса и организации «бесшовной» перевозки багажа пассажиров между аэровокзалом и железнодорожной станцией. |  | АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | На исполнении
22 | 2026-06-22 | от 27.05.2026 № 25 | 7.2. | 7.2. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) совместно с Ассоциацией «Сахалинстрой» провести обследование пешеходных переходов г. Южно-Сахалинска. Предоставить план-график приведения пешеходных переходов в нормативное состояние. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). | Исполнено: 27.05.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя начальника МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Базанова М.В. по вопросу "Соответствие технического состояния пешеходных переходов с искусственной возвышенностью в г. Южно-Сахалинске требованиям нормативных документов", выдано поручение. 26.06.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информациюзаместителя начальника МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Базанова М.В по рассматриваемому вопросу. |  | Администрация Городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
23 | Постоянно | от 27.05.2026 № 25 | 8.2. | 8.2. Государственным и муниципальным заказчикам Сахалинской области при формировании закупочной документации строго соблюдать требования законодательства в части определения видов работ для строительства, реконструкции, ремонта и капитального ремонта. Срок – Постоянно | Исполнено: 27.05.2026 на заседании рабочей группы рассмотрен вопрос "Об особенностях определения предмета государственной (муниципальной) закупки — капитальный ремонт автомобильных дорог", принята к сведению информация генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П., выдано поручение. |  | Государственные и муниципальные заказчики Сахалинской области | Исполнено
24 | 05.07.2026 01.11.2026 | от 27.05.2026 № 25 от 26.06.2026 № 28 | 9.1. 2.2. | 9.1. Администрациям муниципальных образований Сахалинской области представить информацию о планах по содержанию, либо закрытию автомобильных дорог ведущих к закрытым населенным пунктам с нулевой численностью. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). 2.2. Главам муниципальных образований Сахалинской области: 2.2.1. Принять меры к ликвидации (закрытию) автомобильных дорог, ведущих к населенным пунктам с нулевой численностью населения. Срок – до 01.11.2026 2.2.2. В случае необходимости сохранения данных дорог в реестре муниципальной собственности представить планы по обустройству их твердым покрытием. Срок – до 05.07.2026 | В работе: 27.05.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о планах по содержанию, либо закрытию автомобильных дорог ведущих к закрытым населенным пунктам с нулевой численностью. 26.06.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Жоголева М.А. по рассматриваемому вопросу, выданы поручения. |  | Главы муниципальных образований Сахалинской области | На исполнении
25 | 2026-11-01 | от 27.05.2026 № 25 от 26.06.2026 № 28 | 9.2. 3.2. | 9.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.) совместно с муниципальными образованиями Сахалинской области представить планы по достижению показателя «Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных» в 2026 году. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). 3.2. Главам муниципальных образований Сахалинской области рекомендовать принять меры по увеличению доли освещенных участков улиц, проездов и набережных в целях достижения установленного показателя по итогам 2026 года. Сформировать и направить в территориальный орган Росстата сведения по форме № 1 КХ «Сведения о благоустройстве городских населённых пунктов» в установленный законодательством срок, предварительно согласовав показатели с министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Срок – до 01.11.2026 | В работе: 27.05.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о планах по достижению показателя «Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных» в 2026 году. 26.06.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Жоголева М.А. по рассматриваемому вопросу, выдано поручение. |  | Главы муниципальных образований Сахалинской области | На исполнении
26 | 2026-07-10 | от 27.05.2026 № 25 | 9.3. | 9.3. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.): 9.3.1. Предоставить информацию по организации дорожного движения на участке улицы Зима (от улицы А.М. Горького до проспекта Мира) после завершения строительства улицы А.М. Горького. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено) 9.3.2. Предоставить предложения об организации парковочного пространства по ул. Больничная в районе ЖК «Аралия», по ул. Пограничная вдоль ЖК «Авангард». Срок – до 10.07.2026 (Исполнено). 9.3.3. Предоставить планы проведения ремонтных работ на уличной дорожной сети в летний период текущего года. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). | Исполнено: 27.05.2026 на заседании рабочей группы поступили предложения рассмотреть вопросы по организации дорожного движения на улице Зима, по организации парковочного пространства, по планам проведения ремонтных работ на УДС в г. Южно-Сахалинске, выданы поручения. п. 9.3.1. Администрацией Городского округа «Город Южно-Сахалинск» доведена информация, что по окончанию строительства и ввода в эксплуатацию ул. Горького движение транспортных средств будет осуществляться по ул. Зимы. Ширина проезжей части ул. Зимы на участке от ул. Горького до ул. Лунного света) составляет 6 метров, от ул. Лунного света до а/д Южно-Сахалинск–Корсаков магистральная улица районного значения) от 6,9 до 14,4 метров, обеспечивает проезд транспортных средств в обоих направлениях (письмо от 18.06.2026 № 5.16-3365/26). (Исполнено). п. 9.3.2. Администрацией Городского округа «Город Южно-Сахалинск» представлены предложения об организации парковочного пространства (письмо от 01.07.2026 № 5.16-3567/26). п. 9.3.3. Администрацией Городского округа «Город Южно-Сахалинск» доведена информация о фактических выполненных и запланированных работах в летний период 2026 года на УДС Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (письмо от 23.06.2026 № 5.16.59-291/26). (Исполнено). |  | Администрация Городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
27 | 2026-10-01 | от 27.05.2026 № 25 от 26.06.2026 № 28 | 9.4. 4.2. | 9.4. ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» (Думанский В.П.) предоставить информацию о планах установки пункта весогабаритного контроля на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков, км 11+069 – км 11+405,49. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). 4.2. ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» (Думанский В.П.) информировать пользователей автомобильных дорог о работе автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК) в тестовом режиме. Соответствующую информацию, включая сроки проведения тестового режима, необходимо разместить на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за неделю до начала работы такого АПВГК в тестовом режиме. Срок – до 01.10.2026 | В работе: 27.05.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос о планах установки пункта весогабаритного контроля на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков, км 11+069 – км 11+405,49. 26.06.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» Каверзнева А.В. по рассматриваемому вопросу, выдано поручение. |  | ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» | На исполнении
28 | 2026-06-22 | от 27.05.2026 № 25 | 9.5. | 9.5. АО «Пассажирская Компания «Сахалин» (Костыренко Д.А.) предоставить информацию об эффективности запуска автобуса (шаттл) между жилым комплексом «Новое Дальнее» и ТПУ «Алые Розы» для доставки населения ко времени отправления пригородных поездов. Срок – до 22.06.2026 (Исполнено). | Исполнено: 27.05.2026 на заседании рабочей группы поступило предложение рассмотреть вопрос об эффективности запуска автобуса (шаттл) между жилым комплексом «Новое Дальнее» и ТПУ «Алые Розы», выдано поручение. 22.06.2026 АО «Пассажирская Компания «Сахалин» доведена информация по количеству перевезенных пассажиров "Шаттлом" до/от ТПУ Алые розы с 18 мая по 19 июня 2026 года. |  | АО «Пассажирская Компания «Сахалин» | Исполнено
29 | 15.07.2026 31.07.2026 | от 26.06.2026 № 28 | 1.2. | 1.2. Администрации Городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.): 1.2.1. Провести цифровую инвентаризацию всех пешеходных переходов на территории г. Южно-Сахалинска с формированием единой базы данных (реестра) с указанием номеров, адресов, типов конструкций, геометрических параметров и выявленных нарушений. Срок – до 31.07.2026 1.2.2. Разработать проект регламента (стандарта по обустройству пешеходных переходов), устанавливающего общие принципы и требования к обустройству пешеходных переходов, а также иные параметры, обеспечивающие безопасность и удобства всех участников движения. Срок – до 15.07.2026 1.2.3. Определить перечень улиц в г. Южно-Сахалинске, на которых в приоритетном порядке необходимо провести работы по обустройству пешеходных переходов в соответствии с разработанным регламентом (стандартом). Сформировать и представить план приведения пешеходных переходов на указанных улицах в нормативное состояние. Срок – до 31.07.2026 | В работе: 26.06.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя начальника МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Базанова М.В. по вопросу "Соответствие технического состояния пешеходных переходов с искусственной возвышенностью в г. Южно-Сахалинске требованиям нормативных документов", принята к сведению информация генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П., выданы поручения. |  | Администрация Городского округа «Город Южно-Сахалинск» | На исполнении
30 | 2026-07-10 | от 26.06.2026 № 28 | 5.2. | 5.2. Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта (Криушин П.А.) направить проект технического регламента содержания территории в осенне-зимний период в министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области для дальнейшего рассмотрения совместно с собственниками автомобильных дорог. Срок – до 10.07.2026 | Исполнено: 26.06.2026 на заседании рабочей группы принята к сведению информация заместителя генерального директора Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Криушина П.А. «О результатах анализа нормативно-правовых актов в области зимнего содержания автомобильных дорог», выдано поручение. Национальной ассоциациацией зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта направлена информация в министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области "Проект типовых НПА в области зимнего содержания автомобильных дорог" (письмо от 29.06.2026 № 47-06/26). |  | Национальная ассоциация зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта | Исполнено