## 2026
| Выдано поручений всего: 35 - исполнено - 21 - на исполнении - 13 - не исполнено - 1 |  |  | СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ» В 2026 ГОДУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.09.2026
№ пп | Срок | Дата и номер протокола | Пункт протокола | Наименование поручения | Статус исполнения поручения | Статус исполнения поручения (ПОЛНЫЙ) | Ответственный | Статус | Комментарии
1 | 2026-09-01 | 19.08.2026 №1.8-ПЗ-8/26 | 1.2 | Рекомендовать администрации Холмского муниципального округа (Любчинов Д.Г.) совместно с министерством образования Сахалинской области (Киктева А.Н.) организовать выездное рабочее совещание с участием представителей ООО «Глобус-СК» и Ассоциации «Сахалинстрой» на объектах МБДОУ детский сад № 28 «Рябинка» (Сахалинская область, с. Чехов, ул. Победы, д. 4) и МАОУ СОШ (Сахалинская область, с. Чехов, Школьная 1) с целью урегулирования вопросов приемки выполненных работ и определения дальнейших действий по исполнению муниципальных контрактов. О результатах доложить на очередном заседании рабочей группы (обращение Ступачука Д.В., генерального директора ООО «Глобус-СК») | Исполнено В связи с поступившим протоколом заседания совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области № 4-ИНС/26 от 26.08.2026 в срок до 10.09.2026 будет осуществлена приемка выполненных ООО «Глобус-СК» работ по муниципальным контрактам на объектах МБДОУ детский сад № 28 «Рябинка» (с. Чехов, ул. Победы, д. 4) и МАОУ СОШ (с. Чехов, ул. Школьная, д. 1). Необходимость выездного рабочего совещания с целью урегулирования вопросов приемки выполненных работ отсутствует. МБДОУ детский сад № 28 «Рябинка» (с. Чехов, ул. Победы, д. 4) - по условиям контракта приемка выполненных работ и их оплата производятся после полного завершения подрядчиком всего объема работ в январе 2028 года. Частичная приемка и частичная оплата отдельных этапов или частей работ договором не предусмотрены. МАОУ СОШ (с. Чехов, ул. Школьная, д. 1) - в рамках контракта выполнение работ предусмотрено в 3 этапа: 1 этап: с 19.05.2025 г. по 20.08.2025 г. (59,44 млн.руб.) - работы приняты и оплачены заказчиком в 2025 году в полном объеме. 2 этап: с 01.06.2026 г. по 20.08.2026 г. (76,97 млн.руб.) - ЛБО сняты поправками от марта 2026 года. Подрядчиком выполнены работы на сумму 15 млн.руб., 10.09.2026 работы приняты заказчиком. Средства для оплаты принятых работ в бюджете муниципалитета отсутствуют. Согласно информации Министерства образования СО, доведение необходимых ассигнований планируется путем внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год в декабре 2026 года. Соответствующая заявка направлена в Министерство финансов СО. Оставшийся объем работ стоимостью 61,97 млн руб. не исполнен подрядчиком ввиду отсутствия доведенных лимитов. Подписано дополнительное соглашение к договору о переносе сроков выполнения указанных работ на 2027 год. 3 этап: с 01.06.2027 г. по 20.08.2027 г. Вопрос о расторжении контрактов отложен до момента принятия бюджета на очередной календарный год. В случае включения денежных средств в бюджет на 2027 год подрядчик не планирует инициировать процедуру расторжения указанных контрактов. |  | Администрация Холмского МО, министерствообразования Сахалинской области | Исполнено
2 | 2026-09-04 | 19.08.2026 №1.8-ПЗ-8/26 | 1.3 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) совместно с ответственными органами исполнительной власти и местного самоуправления провести анализ обоснованности затягивания сроков приемки выполненных работ государственными и муниципальными заказчиками по контрактам, информация о которых представлена Ассоциацией «Сахалинстрой». О результатах доложить на очередном заседании рабочей группы (обращение Мозолевского В.П., генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой») | Исполнено Ситуация по оплате выполненных работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в МО, в том числе в Холмском, Поронайском, Тымовском и Корсаковском муниципальных округах, стоит на контроле и, в случае улучшения экономических показателей и увеличения доходной части областного бюджета, будет рассмотрен вопрос об оказании дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям в решении вопросов местного значения. По вопросу оплаты выполненных работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства сообщаем: 1. По объекту «Капитальный ремонт здания ЦТП-6 (г. Холмск, ул. Крузенштерна, д. 15)» в Холмском муниципальном округе Сахалинской области. Муниципальный контракт заключен под лимиты 2027 года, что было известно подрядчику на момент участия в закупке, в связи с этим произвести оплату в текущем финансовом году не представляется возможным ввиду отсутствия лимитов финансирования. 2. По объекту «Замена уличной водопроводной сети в с. Забайкалец» (Поронайский муниципальный округ). Лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год предусмотрены. Работы завершены 01.09.2026. В настоящее время документы на оплату в министерство не поступали. * - перечень контрактов в дополнительной вкладке |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Исполнено
3 | 2026-09-18 | 19.08.2026 №1.8-ПЗ-8/26 | 2.1 | Рекомендовать ООО «РВК-Сахалин» рассмотреть предложение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Коваленко А.С. об аннулировании счетов на оплату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов, выставленных за несколько истекших периодов, произведенных расчетным способом | На исполнении Вопрос на рассмотрерии в ООО «РВК-Сахалин». С целью определения дальнейшей правовой позиции общество ожидает получения официального решения УФАС по Сахалинской области. Справочно: 03.09.2026 Комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, созданной УФАС по Сахалинской области, принято решение: 1. Признать в действиях ООО «РВК-Сахалин» состав административного правонарушения. 2. Аннулировать счета на оплату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов, выставленные за истекшие периоды расчетным способом. Официальное уведомление о принятом решении будет направлено УФАС в адрес всех участников дела в десятидневный срок с даты его вынесения. |  | ООО «РВК-Сахалин» | На исполнении
4 | 2026-09-18 | 19.08.2026 №1.8-ПЗ-8/26 | 3.1 | Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Жоголев М.А.) организовать и провести совещание с участием АО «Корсаковский морской торговый порт», руководителей деловых объединений Сахалинской области, представителей бизнеса по вопросу об ограничении грузоподъемности портальных кранов на причалах Южного погрузочного района. По итогам встречи оказать заявителю содействие в решении вопроса (обращение Савченковой А.В., генерального директора ООО «Морские линии») | На исполнении: встреча запланирована на 15.09.2026. |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | На исполнении
5 | 2026-09-18 | 19.08.2026 №1.8-ПЗ-8/26 | 3.2 | Министерству инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области (Грудев В.Е.) совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области (Снегирев А.С.) организовать и провести встречу с руководителями деловых объединений Сахалинской области по вопросу модернизации Инвестиционного портала Сахалинской области в части внедрения сервиса электронного сопровождения пути инвестора (обращение Антонца В.А., сопредседателя рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов») | На исполнении: встреча запланирована на 14.09.2026. |  | Министерство инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области | На исполнении
6 | 2026-09-18 | 19.08.2026 №1.8-ПЗ-8/26 | 3.3 | Рекомендовать главе администрации муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (Надсадину С.А.) проверить обоснованность неоплаты НДС в отношении работ за снос зеленых насаждений и расходов на предоставление банковской гарантии в рамках муниципального контракта, заключенного между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «Остов». Сформированную позицию по данному вопросу направить в адрес заместителя председателя Правительства Сахалинской области Зайцева А.В. (обращение Мун С.О., главного бухгалтера ООО «Остов») | На исполнении На основании позиций Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска и прокуратуры г. Южно-Сахалинска администрация МО ГО «Город Южно-Сахалинск» считает, что работы по сносу зеленых насаждений и расходы на предоставление банковской гарантии не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость. В связи с изложенным сумма НДС в размере 2 892,44 тыс. руб., выплаченная ООО «Остов», подлежит возврату заказчику. В случае несогласия с данным решением общество вправе обжаловать его в установленном законом судебном порядке. Справочно: Снос зеленых насаждений выполнен ООО "Остов" при расчистке территории на объекте "Строительство базы для МУП "Транспортная компания". Стоимость оплаченных работ 17 484,79 тыс.руб.,в ом числе НДС 20%. |  | Администрация МО ГО «Город Южно-Сахалинск» | На исполнении
7 | 2026-09-18 | 19.08.2026 №1.8-ПЗ-8/26 | 3.4 | 3.4. Министерству строительства Сахалинской области (Тугарев А.В.) рассмотреть предложения заместителя председателя комитета по строительству и недвижимости регионального отделения ООО МСП «Опора России» Елагиной А.С. по вопросу финансирования строительства жилых домов на территории Сахалинской области, реализуемых в рамках договоров строительного подряда с применением механизма эскроу счетов (обращение Елагиной А.С., члена регионального отделения ООО МСП «Опора России» по Сахалинской области). | Исполнено: предложения рассмотрены, в адрес председателя регионального отделения «Опора России» по Сахалинской области направлена информация. Внедрение региональных мер поддержки в условиях дефицита бюджета Сахалинской области не представляется возможным. Министерство готово вернуться к рассмотрению данного вопроса после стабилизации ситуации с формированием доходной части областного бюджета. |  | Министерство строительства Сахалинской области | Исполнено
8 | 2026-07-15 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 3.1 | Рекомендовать Приморскому межрегиональному управлению Россельхознадзора провести встречу с генеральным директором ООО «Морские линии» Савченковой А.В. для обсуждения возможности осмотра грузов и проверки сопроводительных документов в нерабочие часы пункта ветеринарного контроля, расположенного на территории порта г. Корсакова (обращение Дьякова Ю.И., председателя регионального отделения ООО МСП «Опора России» по Сахалинской области) | Исполнено: 10.09.2026 состоялась встреча генерального директора ООО «Морские линии» с руководителем Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Красноперовым А.В. По итогам встречи было отмечено, что в связи с ограниченностью трудовых ресурсов и фонда оплаты труда увеличение режима работы пункта ветеринарного контроля на текущий момент невозможно. Вместе с тем руководитель Управления сообщил о готовности корректировать график сотрудников при возникновении заторов поступающих грузов при поступлении соответствующих обращений. Назначенная на 20.08.2026 встреча Савченковой А.В. с исполняющим обязанности руководителя Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Красноперовым А.В. была отменена руководителем в связи с возникновением более приоритетных задач. Позднее представители Управления по телефону проинформировали заявителя о том, что усиление работы пункта ветеринарного контроля в нерабочие часы невозможно. Ранее вопрос был рассмотрен Управлением по обращению генерального директора ООО «Морские линии» Савченковой А.В. и направлен ответ с разъяснениями об отсутствии оснований для увеличения режима работы пункта ветеринарного контроля. В пункте ветеринарного контроля в порту Корсаков установлен режим работы государственных гражданских служащих в соответствии с фактической пропускной способностью порта, а также объемом поступающих подконтрольных грузов грузооборота). |  | Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора | Исполнено
9 | 2026-07-08 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 3.3 | Рекомендовать Управлению Росреестра по Сахалинской области совместно с представителями регионального отделения ООО МСП «Опора России» по Сахалинской области направить обращение посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) с целью (обращение Белецкого Е.Г., заместителя руководителя комитета по земельным отношениям регионального отделения ООО МСП «Опора России» | Исполнено: Управление Росреестра по Сахалинской области исполнило содержательную часть обращения заявителя, представители Управления приняли участие в совещании комитета по земельным отношениям РО ООО МСП Опора России 10.09.2026. Повторная регистрация обращения в канцелярии не осуществлялась, поскольку внутренними правилами организации двойной учет входящей корреспонденции не предусмотрен. 01.09.2026 Белецкий Е.Г. направил обращение через личный кабинет Управления в системе «Платформа обратной связи». Входящему обращению на платформе были присвоены номер и дата (№353677060 от 01.09.2026г.). В своем запросе заявитель, помимо прочего, просил зарегистрировать указанное обращение в отделе делопроизводства. В ответ на данное требование было сообщено, что внутренними правилами организации не предусмотрен порядок двойной регистрации корреспонденции. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение может быть направлено в государственный орган в форме электронного документа с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг», иной информационной системы государственного органа либо официального сайта государственного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию» (статья 4, ФЗ). Электронная почта не отвечает данному требованию. Таким образом, обращение в адрес Управления может быть направлено в электронном виде через цифровой сервис обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», либо почтовой связи или приемную Управления на бумажном носителе. Справочно: 21.07.2026 минэкономразвития СО направило региональному отделению Опоры России рекомендацию инициировать контрольную закупку, подав обращение через портал «Госуслуги. Решаем вместе» в Управление Росреестра по Сахалинской области. |  | Управление Росреестра по Сахалинской области | Исполнено
10 | 31.07.2026 продлено до 25.12.2026 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 3.4 | Рекомендовать администрации Анивского муниципального округа (Швец С.М.) принять меры по погашению задолженности перед ООО «Каскад-Строй» по контракту № 4/2026-ЭЗК от 04.02.2026 за выполненные работы по капитальному ремонту муниципального жилья (обращение Чередова В.Ю., заместителя генерального директора ООО «Каскад-Строй») | На исполнении: в связи с ограниченностью финансовых ресурсов, погашение задолженности по заключенным контрактам в настоящее время не представляется возможным. Контракты на проведение ремонтов муниципальных жилых помещений были заключены исключительно под лимиты областного бюджета в соответствии с соглашением, заключенным с министерством жилищнокоммунального хозяйства Сахалинской области. Доля софинансирования из местного бюджета была выплачена в пользу ООО «Каскад-Строй» 05.05.2026 в полном объеме (35 565,50 руб.). Администрация ведёт регулярную работу с министерством ЖКХ по урегулированию данного вопроса, министерство ЖКХ направит в министерство финансов Сахалинской области предложение о включении субсидии для погашения образовавшейся задолженности в очередные поправки к областному бюджету. Ситуация регулярно обсуждается с подрядчиками в ходе рабочих встреч, им предоставляется актуальная информация о текущем положении дел. В связи с изложенным администрация ходатайствовала о продлении срока исполнения поручения до 25.12.2026. |  | Администрация Анивского муниципального округа | На исполнении
11 | 2026-07-15 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 3.5.2 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) включить в повестку очередного заседания рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов» под руководством заместителя председателя Правительства Сахалинской области Римши А.А. вопрос о сокращении сроков предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (обращение Леонова А.М., генерального директора ООО «Эгеон») | Исполнено: 12.08.2026 вопрос рассмотрен на заседании рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов». Разработан проект закона о сокращении срока предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» до 15 дней. МИЗО Сахалинской области подготовило проект закона Сахалинской области «О внесении изменения в Закон Сахалинской области «О порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности…». Внесение изменений: «Уполномоченный орган рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и принимает решение о выдаче разрешения на размещение сетей инженерно-технического обеспечения (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, канализации, в том числе ливневой), для размещения которых не требуется разрешения на строительство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.» Проект находится на согласовании в ГПД, администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области. После согласования документ будет направлен для рассмотрения и принятия в Сахалинскую областную Думу в рамках законодательного процесса. Справочно: На текущий момент срок предоставления услуги - до 28 дней. 22.07.2026 на заседание рабочей группы вопрос не был рассмотрен, в связи с отсутствием представителя заявителя на заседании. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской | На контроле
12 | 01.07.2026 продлено до 01.10.2026 | 14.05.2026 №1.8-ПЗ-6/26 | 3.1 | Министерству образования Сахалинской области (Киктева А.Н.) предоставить заместителю председателя Правительства Сахалинской области Зайцеву А.В. информацию о погашении задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту и благоустройству территорий образовательных учреждений по контрактам, заключенным с ООО «РСК «СахСтрой», ООО «СК-Адмирал», ООО «ДальКапСтрой», ООО «Глобус-СК» (обращение Мозолевского В.П., генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой») | На исполнении: в рамках работы по погашению задолженности министерство направило 18.06.2026 письмо на председателя Правительства Сахалинской области о восстановлении лимитов бюджетных обязательств на 2026 год, снятых первыми поправками к областному бюджету. Министерство ходатайствовало о продлении срока исполнения поручения до 01.10.2026. * - расшифровка задолженности в дополнительной вкладке |  | Министерство образования Сахалинской области | На исполнении
13 | 2026-04-24 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.1 | Министерству спорта Сахалинской области (Подшивалов А.В.) провести встречу с генеральным директором ООО «Гиорги», индивидуальным предпринимателем Котвицкой Т.Е. по вопросам заключения договоров аренды государственного имущества Сахалинской области с ОАУ «СТК «Горный воздух» на условиях преимущественного права (обращение Котвицкой Т.Е., генерального директора ООО «Гиорги», индивидуального предпринимателя) | На контроле: Встреча с заявителем и представителями ОАУ «СТК «Горный воздух» проведена 15.04.2026. Отчёт об оценке рыночной стоимости арендной платы за помещение ресторана был скорректирован: - ставка: установлена в размере 2 013 руб./кв. м в месяц (с учетом НДС) вместо первоначальных 2 330,2 руб./кв. м в месяц. - итоговая стоимость аренды (412,3 кв. м): составляет 829 356 руб. в месяц (вместо 960 042,4 руб. в месяц). 06.08.2026 ОАУ «СТК «Горный воздух» направило в адрес Котвицкой Т.Е. уведомление о готовности договора аренды к подписанию. Проект договора получен арендатором 12.08.2026. 07.09.2026 от контрагента ИП Котвицкой Т.Е. и "Гиорги" получены подписанные договоры с протоколом разногласий (ГВ направит официальное письмо об отказе в подписании протокола разногласий). В дальнейшем арендатор намерен обратиться в суд для урегулирования спора ввиду наличия значительного количества ошибок в отчете об оценке. Одновременно пересмотрена арендная ставка для торговых помещений, которая составила 1 500 руб./кв.м. в месяц вместо ранее заявленных 910 руб./кв.м. в месяц. Проекты договоров аренды помещений площадью 52,7 кв. м и 43,8 кв. м (предназначенных под камеры хранения) переданы на согласование в МИЗО СО. Стоимость аренды ОАУ «СТК «Горный воздух» заказана оценка рыночной стоимости права пользования (аренды) 1 кв.м. помещений в здании входной группы СТК «Горный воздух». Выписка из оценки величины рыночной стоимости арендной платы направлена в адрес заявителя 01.06.2026: - административные помещения (цоколь) - 910 руб. кв.м. в месяц без НДС - торговые помещения (1 этаж - 1910 руб. кв.м.в месяц без НДС, итого 787 493 руб. кв.м.в месяц без НДС за помещение ресторана (960 741 руб. с НДС). Заявитель считает оценочную стоимость аренды помещения ресторана высокой, в связи с чем рассматривает варианты дальнейших действий, включая сохранение или смену текущей бизнес-концепции. По собственной инициативе Заявитель организовал проведение альтернативной оценки, по результатам которой рыночная стоимость объекта определена на значительно более низком уровне. Срок аренды ОАУ «СТК «Горный воздух» готово заключить договоры аренды государственного недвижимого имущества СО на условиях преимущественного права: - площадью 412,3 кв.м. (реторан), с ООО «Гиорги» сроком на 5 лет; - площадью 52,7 кв.м. и 43,8 кв.м. (камеры хранения) с ИП Котвицкая Т.Е. сроком на 3 года. Котвицкая Т.Е. не согласна с решением министерства установить срок аренды помещения ресторана - 5 лет, а помещения камер хранения - 3 года. По мнению заявителя, такие условия не позволяют реализовать запланированный инвестиционный проект по модернизации камер хранения. Свою позицию она озвучила на встрече 15.04.2026. |  | Министерство спорта Сахалинской области | На контроле
14 | 2026-03-16 | 27.02.2026 №1.8-ПЗ-3/26 | 3.3 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) предоставить заместителю председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцеву информацию по обращению ООО «Артстрой» по оплате выполненных работ по объектам «Устройство комплексной игровой площадки по ул. Крайняя, д. 37» и «Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Молодежная с. Троицкое» (обращение Арутюняна Т.Ю., генерального директора ООО «Артстрой») | На контроле: 1. По объекту «Устройство комплексной игровой площадки по ул. Крайняя, д. 37» оплата работ произведена в полном объёме. Заявитель подтвердил получение денежных средств по контракту. 2. По объекту «Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Молодежная с. Троицкое» Арбитражный суд Сахалинской области по делу № А59-2169/2026 от 03.07.2026 решил: взыскать с МБУ «Отдел капитального строительства» Анивского муниципального округа в пользу ООО «АртСтрой» 14 519 596,33 руб. основного долга, 979 346,77 руб. неустойки в виде пени за период 12.02.2026 по 03.07.2026, а также 373 681 руб. в возмещение расходов истца по уплате государственной пошлины, всего: 15 872 624,10 руб. Взыскать неустойку, начисляемую на остаток суммы основного долга в размере 14 519 596,33 руб., исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная с 04.07.2026 по день фактической оплаты задолженности. Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области (до 17.08.2026). Комментарий Мин ЖКХ: определением Пятого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2026 апелляционная жалоба администрации Анивского МО оставлена без движения в связи с нарушением требований к её форме и содержанию. Заявителю необходимо устранить указанные судом недостатки в срок до 23.09.2026. Договор заключен под лимиты 2026 года. Текущими поправками в Закон Сахалинской области от 23.12.2025 № 130-ЗО лимиты, предусмотренные в 2026 году, на мероприятия по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, секвестрированы. В текущем году запланирована только оплата кредиторской задолженности за 2025 год, документы по которым были проверены и приняты к оплате министерством по состоянию на 30.12.2025, указанный Объект в кредиторскую задолженность не входит. Соглашением о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, заключенным 13.02.2026 между министерством ЖКХ Сахалинской области и Анивским МО, финансирование на указанный Объект предусмотрено в 2027 году – 6 697,25 тыс.руб., в 2028 – 7 386,76 тыс.руб. У министерства отсутствуют денежные средства для оплаты выполненных работ в 2026 году. 07.04.2026 заявителем подан иск о взыскании задолженности за выполненные работы с МБУ «Отдел капитального строительства» Анивского МО в Арбитражный суд Сахалинской области. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | На контроле
15 | 2026-02-27 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.1 | Рекомендовать министерству здравоохранения Сахалинской области (Тухватуллина И.В.), администрации Макаровского МО (Фертиков С.А.), администрации Углегорского МО(Филин Ф.В.), администрации Невельского МО (Шабельник А.В.), администрации Тымовского МО (Болдов Ю.В.), администрации Холмского МО (Любчинов Д.Г.) и администрации Охинского МО (Михлик Е.Н.) принять меры по погашению задолженности за услуги охраны перед ООО ЧОО «Барс», ООО ЧОП «Ирбис-Т», ООО ЧОП «Олимп» (обращение Скрынника Д.А., генерального директора ООО ЧОП «Ирбис-Т») | На исполнении: ответственными ведомствами ведется работа, направленная на погашение просроченной кредиторской задолженности в максимально короткие сроки. Макаровский МО: на 09.09.2026 кредиторская задолженность перед ЧОП в рамках обращения составляет 6 116,40 тыс. руб. (ООО ЧОО «Барс»). В рамках обращения погашена задолженность в сумме 9 933,60 тыс. руб. Погашение задолженности будет произведено в приоритетном порядке при поступлении дополнительных средств в бюджет муниципалитета. Невельский МО: на 09.09.2026 кредиторская задолженность перед ЧОП в рамках обращения погашена в полном объеме. В августе 2026 года погашено 8 988,70 тыс. руб.: ООО ЧОО «Барс» - 735,62 тыс. руб., ООО ЧОП «Олимп» - 380,59 тыс. руб., ООО ЧОП «Ирбис - Т» - 7 872,49 тыс. руб. Тымовский МО: на 10.09.2026 задолженности в рамках обращения составляет 3 273,20 тыс.руб. За период с 28.01.2026 задолженность перед ООО ЧОО «Барс» погашена в сумме 2 980,00 тыс.руб. Задолженность будет погашена при поступлении дополнительных средств в бюджет муниципалитета. Задолженность погашена: Министерство здравоохранения СО: долг ГБУЗ «Невельская ЦРБ» перед ООО "Ирбис-Т" в сумме 28 666,50 руб. оплачен в полном объеме 02.02.2026, долг ГБУЗ «Углегорская ЦРБ» перед ООО "Ирбис-Т" в сумме 1 483 500,48 руб. оплачен в полном объеме 04.02.2026. Долг ГБУЗ «Углегорская ЦРБ» перед ООО ЧОП «Олимп» в сумме 406 080,00 руб. погашен в полном объеме. Просроченная задолженность министерства здравоохранения СО в рамках указанного обращения погашена в полном объеме. Холмский МО: просроченная задолженность погашена в полном объеме (ООО ЧОП "Олимп" - 499 022,77 руб., ООО ЧОП "Барс"- 32 480 руб.). Охинский МО: задолженность в размере 2 056 197,60 руб. перед ООО ЧОП «Олимп» погашена 13.02.2026 года в полном объеме. Задолженность в размере 9 677 995,96 руб. перед ООО ЧОП «Ирбис-т», возникла за июнь-август 2025 года погашена 13.02.2026 года. Просроченная задолженность погашена в полном объеме. Углегорский МО: по состоянию на 12.05.2026 в рамках обращения задолженность за 2025 г. перед ООО ЧОП «Олимп» (2514,6 тыс.руб.) и ООО ЧОО «Барс» (2 782,01 тыс.руб.) погашена в полном объеме. |  | Министерство здравоохранения Сахалинской области, администрация Макаровского МО, администрация Углегорского МО, администрация Невельского МО, администрация Тымовского МО, администрация Холмского МО, администрация Охинского МО | На исполнении
16 | 2026-02-16 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.2.1 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) совместно с администрацией городского округа «Город Южно-Сахалинск» (С.А.Надсадин) организовать и провести совещание с участием представителей ООО «РВК-Сахалин» и бизнес-сообщества региона о разъяснение причин роста платы за негативное воздействие на окружающую среду, связанное со сбросом загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов, а также обсуждение возможных мероприятий по ее снижению. О результатах доложить на очередном заседании рабочей группы (обращение Дунаевой Н.Н., генерального директора ООО «Ювеста-Компани») | На контроле: 10.02.2026 министерством жилищно-коммунального хозяйства СО проведено совещание с участием представителей ООО «РВК-Сахалин», администрации г. Южно-Сахалинска и бизнеса по вопросу платы за негативное воздействие на окружающую среду, связанное со сбросом загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов (далее - Плата). Создана рабочая группа при министерстве ЖКХ СО для обсуждения и разработки предложений по вопросам Платы. Первое заседание рабочей группы состоялось 25.02.2026. 25.02.2026 вопрос рассмотрен на встрече Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. с активом отделения Опоры России, по итогу встречи выдано поручение провести анализ на примере 50 крупных абонентов влияния нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованных систем водоотведения ГО «Город Южно-Сахалинск», срок - до 16.03.2026. Анализ сточных вод показал превышение предельно допустимых концентраций по ряду показателей (цинк, фенолы, медь и т. д.). Данный факт подтверждает, что абоненты не выполняют мероприятия по снижению концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. Приказом УФАС по Сахалинской области от 07.04.2026 возбуждено в отношении ООО «РВК-Сахалин» по признакам нарушения Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», создана Комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, в связи со сложностью дела и необходимостью проведения дополнительного анализа обстоятельств. На очередном заседании комиссии 03.09.2026 принято решение: 1. Признать в действиях ООО «РВК-Сахалин» состав административного правонарушения. 2. Аннулировать счета на оплату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов, выставленные за истекшие периоды расчетным способом. Официальное уведомление о принятом решении будет направлено УФАС в адрес всех участников дела в десятидневный срок с даты его вынесения. Дополнительно: 1. Администрация Южно-Сахалинска и ООО «РВК-Сахалин» заявляют, что отсутствуют основания для установления моратория на выставление счетов сверх норматива. 2. По вопросу о возможности разработки механизма региональной субсидии или налогового вычета для малого бизнеса на компенсацию затрат на приобретение и установку локальных очистных сооружений (жироуловителей, фильтров и т.д.), на заседании рабочей группы от 25.02.2026 предоставлена информация об отсутствует возможность компенсации затрат. 3. Рекомендовано представителям бизнеса: - предоставить в ООО «РВК-Сахалин» декларацию о составе и свойствах сточных вод, сбрасываемых абонентом в централизованную систему водоотведения (канализации) с целью возможного снижения Платы бизнесу; - осуществлять мероприятия по минимизации загрязняющих веществ в составе сточных вод. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, администрация городского округа «Город Южно-Сахалинск» | На контроле
17 | 2026-10-30 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 3.5.1 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) обеспечить доведение субсидии Анивскому муниципальному округу на погашение задолженности перед ООО «Анивское СМУ» по контракту № 14/25-ЭА от 26.05.2025 за выполненные работы в рамках второго этапа капитального ремонта дворовой территории многоквартирных домов № 12,16,16А по ул. Молодежная с. Троицкое; перед индивидуальным предпринимателем Авдеевым А.В. по контракту № 15/25-ЭА от 30.05.2025 за выполненные работы по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Молодежная с. Троицкое (обращение Коваленко А.С., Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области) | На контроле: Министерство ЖКХ планирует подготовить и направить в министерство финансов предложения по выделению средств в рамках субсидии при внесении очередных поправок в областной бюджет Сахалинской области, ориентировочно в сентябре 2026 года. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской | На контроле
18 | 2026-07-08 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 1.2 | Министерству образования Сахалинской области (Киктева А.Н.) провести встречу с генеральным директором Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевским В.П. и представителем ООО «ДальКапСтрой» по вопросу оплаты выполненных работ по благоустройству территории МБОУ СОШ с. Молодежное (обращение Мозолевского В.П., генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой») | Исполнено: рабочая встреча проведена 26.06.2026. По итогам встречи было принято решение о необходимости направления в адрес администрации Тымовского МО (Заказчика) следующих обращений: - о приостановке выполнения работ в связи с необходимостью корректировки проектной документации - об оплате части фактически выполненных работ по контракту. По состоянию на 14.08.2026 ООО «ДальКапСтрой» получило от Заказчика ответ, согласно которому оплата выполненных работ будет произведена после зачисления соответствующих бюджетных ассигнований. |  | Министерств образования Сахалинской области | Исполнено
19 | 2026-07-10 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 2.1 | Рекомендовать администрации городского округа «Город ЮжноСахалинск» (Надсадин С.А.) оказать содействие индивидуальному предпринимателю Кравченко А.В. в подготовке документов и позиции с целью обращения в суд для решения вопроса по получению в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 65:02:0000006:894 | Исполнено 14.07.2026 Департамент землепользования г. Южно-Сахалинска совместно с Правовым департаментом г. Южно-Сахалинска провел встречу с заявителем. Заявитель подготовит проект искового заявления, специалисты Правового департамента внесут необходимые поправки и корректировки для дальнейшей передачи в суд. 21.07.2026 заявителем подано исковое заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными. Заявление принято к производству, возбуждено производство по делу № А59-5205/2026. Предварительное судебное заседание назначено на 07.09.2026. |  | Администрация ГО «Город ЮжноСахалинск» | Исполнено
20 | 2026-07-15 | 24.06.2026 №1.8-ПЗ-7/26 | 3.2 | Министерству по рыболовству Сахалинской области (Радченко И.Б.) подготовить проект обращения Правительства Сахалинской области в адрес СахНИРО о повторном рассмотрении вопроса строительства лососевого рыбоводного завода на реке Волчанке (обращение Токач Д.В., индивидуального предпринимателя) | Исполнено: 08.07.2026 подготовлено обращение в адрес руководителя Сахалинского филиала «СахНИРО» Колпакова Н.В. о рассмотрении вопроса о строительстве рыбоводного завода на реке Волчанка в Охинском районе (№ 1.8-4142/26). Сахалинский филиал («СахНИРО») перенаправил запрос для рассмотрения в ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». Согласно ответу ВНИРО от 15.07.2026, позиция института о сохранении запрета на возведение новых лососёвых рыбоводных заводов на данной реке не изменилась. Рекомендации могут быть пересмотрены только после получения новых научных материалов, которые в настоящее время отсутствуют. |  | Министерство по рыболовству Сахалинской области | Исполнено
21 | 2026-06-05 | 14.05.2026 №1.8-ПЗ-6/26 | 3.2 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) совместно с министерством строительства Сахалинской области (Давыдов Н.А.) и администрацией муниципального образования Городской округ «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) проработать вопрос организации объекта по обращению с отходами строительства и ремонта на территории муниципального образования Городской округ «Город Южно-Сахалинск» (обращение Лисовенко Н.А., заместителя генерального директора ООО «Сахалиндорстрой-Л») | Исполнено: заинтересованность в создании объекта по обращению с отходами строительства и ремонта (далее – ОСР) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» проявлена со стороны ООО «СахЭкоЛидер», ООО «Калиопсо», ООО «Экосити». Администрацией городского округа «Город Южно-Сахалинск» проводится рассмотрение их презентационных материалов, предварительных технико-экономических показателей. Земельный участкок: Предварительно выбран участкок с кадастровым номером 65:01:0203001:127. В настоящее время участок находится в аренде у ООО «Ситиматик Сахалин Юг» для целей реализации концессионного соглашения (соглашение о финансировании, создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном «Южный-Южно-Сахалинский»). В связи с отказом ООО «Ситиматик Сахалин Юг» от реализации концессионного соглашения на данной территории, Министерством направлено ходатайство о поручении агентству по ГЧП инициировать расторжение договора аренды с текущим арендатором. 08.07.2026 в адрес ООО «Ситиматик Сахалин Юг» было направлено предложение о расторжении договора аренды, по состоянию на 28.07.2026 уведомление не получено адресатом. Расторжение договра аренды в одностороннем порядке невозможно. По результатам урегулирования вопроса в отношении земельного участка с КН 65:01:0203001:127 администрацией г. Южно-Сахалинска будет инициирована предметная работа с потенциальными инвесторами по оценке их готовности к реализации инвестиционного проекта. Будет разработана и утверждена дорожная карта. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства СО, министерство строительства СО, администрация МО ГО «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
22 | 2026-04-30 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 2.1 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) проработать вопрос заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии АО «Управление по обращению с отходами» (далее – Региональный оператор) с включением пункта, предусматривающего возможность авансирования Регионального оператора для возмещения недополученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования цен (тарифов) в сфере обращения с ТКО (обращение Кобякова К.П., заместителя генерального директора ООО «Экосити») | Исполнено: 15.04.2026 заключено дополнительное соглашение между министерством и АО «Управление по обращению с отходами» к соглашению о предоставлении субсидии, предусматривающее возможность авансирования для возмещения недополученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования цен (тарифов) в сфере обращения с ТКО |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Исполнено
23 | 2026-06-30 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.2 | Рекомендовать администрации Охинского муниципального округа Сахалинской области (Михлик Е.Н.) принять меры по погашению задолженности образовательных учреждений и учреждений культуры перед ООО «ОА «Застава» за услуги охраны (обращение Зотова Д.В., генерального директора ООО «ОА «Застава») | Исполнено: задолженность образовательных учреждений и учреждений культуры Охинского МО перед ООО «ОА «Застава» за услуги охраны погашена в полном объеме. Заявитель подтвердил получение полного расчёта по задолженности. |  | Охинский муниципальный округ Сахалинской области | Исполнено
24 | 30.04.2026 продлено до 29.05.2026 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.3 | Рекомендовать администрации городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Надсадин С.А.) оказать содействие ООО «Обелискъ» в восстановлении подключения к сетям водоснабжения (обращение Кройта А.М., индивидуального предпринимателя) | Исполнено: по состоянию на 05.05.2026 работы по подключению ООО "Обелискъ" к центральной системе водоснабжения выполнены в полном объеме. Заявитель подтвердил положительное решение вопроса. Ранее: согласно данным, предоставленным ООО «РВК-Сахалин», единственный способ восстановить водоснабжение для ООО «Обелискъ» - оформить новую точку подключения. Для этого необходимо обратиться в ООО «РВК-Сахалин» за выдачей соответствующих технических условий. МБУ БРУ готово направить в адрес ООО «Обелискъ» письмо с информацией об одобрении "врезки" обществом в сеть водоснабжения, проходящую по территории МБУ с целью восстановления подключения (по итогам встречи 03.03.26 в администрации г. Южно-Сахалинска с участием представителей ООО «Обелискъ»). - Заявитель не удовлетворен данным предложением, т.к. официальных документов для "врезки" у ООО «Обелискъ» не будет (разрешение муниципалитета на проведение земляных работ и т.д.), произвести необходимые работы будет невозможно. По мнению представителей ООО «Обелискъ» восстановить подключение должно МБУ БРУ, т.к. оно произвело отключение общества. Вопрос находится в работе у прокуратуры г. Южно-Сахалинска и на контроле Прокуратуры Сахалинской области. Справочно: МБУ БРУ является абонентом, через которого было присоединение ООО «Обелискъ». МБУ БРУ ограничило подключение ООО «Обелискъ» к сетям водоснабжения (перекрыли кран). |  | Аадминистрация городского округа «Город ЮжноСахалинск» | Исполнено
25 | 2026-04-30 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.4 | Министерству строительства Сахалинской области (Давыдов Н.А.) провести совещание с участием представителей Ассоциации «Сахалинстрой» по вопросу разработки порядка взаимодействия исполнительных органов Сахалинской области, государственных учреждений с областным казенным учреждением «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» в части исполнения функций технического заказчика при проведении работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства областной формы собственности (обращение Мозолевского В.П., генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой») | Исполнено: 08.07.2026 состоялась повторная встреча с представителями Ассоциации «Сахалинстрой». В ходе встречи были рассмотрены предложения Ассоциации по совершенствованию порядка взаимодействия исполнительных органов Сахалинской области, государственных учреждений с областным казенным учреждением «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» в части исполнения функций технического заказчика при проведении работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства областной формы собственности. По итогам совещания предложения Ассоциации частично учтены и включены в проект изменений в регламент, содержащий рекомендации для государственных и муниципальных заказчиков. В настоящее время проект документа находится на согласовании с заинтересованными ведомствами и Ассоциацией «Сахалинстрой». По результатам совещания, проведенного 24.07.2026, Ассоциации «Сахалинстрой» было предложено направить в министерство позицию по совершенствованию порядка. Справочно: Требование Ассоциации о разработке НПА Правительства Сахалинской области выходит за рамки полномочий регионального правительства. |  | Министерство строительства Сахалинской области | Исполнено
26 | 2026-04-30 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.5 | Министерству экономического развития Сахалинской области (Шароватова О.С.) направить в адрес Ассоциации «Сахалинстрой» разъяснения о возможности исключения сведений о начисленной поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойке (штрафе, пене) в реестре контрактов, в случае если такая неустойка (штраф, пеня) уплачена (списана) либо истек срок исковой давности требования об уплате неустойки (штрафа, пени) (обращение Мозолевского В.П., генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой») | Исполнено: 27.04.2026 в адрес Ассоциации «Сахалинстрой» было направлено информационное письмо по вопросу возможности исключения сведений о начисленной поставщику неустойке Справочно: Исключение государственными и муниципальными заказчиками Сахалинской области из Реестра контрактов сведений о начисленной поставщику неустойке, в том числе, когда такая неустойка уплачена или списана, противоречит требованиям законодательства РФ о контрактной системе и образует состав административного правонарушения. |  | Министерству экономического развития Сахалинской области | Исполнено
27 | постоянно | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.6 | Рекомендовать администрациям муниципальных образований Сахалинской области обеспечить своевременное информирование подрядных организаций о наличии лимитов бюджетных обязательств и финансирования по заключённым и планируемым к заключению муниципальным контрактам | Исполнено: рекомендация принята к сведению и руководству в работе. |  | Администрации муниципальных образований Сахалинской области | Исполнено
28 | 2026-05-29 | 14.04.2026 №1.8-ПЗ-4/26 | 3.7 | Министерству энергетики Сахалинской области (Куварин Д.Н.) совместно с администрацией Поронайского муниципального округа (Карпуков А.И.) обеспечить работу передвижного автомобильного газового заправщика в Поронайском муниципальном округе Сахалинской области (обращение Дагаева Р.С., члена регионального отделения ООО МСП «Опора России» по Сахалинской области) | Исполнено: Передвижной автомобильный газовый заправщик, переданный в аренду администрацией Поронайского муниципального округа локальному оператору ООО «СахалинТрансГаз», установлен в Поронайске. С 6 мая 2026 года приступил к заправке автомобильного транспорта газомоторным топливом. |  | Министерство энергетики Сахалинской области | Исполнено
29 | 2026-03-05 | 27.02.2026 №1.8-ПЗ-3/26 | 3.2 | Рекомендовать администрации Охинского муниципального округа (Михлик Е.Н.) произвести оплату ООО «Конструктор» за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство Аллеи славы в г. Охе» (обращение Орловой С.А., директора ООО «Конструктор») | Исполнено: оплата по контракту произведена 04.03.2026 Заявитель выразил благодарность за быстрое и положительное решение вопроса. |  | Администрации Охинского муниципального округа | Исполнено
30 | 2026-03-13 | 27.02.2026 №1.8-ПЗ-3/26 | 3.4 | Министерству социальной защиты Сахалинской области (Орлова О.С.) проработать вопрос с ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка» о выплате ООО «Эгеон» части кредиторской задолженности по объекту «Благоустройство территории отделения для детей, имеющих психические расстройства с. Правда» за счет взысканной независимой гарантии (обращение Леонова А.М., генерального директора ООО «Эгеон») | Исполнено: 05.03.2026 ОГАУ «Центр медико - социальной реабилитации «Чайка» оплатила ООО «Эгеон» часть кредиторской задолженности, в размере 4 725 660 руб., по объекту «Благоустройство территории отделения для детей, имеющих психические расстройства с. Правда» за счет взысканной независимой гарантии. Справочно: Кредиторская задолженность перед ООО «Эгеон» на 04.03.2026 составляла 32 122 014,44 руб., образовалась в связи с приостановлением финансирования субсидий на иные цели к конце 2025 года, из-за отсутствия средств на едином счете областного бюджета. |  | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Исполнено
31 | 2026-02-27 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.2.2 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) провести работу с муниципальными округами Сахалинской области с целью своевременного информирования представителей бизнес сообщества о предстоящих изменениях, связанных с ростом затрат бизнеса в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Исполнено: 30.01.2026 информационное письмо направлено в адрес муниципальных округов Информация направлена в целях согласования политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и недопущения непредвиденного роста затрат бизнеса, в случае разработки новых или изменения действующих нормативных правовых актов. В тексте письма отмечена необходимость заблаговременно согласовывать проекты вышеуказанных документов с министерством, а также обеспечивать своевременное информирование представителей бизнес-сообщества о предстоящих изменениях и их финансовых последствиях. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Исполнено
32 | 2026-02-10 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.2.3 | Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Аристархов Д.А.) проработать с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вопрос полного погашения просроченной задолженности перед перевозчиками ТКО (обращение Яковлевой С.С., заместителя генерального директора по экономическим вопросам ООО «Экосити») | Исполнено: по состоянию на 06.03.2026 просроченная задолженность за ноябрь и декабрь 2025 года (70,2 млн.руб.) за услуги транспортирования ТКО перед ООО «Экосити» погашена в полном объеме. Заявителем одобрено снятие вопроса с контроля. Справочно: АО «Управление по обращению с отходами» перечислены денежные средства в размере (около 100 млн.руб. ) в рамках заключенного соглашения о предоставлении из областного бюджета Сахалинской области субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) в сфере обращения с ТКО. Субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов и может быть направлена на любые цели хозяйственной деятельности предприятия, в том числе на погашение кредиторской задолженности. Субсидия ежемесячная и предоставляется на следующий месяц, следующий за отчетным месяцем. |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Исполнено
33 | 2026-02-13 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.3 | Рекомендовать администрации городского округа «Город Южно-Сахалинск» (С.А.Надсадин) провести информационно-разъяснительную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере дошкольного, дополнительного образования, а также присмотр и уход за детьми на территории города Южно-Сахалинска по вопросу финансовой поддержки в 2026 году (обращение Волошиной И.В., руководителя частного детского сада «Ладушки») | Исполнено: 12.02.2026 на заседании Совета по инвестиционной деятельности при администрации г.Южно-Сахалинска представители субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере дошкольного, дополнительного образования, а также присмотра и ухода за детьми на территории г. Южно-Сахалинска, были проинформированы о вопросах финансовой поддержки в 2026 году. |  | Администрация городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено
34 | 2026-02-20 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.4.1 | Министерству образования Сахалинской области (Киктева А.Н.) провести встречу с представителями частных детских дошкольных учреждений по совершенствованию механизма предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | Исполнено: встреча с представителями частных детских дошкольных учреждений проведена, в настоящее время ведется подготовка протокола встречи. 04.02.2026 на территории Министерства состоялась встреча с представителями 16-ти частных дошкольных учреждений (были приглашены все организации, обладающие соответствующими лицензиями). Участники обсудили вопрос внедрения критериев оценки заявок на получение субсидии, согласно которым приоритет распределения субсидий не должен зависеть от времени подачи заявки. Представители 15-ти частных дошкольных учреждений не поддержали предложение Шульги П.М. и выступили за сохранение способа отбора получателей Субсидии по очерёдности подачи заявок без внедрения конкурсных критериев. По мнению большинства представителей, отбор по очередности подачи заявок через систему «Электронный бюджет» является наиболее рациональным, прозрачным механизмом и обеспечивает равные условия для всех участников, в то время как критерии оценки заявок на получение Субсидии создают неравенство и требуют дополнительного документального подтверждения по каждому критерию, что не соответствует целям дебюрократизации и поддержки малого и среднего бизнеса. Справочно: Представители министерства проанализировали порядок предоставления субсидий в более чем 20 регионах страны и установили, что главным критерием для выделения субсидии служит очередность поступления заявок. |  | Министерство образования Сахалинской области | Исполнено
35 | 2026-07-01 | 28.01.2026 №1.8-ПЗ-1/26 | 2.4.2 | Министерству образования Сахалинской области (Киктева А.Н.) с учетом предложений, полученных согласно пункту 2.4.1 настоящего протокола, разработать и утвердить критерии оценки заявок на получение Субсидии, при которых приоритет не зависит от момента подачи заявки. О результатах доложить на заседании рабочей группы (обращение Шульги П.М., генерального директора ООО «Веста»). п. 4.2.1: Министерству образования Сахалинской области (Киктева А.Н.) провести встречу с представителями частных детских дошкольных учреждений по совершенствованию механизма предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях (далее – Субсидия) | Снято: исходя из позиции бизнес-сообщества, разработка и утверждения критериев оценки заявок является нецелесообразным. Большинство представителей частных дошкольных учреждений (более 93%) высказались в пользу сохранения существующего порядка распределения субсидий, основанного исключительно на очередности поступления заявлений. |  | Министерство образования Сахалинской области | Снято
2025 ГОД
Выдано поручений всего: 77 - исполнено - 74 - на исполнении - 3
1 | 15.12.2025 продлено до 30.01.2026 | 21.11.2025 №1.8-ПЗ-14/25 | 3.2.2. | Министерству образования Сахалинской области (Киктева А.Н.) оказать содействие МБОУ «Средняя школа с. Горячие Ключи» в оформлении и получении лицензии на осуществление образовательной деятельности (дошкольные группы) (обращение Свердлова А.В., генерального директора ООО «Авантажстрой») | На контроле: Министерством обороны РФ земельный участок передан в безвозмездное пользование муниципалитету (договор от 16.07.2026). Начата работа по получению лицензии. Статус работ по получению лицензии: 1. Передача помещений. Помещение передано на баланс МБОУ «Средняя школа с. Горячие Ключи». 2. Санитарно-эпидемиологическое заключение. По результатам обследования от 14.04.2026 (акт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области») выявлен ряд замечаний. Для их устранения закуплено необходимое оборудование. Часть оборудования поступила, вторая часть ожидается до 15.09.2026. Повторная проверка возможна только после монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию. 3. Разрешение Роспотребнадзора. Процедура получения будет инициирована после полного устранения замечаний и оформления положительного санитарно-эпидемиологического заключения. Справочно: До момента урегулирования вопроса с Министерством обороны РФ касательно земельного участка, необходимого для получения лицензии, предполагается осуществлять деятельность в рамках предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми. 14.04.2026 получен акт центра гигиены и эпидемиологии Сахалинской области о несоответствии помещения для осуществления деятельности по присмотру и уходу за детьми. Выявлен ряд нарушений, которые необходимо устранить. |  | Министерство образования Сахалинской области | На контроле
2 | 10.12.2025 продлено до 29.12.2025 | 21.11.2025 №1.8-ПЗ-14/25 | 4.1. | Рекомендовать администрации Корсаковского муниципального округа Сахалинской области (Куприна Н.Ю.) проработать вопрос по предоставлению ООО «Сахархитектор» земельного участка под инвестиционный проект «Строительство автосервиса в г. Корсакове» на основании технико-экономических показателей (характеристик) проекта, предоставленных инвестором (обращение Морозова Д.О., главного инженера проектов ООО «Сахархитектор») | На контроле: заявитель до настоящего времени не предоставил заявление на утверждение схемы ЗУ. 03.06.2026 состоялась очередная встреча с заявителем, в ходе которой он подтвердил заинтересованность в реализации проекта на земельном участке площадью 2 743 кв. м., расположенном по адресу: г. Корсаков, ул. Строительная, 1-а. Заявителю сообщен порядок предоставления земельного участка - через электронный аукцион на право заключения договора аренды. Заявитель проинформирован о необходимости подачи заявление на утверждение схемы, согласно которой будет проведено межевание и постановка участка на кадастровый учет. Директор подтвердил намерение осуществить подачу указанного заявления в кратчайшие сроки. Земельный участок предполагается образовать путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 65:04:0000034:79. Этап формирвоания земельного участка (ЗУ): 1. Подача через портал госуслуг заявления об утверждении схемы ЗУ для проведения аукциона по продаже ЗУ или аукциона на право заключения договора аренды ЗУ. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 календарных дней. 2. После утверждения схемы заявитель обращается к кадастровому инженеру для проведения межевания и постановки сформированного ЗУ на государственный кадастровый учёт. 3. Через портал госуслуг инвестор подает заявление об организации аукциона по продаже ЗУ или аукциона на право заключения договора аренды ЗУ. 4. ОМСУ: - делает запрос в ресурсоснабжающие организации на тех. подключение (ИКС и Водоканал делают в течении 2-3 раб. дней, Газпром и сети связи отвечают до 1 мес.) - подготавливает градостроительный план ЗУ (по Земельному кодексу 2 мес., но обычно 5 раб. дней) - принимает решение о проведении аукциона (5-7 раб. дней) - заказывает оценку у независимой организации (10 раб. дней) - проведение аукциона (31-32 кален. дня с даты публикации извещения о проведении аукциона). Справочно: В течение примерно двух месяцев заявитель не приходил на назначенные встречи и не выходил на связь (апрель-май 2026). Ранее администрацией Корсаковского МО предложено 4 варианта земельных участков: 1 участок расположен на пер. Гвардейском 2 участок расположен в районе ул. Нагорной 3 участок расположен при выезде из г. Корсакова в сторону г. Южно-Сахалинска 4 участок расположен на выезде из города в сторону ПК «Пригородное», не доезжая аэродрома «Пушистый». Предложенные вариантов не вызвали заинтересованности у потенциального инвестора. Справочно: Документы от ООО «Сахархитектор», необходимые для принятия решения о выделении земельного участка (технико-экономические показатели проекта), поступили в администрацию 08.12.2025. |  | Администрация Корсаковского муниципального округа | На контроле
3 | 22.12.2025 | 24.07.2025 1.8-ПЗ-8/25 | 5.6.2 | Министерству энергетики Сахалинской области (Куварин Д.Н.) обеспечить контроль выполнения утверждённой «дорожной карты» по неисполненным договорам технологического присоединения к газопроводу. | На контроле: по итогам заседания рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов», состоявшегося 26.12.2025, была принята информация о текущем статусе 37 договоров на технологическое присоединение к газопроводу: − по 27 договорам строительно-монтажные работы завершены; − 7 договоров расторгнуты по соглашению сторон по инициативе заявителей; − реализация 3 договоров продолжается (ПИР завершены, будет корректировка по факту завершения СМР в рамках авторского надзора): технические условия были продлены по инициативе заявителей ввиду неготовности внутренних сетей газопотребления. Плановый срок завершения СМР 15.10.2026. Сроки строительства сетей газораспределения внутри и до границ земельного участка заявителей синхронизированы, противоречия между потребителями и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» отсутствуют. Справочно: Дорожная карта утверждена 08.08.2025. |  | Министерство энергетики Сахалинской области | На контроле
| ВОПРОС 2024 года 10.12.2024 срок продлен до 15.01.2025 | 06.11.2024 № 1.8-ПЗ-8/24 | 2.1. | Рекомендовать главе администрации муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (С.А.Надсадин) проработать вопрос по предоставлению ООО «Стоматика» земельного участка под инвестиционный проект «Строительство медицинского центра в городе Южно-Сахалинске» (обращение Р.Р.Солтан-Мурадова, генеральный директор ООО «Стоматика») | Исполнено: Аукцион состоялся 20 августа 2026 года. По его итогам победителем признано ООО «Стоматика». Справочно: в аукционе приняли участие три компании. |  | Администрация муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | Исполнено

## п. 3.1 минобр
По информации министерства образования Сахалинской области. Денежные средства были предусмотрены в бюджете Сахалинской области на 2026 год. В соответствии с законом СО от 30.03.2026 №15-ЗО финансирование снято в целях оптимизации областного бюджета на 2026 год. На текущий момент министерством готовятся предложения по внесению корректировок при ближайшем уточнении бюджета Сахалинской области.
|  |  | № | Член СРО (поставщик) | ИНН | Заказчик | ИНН заказчика | Дата заключения договора | Стоимость работ по договору | ГРБС | Объем выполненных работ, руб. | Объем принятых заказчиком работ, руб. | Сумма оплаченных работ, руб. | Размер задолженности, руб. | График оплаты работ по контракту | Лимиты БО |  |  | Комментарий по задолженности и ЛБО
| Дата договора в ЕИС | Номер договора в ЕИС | [13 empty] | 2026 | 2027 | 2028 |  | Сумма штрафов, пеней, неустоек | Номер договора | Статус исполнения договора | Дата начала исполнения договора | Дата окончания исполнения договора | Описание лота | Плановые сроки погашения задолженности/оплаты по договорам (комментарии Заказчика, МО/ ГРБС)
[9 empty] | 554323542.7 |  | 193711731.39 | 193711731.39 | 124934868.74 | 68776862.65 |  | 0 | 76968200 | 109923000
68 | 15.01.2026 | 3651090466026000001 | 1 | Чувашева М.В. | 650302428150 | МБУДО "ДШИ № 4" | 6510904660 | 15.01.2026 | 3356715.8 | Минкульт СО | 3356715.8 | 3356715.8 | 825656.86 | 0 |  | 3472475.78 |  |  |  |  | 1 | Исполнение | 01.04.2026 | 15.07.2026 | Капитальный ремонт здания МБУДО "ДШИ № 4" (ремонт кровли) | Финальный документ о приемке подписан 02.06.2026 Цена контракта снижена по соглашению сторон до 3 356 715,80 руб. Федеральные средства доведены до Минкультуры 18.06.2026. Планируют погасить задолженность в ближайшее время. По информации ГРБС (Департамент культуры) финансирование есть в полном объеме (федеральное софинансирование). |  |  | Централизованная бухгалтерия 498714, Евдокимова Ирина 498705
71 | 31.03.2025 | 3650301355025000020 | 2 | РСК САХСТРОЙ | 6500014210 | МКУ "ПТО" | 6503013550 | 31.03.2025 | 23540000 | Долинский МО, Минобр СО | 23540000 | 23540000 | 15232047 | 8307953 | Оплата по Контракту производится за выполненные в полном объеме работы в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (2025г : акт от 24.07.2025 - оплачен 01.08.2025, акт от 22.08.2025 - оплачен 28.08.2025; 2026г: акт от 22.01.2026 - м/б оплачен 06.03.2026, о/б - не оплачен) | 0 |  |  | задолженность есть |  | 0161300006325000011 | Исполнение | 01.06.2025 | 04.07.2026 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад "Чебурашка" | Финальный документ о приемке подписан 22.01.2026 Оплата зависит от поступления денежных средств от Министерства | Долинск: Якуба Алексей Федорович 84244228500 a.yakuba@sakhalin.gov.ru | Минобр: Орлова Наталья Андреевна 84242707978 n.a.orlova@sakhalin.gov.ru
74 | 22.08.2025 | 3650301355025000060 | 3 | РСК САХСТРОЙ | 6500014210 | МКУ "ПТО" | 6503013550 | 22.08.2025 | 8783004.01 | Долинский МО, МинОбр СО | 8724726.61 | 8724726.61 | 261741.8 | 8462984.81 | Оплата по Контракту производится за выполненные в полном объеме работы в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке ( акт от 22.01 2026 - м/б оплачен 06.03.2026, о/б - не оплачен) | 0 |  |  | задолженность есть |  | 0161300006325000136 | Исполнение | 22.08.2025 | 24.02.2026 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад "Чебурашка" (2 этап) | Финальный документ о приемке подписан 22.01.2026 Оплата зависит от поступления денежных средств от Министерства |  | Минобр: Орлова Наталья Андреевна 84242707978 n.a.orlova@sakhalin.gov.ru
86 | 02.06.2025 | 3650200577225000020 | 4 | СК-Адмирал | 6504019298 | МКУ "СЛУЖБА "ЗАКАЗЧИК" | 6502005772 | 02.06.2025 | 69297342.69 | Александровск-Сахалинский МО | 22000533.84 | 22000533.84 | 0 | 22000533.84 |  | 0 | 0 | 0 | задолженность есть |  | 16 | Исполнение | 02.06.2025 | 02.06.2026 | Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 1 г. Александровск- Сахалинский | Документ о приемке подписан 08.05.2026. По информации Заказчика финансирование по объекту отсутствует. | Александровск-Сахалинский МКУ "Служба "Заказчик" sluzhbazakazchik@yandex.ru тел. 8 (42434) 4 4783 - отдел контроля 8 (42434) 4 2211 - отдел закупок 8 (42434) 4 2147 - бухгалтерия | Минобр: Орлова Наталья Андреевна 84242707978 n.a.orlova@sakhalin.gov.ru
87 | 27.06.2025 | 3651700876925000038 | 5 | ДальКапСтрой | 6501233254 | МКУ "СЛУЖБА "ЗАКАЗЧИК" | 6517008769 | 27.06.2025 | 79880196 | Тымовский МО | 30005391 | 30005391 | 0 | 30005391 |  | 0 | 0 | 0 | задолженность есть |  | 0861600000225000027 | Исполнение | 27.06.2025 | 30.12.2026 | Благоустройство территории МБОУ СОШ с. Молодежное | Документ о приемке подписан 29.04.2026. Срок работ по контракту до 18.11.2026, срок приемки и оплаты работ до 30.12.2026 | Тымовск: Салова Ирина Александровна i.salova@sakhalin.gov.ru 84244791104
95 | 19.05.2025 | 3650902385125000031 | 6 | Глобус-СК | 6501152990 | МКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" | 6509023851 | 19.05.2025 | 212900000 | МинОбр СО | 59441079.94 | 59441079.94 | 59441079.94 | 0 | Сентябрь 2026 года Сентябрь 2027 года | 0 | 76968200 | 0 | задолженность отсутствует работы ведутся, средства для закрытия работ необходимо предусмотреть бюджетом 2026 года | 178617.84 | 25-032/031 | Исполнение | 19.05.2025 | 04.10.2027 | Капитальный ремонт МАОУ СОШ с.Чехов Холмского муниципального округа | Поэтапное выполнение работ.: 1 этап: с 19.05.2025 г. по 20.08.2025 г. - Оплачено 59 441 079,94 руб. в 2025 году 2 этап: с 01.06.2026 г. по 20.08.2026 г. - Работы ведутся 3 этап: с 01.06.2027 г. по 20.08.2027 г. ЛБО 76 968,1 тыс.рублей на 2026 год сняты поправками от марта 2026 года. Требуется предусмотреть финансирование на 2026 год. |  | Минобр: Орлова Наталья Андреевна 84242707978 n.a.orlova@sakhalin.gov.ru
96 | 30.06.2025 | 3650902385125000038 | 7 | Глобус-СК | 6501152990 | МКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" | 6509023851 | 30.06.2025 | 159923000 | МинОбр СО | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | Декабрь 2025 года Декабрь 2027 года | 0 | 0 | 109923000 | задолженность отсутствует погашена 24.04.2026 работы ведутся, средства для закрытия работ необходимо предусмотреть бюджетом 2026 года |  | 25-038/040 | Исполнение | 30.06.2025 | 19.01.2028 | Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад №28 "Рябинка" с. Чехов Холмского муниципального округа по ул. Победы, д.4 | Финансирование предусмотрено только в 2028 году. С целью завершения капитального ремонта в текущем году, требуется предусмотреть финансирование на 2026 год.

## п.6 задолж. перед ЧОП
№ | Наименование МО | ООО ЧОО "Барс" | ООО ЧОП "Олимп" | ООО ЧОП "Ирбис-Т" | ИТОГО | Погашено в период с 28.01.26 по 09.09.26, руб. |  |  | Итого погашено, руб. | ОСТАТОК задолженности на 09.09.2026, руб.
|  | Сумма задолженности, руб. | Сумма задолженности, руб. | Сумма задолженности, руб. | Сумма задолженности, руб. | ООО ЧОО "Барс" | ООО ЧОП "Олимп" | ООО ЧОП "Ирбис-Т"
1 | Макаровский МО | 14369550 |  |  | 14369550 | 4937550 |  |  | 4937550 | 9432000
2 | Углегорский МО | 2782050 | 2514610 | 1483500.48 | 6780160.48 | 2782050 | 2514610 | 1483500.48 | 6780160.48 | 0 | * | "Ирбис-Т" 1 483 500,48 руб., "Олимп" 406 080 руб. - погашено Минздравом
3 | Невельский МО | 2368225.24 | 1129392 | 9346917.78 | 12844535.02 | 2368235.24 | 1129392 | 9346907.78 | 12844535.02 | 0 | ** | "Ирбис-Т" 28 666,50 руб. - погашено Минздравом
4 | Тымовский МО | 6253200 |  |  | 6253200 | 2980000 |  |  | 2980000 | 3273200
5 | Холмский МО | 32480 | 499002.77 |  | 531482.77 | 32480 | 499002.77 |  | 531482.77 | 0
6 | Охинский МО |  | 2056197.6 | 13150731.4 | 15206929 |  | 2056197.6 | 13150731.4 | 15206929 | 0
| Итого | 25805505.24 | 6199202.37 | 23981149.66 | 55985857.27 | 13100315.24 | 6199202.37 | 23981139.66 | 43280657.27 | 12705200

## 1.3_минЖКХ
ИНФОРМАЦИЯ о задолженности членам Ассоциации «Сахалинстрой» за выполненные работы по контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по состоянию на 04.09.2026
№ п/п | Наименование заказчика | Наименование Подрядчика | Цена контракта, млн. руб. | Объем выполненных работ, млн. руб. | Объем принятых заказчиком работ, млн. руб. | Сумма оплаченных работ, млн. руб. | Размер задолженности, млн. руб. | Фактическая задолженность, млн. руб. | Информация о контракте | Причины образования задолженности. Плановые сроки погашения (комментарии Ассоциации, Заказчика, МО/ ГРБС). Общая сумма задолженности, млн. руб.
1. Государственные/муниципальные заказчики: | [9 empty] | 83.176
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | [9 empty] | 22.0005
1 | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского МО Сахалинской области | ООО «Глобус-СК» | 159.923 | 50 | 50 | 50 | 34.9 | 0 | №3650902385125000038, капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад №28 "Рябинка" с. Чехов Холмского муниципального округа по ул. Победы, д.4; Акт на 50 млн. руб. подписан - 30.12.2025 | По информации Ассоциации: отсутствие финансовых средств у Заказчика. По информации ГРБС: - 24.04.2025 погашена задолженность в размере 50 млн. рублей; - по контракту срок выполнения работ - 05.12.2027, оплата за счет лимитов 2028 г.; | Бельская Екатерина Анатольевна (МИНОБР) - 707926 Орлова Наталья Андреевна Экономист 1 категории 707978
|  |  | 212.909 | 59.4411 | 59.4411 | 59.4411 | 15.3852 | 0 | №3650902385125000031, капитальный ремонт МАОУ СОШ с.Чехов Холмского муниципального округа; Работы по 1-му этапу приняты и оплачены в 2025 году. | По информации Ассоциации: отсутствие финансовых средств у Заказчика в 2026 году. По информации ГРБС: - в контракте выделено 3-и этапа: 1 - до 20.08.2025 на сумму 59,4 млн. рублей, 2 - до 20.08.2026 на сумму 77 млн. рублей, 3 - до 20.08.2027 на сумму 76,5 млн. рублей; - работы по 1-му этапу приняты и оплачены в 2025 году в размере 59,4 млн. рублей; - 24.08.2026 в ЕИС Заказчик принял решение об отказе в приемке работ на сумму 15,4 млн. работ в соответствии с замечаниями; | Бельская Екатерина Анатольевна (МИНОБР) - 707926 Орлова Наталья Андреевна Экономист 1 категории 707978
2 | МКУ «Служба «Заказчик» Александровск-Сахалинского муниципального округа | ООО «СК-АДМИРАЛ» | 69.2973 | 22.0005 | 22.0005 | 0 | 22.0005 | 22.0005 | №3650200577225000020, капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 1 г. Александровск- Сахалинский; Акт на 22 млн. руб. подписан - 08.05.2026 | По информации Ассоциации: отсутствие финансовых средств у Заказчика. По информации ГРБС: - по контракту предусмотрен срок выполнения работ - 15.08.2026 (первоначальный срок - 15.04.2026), оплата за счет лимитов 2026 г.; - финансирование на 2026 г. снято, ведется работа по выделению финансирования в 2026 г. | Петриченко Андрей Сергеевич И.о. начальника МКУ "Служба "Заказчик", 8(42434)44783 Орлова Наталья Андреевна Экономист 1 категории 707978
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | [9 empty] | 48.8701
3 | Департамент ЖКХ администрации Холмского МО | ООО «ЮВА» | 12.1265 | 0 | 0 | 0 | 12.1265 | 0 | №3650902251225000044, заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (с. Чехов, ул. Ленина 56); В ЕИС отсутствуют сведения о приемке работ | По информации Ассоциации: отсутствие у Заказчика лимитов финансирования на 2026 г., исполнительную документацию не принимают По информации Заказчика: - по контракту срок выполнения работ продлили до 31.12.2026, первоначальный срок до 05.05.2026; - в соответствии с условиями контракта оплата за счет лимитов 2026 г., финансирование на 2026 г. у Заказчика отсутствует; | Лепехин Эдуард Витальевич (нач. отдела Заказчик) 8(42433)20323
|  |  | 43.9872 | 0 | 0 | 0 | 43.9872 | 0 | №3650902251225000060, заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (с. Чехов, ул. Северная 28, 30); В ЕИС отсутствуют сведения о приемке работ | По информации Ассоциации: отсутствие у Заказчика лимитов финансирования на 2026 г., исполнительную документацию не принимают По информации Заказчика: - по контракту срок выполнения работ - 05.05.2027; - в соответствии с условиями контракта оплата за счет лимитов 2027 г.; | Лепехин Эдуард Витальевич (нач. отдела Заказчик) 8(42433)20323
4 | Департамент ЖКХ администрации Холмского МО | ООО «Омега-1» | 36.0391 | 0 | 0 | 0 | 36.0391 | 0 | №3650902251225000049, заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (г. Холмск, ул. Капитанская 7, 9); В ЕИС отсутствуют сведения о приемке работ | По информации Ассоциации: отсутствие у Заказчика лимитов финансирования на 2026 г., исполнительную документацию не принимают По информации Заказчика: - по контракту срок выполнения работ продлили до 31.12.2026, первоначальный срок до 05.05.2026; - в соответствии с условиями контракта оплата за счет лимитов 2026 г., финансирование на 2026 г. у Заказчика отсутствует; | Лепехин Эдуард Витальевич (нач. отдела Заказчик) 8(42433)20323
|  |  | 38.6535 | 0 | 0 | 0 | 38.6535 | 0 | №3650902251225000045, заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (г. Холмск, ул. Молодежная д. 11, д. 11А); В ЕИС отсутствуют сведения о приемке работ | По информации Ассоциации: отсутствие у Заказчика лимитов финансирования на 2026 г., исполнительную документацию не принимают По информации Заказчика: - по контракту срок выполнения работ продлили до 31.12.2026, первоначальный срок до 05.05.2026; - в соответствии с условиями контракта оплата за счет лимитов 2026 г., финансирование на 2026 г. у Заказчика отсутствует; | Лепехин Эдуард Витальевич (нач. отдела Заказчик) 8(42433)20323
|  |  | 78.5676 | 0 | 0 | 0 | 78.5676 | 0 | №3650902251225000074, заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (с. Правда, ул. Речная 25,27); В ЕИС отсутствуют сведения о приемке работ | По информации Ассоциации: отсутствие у Заказчика лимитов финансирования на 2026 г., исполнительную документацию не принимают По информации Заказчика: - по контракту срок выполнения работ - 05.05.2027; - в соответствии с условиями контракта оплата за счет лимитов 2027 г.; | Лепехин Эдуард Витальевич (нач. отдела Заказчик) 8(42433)20323
|  |  | 14.3426 | 0 | 0 | 0 | 14.3426 | 0 | №3650902251225000078, заключен контракт на благоустройство дворовых территорий Холмского муниципального округа Сахалинской области; В ЕИС отсутствуют сведения о приемке работ | По информации Ассоциации: отсутствие у Заказчика лимитов финансирования на 2026 г., исполнительную документацию не принимают По информации Заказчика: - по контракту срок выполнения работ - 05.05.2027; - в соответствии с условиями контракта оплата за счет лимитов 2027 г.; | Лепехин Эдуард Витальевич (нач. отдела Заказчик) 8(42433)20323
|  |  | 7.3531 | 0 | 0 | 0 | 7.3531 | 0 | №3650902251225000117, заключен контракт на благоустройство дворовых территорий Холмского муниципального округа Сахалинской области; В ЕИС отсутствуют сведения о приемке работ | По информации Ассоциации: отсутствие у Заказчика лимитов финансирования на 2026 г. По информации Заказчика: - по контракту предусмотрено 2-а этапа выполнения работ - до 30.05.2026 и 05.05.2027; - в соответствии с условиями контракта оплата за счет лимитов 2026 г. - 5,9 млн. руб. и 2027 г. - 1,5 млн. руб.; | Лепехин Эдуард Витальевич (нач. отдела Заказчик) 8(42433)20323
5 | Департамент ЖКХ администрации Холмского МО | ООО РСК "Сахстрой" | 10.638 | 0 | 0 | 0 | 10.638 | 0 | №3650902251225000086, заключен контракт на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства Холмского муниципального округа Сахалинской области (Капитальный ремонт здания ЦТП-6 ул. Крузенштерна, 15 г. Холмск); В ЕИС отсутствуют сведения о приемке работ | По информации Ассоциации: отсутствие у Заказчика лимитов финансирования на 2026 г., исполнительную документацию не принимают По информации Заказчика: - по контракту срок выполнения работ - 05.05.2027; - в соответствии с условиями контракта оплата за счет лимитов 2026 г. (27.11.2025 лимиты передвинули с 2027 г. на 2026 г.); | Лепехин Эдуард Витальевич (нач. отдела Заказчик) 8(42433)20323
|  |  | 24.7512 | 0 | 0 | 0 | 24.7512 | 0 | №3650902251225000116, заключен контракт на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (г. Холмск, ул. Молодежная 19); В ЕИС отсутствуют сведения о приемке работ | По информации Ассоциации: отсутствие у Заказчика лимитов финансирования на 2026 г., исполнительную документацию не принимают По информации Заказчика: - по контракту срок выполнения работ - 31.05.2027; - в соответствии с условиями контракта оплата за счет лимитов 2027 г. ; | Лепехин Эдуард Витальевич (нач. отдела Заказчик) 8(42433)20323
6 | МБУ Анивский «ОКС» | ИП Авдеев Андрей Владимирович | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | № 3650124479225000021, Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №10 по ул. Молодежная с. Троицкое; Акт на 7,9 млн. руб. подписан - 06.03.2026 | По информации Ассоциации: отсутствие финансовых средств у Заказчика. По информации Заказчика и ГРБС: финансирование предусмотрено на 2027-2028 гг. Ведется работа по выделению финансирования в 2026 г. | Плюснина Елена Валерьевна (директор деп. МинЖКХ) 8(4242)671-835 МБУ Анивский ОКС 8 (42441) 41-388
7 | МКУ УКС Корсаковского муниципального округа | ИП Тагиров Хизри Эбедуллаевич | 18.3875 | 18.3875 | 18.3875 | 0.15498 | 18.2325 | 18.2325 | №3650403376825000016, заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Корсакове по адресу: ул. Советская, д. 15, д. 17; Финальный акт подписан 17.03.2026 | По информации Ассоциации: отсутствие финансовых средств у Заказчика. По информации Заказчика: финансирование на 2026 г. снято. Ведется работа по выделению финансирования в 2026 г. | Плюснина Елена Валерьевна (директор деп. МинЖКХ) 8(4242)671-835 Кузнецова Юлия Александровна (зам. руководителя УКС) 84243527161
|  |  | 17.1461 | 17.1461 | 17.1461 | 14.1791 | 2.967 | 2.967 | №3650403376825000017, заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Корсакове по адресу: ул. 2-мкрн, д. 3/1; Финальный акт подписан 18.03.2026 | По информации Ассоциации: отсутствие финансовых средств у Заказчика. По информации Заказчика: финансирование на 2026 г. снято. Ведется работа по выделению финансирования в 2026 г. | Плюснина Елена Валерьевна (директор деп. МинЖКХ) 8(4242)671-835 Кузнецова Юлия Александровна (зам. руководителя УКС) 84243527161
8 | Департамент муниципального заказа Администрации Поронайского муниципального округа Сахалинской области | АО «Поронайское ДРСУ» | 14.4861 | 2.2395 | 2.2395 | 0.067186 | 2.2395 | 2.1723 | №3650701422725000133, заключен контракт на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу: г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 27; 20.02.2026 подписан акт на сумму 2,2 млн. руб. | По информации Ассоциации: отсутствие у Заказчика лимитов финансирования на 2026 г. По информации Заказчика: - по контракту предусмотрено 3-и этапа выполнения работ: 1 - до 22.12.2025, 2 - до 01.09.2026, 3 - до 01.09.2027; - в соответствии с условиями контракта оплата за счет лимитов 2026 г. - 10,3 млн. руб. и 2027 г. - 4,2 млн. руб.; - 02.03.2026 произведена оплата на сумму 67,2 тыс. руб.; - финансирование на 2026 г. снято, ведется работа по выделению финансирования в 2026 г. | специалист по закупкам - Алексеенцова Валерия Алексеевна, тел. 8(42431)56003,117
9 | Департамент муниципального заказа Администрации Поронайского муниципального округа Сахалинской области | ООО «Дорстройпрогресс» ИП Абраамян Миасник Арсенович | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | №3650701422726000001, заключен контракт на капитальный ремонт сетей водоснабжения Поронайского муниципального округа (замена уличной водопроводной сети в с. Забайкалец) 07.07.2026 контракт расторгнут в одностороннем порядке | По информации Заказчика: - срок выполнения работ - 31.07.2026, на 08.06.2026 - подрядчик к выполнению работ не приступил, пояснения не дал; - 07.07.2026 контракт расторгнут в одностороннем порядке; - 20.07.2026 контракт заключен с другим участником закупки ИП Абраамян Миасник Арсенович (№ 3650701422726000106), акт подписан - 01.09.2026 | специалист по закупкам - Алексеенцова Валерия Алексеевна, тел. 8(42431)56003,117
10 | МКУ «Служба «Заказчик» Тымовского муниципального округа Сахалинской области | ООО «Тымовское дорожно-строительное управление» | 5.5861 | 5.5861 | 5.5861 | 0.16758 | 5.5861 | 5.4185 | №3651700876925000028, заключен контракт на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов пгт Тымовское, ул. Кировская, д. 47 Финальный акт подписан - 07.05.2026 | По информации Ассоциации: отсутствие у Заказчика лимитов финансирования на 2026 г. По информации Заказчика: - 22.06.2026 произведена оплата на сумму 167,6 тыс. руб.; - финансирование на 2026 г. снято, ведется работа по выделению финансирования в 2026 г. | Романова Ольга Владимировна (гл. бухгалтер), тел. 8(42447)91133 Салова Ирина Александровна (инженер), тел. 8(42447)91104
11 | МКУ «Управление капитального строительства Охинского муниципального округа» | ООО «СТРОЙТРАСС» | 12.1882 | 12.1797 | 12.1797 | 0 | 12.1797 | 12.1797 | №3650690784525000014, заключен контракт на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Охотская, д. 7 Финальный акт подписан - 02.07.2026 | По информации Ассоциации: отсутствие у Заказчика лимитов финансирования на 2026 г. По информации Заказчика: - по контракту предусмотрен срок выполнения работ - 30.06.2026, оплата за счет лимитов 2026 г.; - финансирование на 2026 г. снято, ведется работа по выделению финансирования в 2026 г. | Малышко Юлия Олеговна Руководитель контрактной службы 8(42437)44890
12 | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского муниципального округа | ООО «АТЛАНТ ДВ» | 16.3435 | 0 | 0 | 0 | 16.3435 | 0 | №3650500592525000027, заключен контракт на капитальный ремонт теплоснабжения по ул. Советская 19а-27а в г. Невельск; В ЕИС отсутствуют сведения о приемке работ | По информации Ассоциации: отсутствие у Заказчика лимитов финансирования на 2026 г. По информации Заказчика: - по контракту предусмотрен срок выполнения работ - 31.03.2027 (первоначальный срок - 31.07.2026); - лимиты по контракту 2026 г. - 10,6 млн. руб., 2027 г. - 5,7 млн. руб. (первоначально лимиты - 2026 г.); | Виктория Татьяна Викторовна, референт ОКС и ЖКХ, телефон 8(42436) 61304
АНИВСКИЙ МО | [9 empty] | 1.1053
13 | МБУ «Анивский «ОКС» | ИП Вакуленко А.М. | 1.5 | 1.1053 | 1.1053 | 0 | 1.1053 | 1.1053 | № 3650124479225000040, переустройство линии электроосвещения по ул. Центральная с. Петропавловское; Акт НЕ ПОДПИСАН (в приемке отказано - 01.09.2025); 12.02.2026 - в ЕИС размещена претензия за частичное неисполнение и ненадлежащее исполнение контракта Подрядчиком. 28.05.2026 - заказчиком в ЕИС подписан акт на сумму 1,1 млн. руб. Предельный срок для оплаты - 08.06.2026 | По информации Ассоциации: физические объемы выполнены, Заказчиком не принимаются работы в связи с изменением технологии производства работ (применение экскаватора вместо ямобура-как указано в смете) По информации Заказчика: лимиты предусмотрены, в тоже время "живые" деньги отсутствуют. Оплата будет осуществляться по мере возможности | Ситников Владислав Валентинович (руководитель МБУ УКС) - 89242134646
МАКАРОВСКИЙ МО | [9 empty] | 0
14 | КУМС Макаровского муниципального округа | ООО «Армен» | - | - | - | - | 2.3 | 0 | Приобретение водопроводных сетей к построенным многоквартирным домам в с.Новое Макаровского МО. Контракт не заключен. | По информации Ассоциации: Заказчик не заключает контракт для приобретения водопроводных сетей к МКД. По информации Заказчика: отсутствуют финансовые средства для заключения контракта. По информации Минстроя: подготовлены и направлены предложения для включения в АИП. Включение новых мероприятий в АИП не планируется. | Анищенков Андрей Сергеевич (председатель КУМС) - 8(42443)90123 Ким Александр Чунсикович (Минстрой) - 670723
СМИРНЫХОВСКИЙ МО | [9 empty] | 0
15 | КУМС Смирныховского муниципального округа | ООО «Армен» | - | - | - | - | 3.9 | 0 | Приобретение водопроводных сетей к построенным многоквартирным домам в с.Буюклы Смирныховского МО. Контракт не заключен. | По информации Ассоциации: Заказчик не заключает контракт для приобретения водопроводных сетей к МКД. По информации Заказчика: отсутствуют финансовые средства для заключения контракта, также есть претензии к выполненной оценке. По информации Минстроя: подготовлены и направлены предложения для включения в АИП. Включение новых мероприятий в АИП не планируется. | Аблеев Виталий Фаритович (председатель КУМС) - 8(42443)90123 Ким Александр Чунсикович (Минстрой) - 670723
УГЛЕГОРСКИЙ МО | [9 empty] | 11.2
16 | МБУ «Управление дорожно-транспортным хозяйством» | ООО «РК «Сахалин» | 48.4 | 49.7 | 39.6 | 33.9 | 34, 9 | 5.7 | Заключено 4 контракта в целях выполнения аварийно-восстановительных работ: - №3650800937124000026 - №3650800937124000028 - №3650800937124000025 - №3650800937124000027 Срок исполнения работ – 31.12.2024. В 2024 году Правительством СО из резервного фонда выделено 32,35 млн.руб., подрядчику был выплачен аванс 24,14 млн.руб. На оставшуюся сумму 8,2 млн.руб. подрядчиком не были предоставлены документы о выполнении работ, в связи с чем денежные средства были возвращены в бюджет СО. Фактически документы о приемке работ подписаны - 30.09.2025, 31.10.2025. | По информации Ассоциации: 1. Отсутствие финансовых средств у Заказчика. 2. Отказ в приемке исполнительной документации по причине превышения объемов работ указанных в контракте, (упущены необходимые объемы работ для качественной эксплуатации мостовых сооружений) несогласованные с заказчиком (обращались неоднократно к заказчику). По информации Заказчика: На текущий момент признанная Заказчиком задолженность составляет 6,7 млн.руб. и связана с отсутствием денежных средств (поступление денежных средств на указанные цели не ожидается). Оплата планируется по мере возможности. Подрядчик дополнительно представил Заказчику доп. работы на сумму 28,2 млн. руб., при этом в ходе исполнения контракта не уведомлял Заказчика об их выполнении и не приостанавливал работы. 09.06.2026 - произведена частичная оплата по контракту в размере 1 млн рублей. | Ломоносов Василий Михайлович (заказчик) - 8(42432)43668
17 | Администрация Углегорского МО Сахалинской области | ООО СК «Реконструкция» | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 5.2 | 7.5 | 5.5 | № 3650800321025000003, поставка и монтаж модульной конструкции; Акт на 10,7 млн. руб. подписан - 04.12.2025 | По информации Ассоциации: отсутствие финансовых средств у Заказчика. По информации Заказчика: лимиты и денежные средства на погашение кредиторской задолженности у муниципалитета отсутствуют. Поступление денежных средств на указанные цели не ожидается. 24.04.2026 произведена частичная оплата в размере 1 млн. рублей. 20.05.2026 произведена частичная оплата в размере 1 млн. рублей | Охина Ирина Анатольевна (фин. Управление) - 8(42432)44300
ХОЛМСКИЙ МО | [9 empty] | 0
18 | МКУ «Служба единого заказчика» Холмского МО Сахалинской области | ООО «Омега-1» | 227.4499 | 0 | 0 | 0 | 224.6375 | 0 | № 3650902385125000017, капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская г. Холмск (2 этап); В ЕИС отсутствуют сведения о приемке работ | По информации Ассоциации: оформлено дополнительное соглашение по оплате за выполненные работы в декабре 2026 г. По информации Заказчика: документы на осуществление приемки не поступали, отсутствует финансирование по данному объекту. В ЕИС заказчику 26.08.2026 направлен документ о приемке на сумму 224,6 млн. рублей, 04.09.2026 отказано в приемке. По информации Минтранса: не планируется выделение средств областного бюджета по данному объекту | Калион Ирина Николаевна (заказчик) - 84243320160 Тюнягина Альбина Андреевна (Сахдомонитринг) 672952
2.Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области: | [9 empty] | 19.615
1 | Договора № 139-СМР/2024, № 140-СМР/2024, № 58-СМР/2025 | ООО «СПК» | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 52.423 | 4.1 | 1.277 | № 244650123642400171, № 244650123642400176, № 254650123642400054 Заключено 3 контракта на капитальный ремонт МКД в г. Холмск и с. Чехов; Финальные акты подписаны 12.08.2025, 16.12.2025, 24.12.2025 | По информации Ассоциации: отсутствие финансовых средств у Заказчика. По информации Фонда: 1. Срок оплаты согласно договорам - 365 календарных дней с момента подписания акта. 2. 4,1 млн.руб - задолженность МО в части софинансирования выполненных работ по капремонту: 139-СМР/2024 - погашена, 140-СМР/2024 - погашена, 58-СМР/2025 - 1,3 млн. руб. 3. Частичная оплата в размере 1,3 млн. руб. проведена 29.07.2026. 4. Оплата будет проводиться по мере погашения задолженности, полная оплата будет произведена до конца текущего года. | Бондарев Игорь Сергеевич (Директор Фонда) - 672401 Юдина Ольга Геннадьевна (Мин ЖКХ) - 671821
2 | Договор № 02-СМР-ПД/2025 | ООО СК «Энки» | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 166.062 | 183.8 | 18.338 | № 254650123642400013, выполнение работ по оценке технического состояния, разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресу: г. Холмск, ул. Ливадных, д. 26; Акт на приемку ПСД подписан - 12.12.2025 (оплата на сумму 558 тыс. руб. проведена 25.12.2025). Акт на приемку СМР подписан - 10.02.2026. | По информации Ассоциации: отсутствие финансовых средств у Заказчика. ПО информации Фонда: 1. Работы Заказчиком приняты. На 17.02.26 Фондом принято гарантийное письмо подрядчика об устранении до 15.06.2026 недочетов в ремонте крылец. 2. Срок оплаты согласно договору - 365 календарных дней с момента подписания акта. 3. Частичная оплата в размере 108,1 млн. руб. проведена 13.02.2026. 4. Частичная оплата в размере 15 млн. руб. проведена 20.02.2026. 5. Частичная оплата в размере 22,4 млн. руб. проведена 28.04.2026. 6. Частичная оплата в размере 15 млн. руб. проведена 20 и 29.05.2026. 7. Частичная оплата в размере 5 млн. 62 тыс. руб. проведена 28 и 29.07.2026. 8. Окончательная оплата: по факту производства невыполненных работ (июнь 2026, 1,8 млн. руб.), накопления средств собственников (июнь 2026, 40,9 млн. руб.), погашения задолженности МО 18,3 млн. руб., полная оплата будет произведена до конца текущего года. | Бондарев Игорь Сергеевич (Директор Фонда) - 672401 Юдина Ольга Геннадьевна (Мин ЖКХ) - 671821